## НОРИЛЬСК
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера МУП "КОС"
____________________Е.М. Фурман
"______" _______________2019 г.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
трубопроводов горячего водоснабжения МУП "КОС" в Центральном районе города Норильска для выполнения графика ТО, ТР и КР при подготовке трубопроводов и оборудования к отопительному сезону 2019-2020гг
№ п/п | Наименование объекта | Июнь | [27 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [29 empty] | Примечание | Адреса
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Пушкина до ул. Богдана Хмельницкого 13 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул. Пушкина 6А (гимназия № 4), 6А (маг. "Природа"), 8А (регистраторская компания), 7 (Нор. Никель, Сбербанк), ул. Севастопольская 5 (поликлиника МВД), ул. Б. Хмельницкого 13 (баня "Лагуна"), 11 (кафе "Жарки"), пр. Ленинский 10А ("Жарптица"), ул. Б. Хмельницкого 9 (ЗФ "НН", маг. "Остин") | bar: Июль 15 to Июль 19; Июль 29 to Август 2
2 | ул. Богдана Хмельницкого от ул. Богдана Хмельницкого 13 до ул. Советская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул. Ломоносова 1, 3, Б. Хмельницкого 15, 17, 17А (колледж искусств), 19, 21 (маг. "Лель"), 10, 12 (гимназия № 5), 13 баня "Лагуна", 13А (маг. "Ленский"), 27, 29, 18, 16 (бюро медико-санитарной экспертизы, детская поликлиника №2, псих. Диспансер, редакция "Заполярная правда"), пр. Ленинский 20А (библиотека, кафе "Жареное солнце"), ул. Б. Хмельницкого 25 (маг. "Золотой теленок") | bar: Июнь 24 to Июнь 28; Июль 1 to Июль 4
3 | перемычка Кирова - Талнахская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул. Кирова 32, 28, 30 (гимназия №1 (1 корпус), ул. Талнахская 23 (гимназия №1 (2 корпус), ул. Талнахская 23А ("Олимпионик" гимназия №1) | bar: Июль 8 to Июль 12
4 | трасса ПАК | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | гаражи ЖД, торговая база "Голиково", станция "Голиково", гаражи УВД, гаражные боксы И.В. Ивашко, прод. Магазин "Закрома", ПГК "Гаражники", автомойка, гаражи Ростехнадзора , Автосервис "Автодоктор", СТО "желтые ворота" | bar: Июль 22 to Июль 26
6 | г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | bar: Июнь 3 to Июнь 7; Июнь 10 to Июнь 14; Июнь 17 to Июнь 21; Июнь 24 to Июнь 28; Июль 1 to Июль 5; Июль 8 to Июль 12; Июль 15 to Июль 19; Июль 22 to Июль 26; Июль 29 to Август 2; Август 5 to Август 9; Август 12 to Август 16; Август 19 to Август 23
7 | г. Норильск ул.Набережная, д.9,д. 15 | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | bar: Июнь 3 to Июнь 7; Июнь 10 to Июнь 14; Июнь 17 to Июнь 21; Июнь 24 to Июнь 28; Июль 1 to Июль 5; Июль 8 to Июль 12; Июль 15 to Июль 19; Июль 22 to Июль 26; Июль 29 to Август 2; Август 5 to Август 9; Август 12 to Август 16; Август 19 to Август 23
5 | ул. Севастопольская от ул.Ленина до ул.Кирова | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | пр. Ленинский 6/ул. Севастопольская 1 (маг "Выходной", мини футбольный клуб, онлайн-кассы, сервисный центр, почта банк, постовое отделение № 10, центр информационных технологий "Хайтек", сеть салонов цветов "Цветочный мир"), пр. Ленинский 4/ул. Севастопольская 2 ("Губернские аптеки", салон красоты "Облака", ЗФ "Норильский никель", управление благотворительных программ) | bar: Август 12 to Август 16
6 | ул. Мира | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Мира 1 (7 корпусов), ОБЭП УВД, 5 (4 корпуса), 7 (2 корпуса), офис МТС, маг. "Чудо-Ларец", "Грот", 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, , 3 (УПК), 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, кафе "ноу-Нейм", Драм. Театр, 6Д (маг. "Флора"), Мира7 (Клиника лазерной терапии) | bar: Август 5 to Август 9
7 | Магистральные сети ул. Ветеранов (от здания ул. Талнахская 10в до ул. Талнахская) | [89 empty] | На время производства работ по капитальному ремонту (КР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | bar: Август 19 to Август 23
8 | ул. Красноярская от ул. Нансена до ул. Орджоникидзе | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул.Красноярская 1,3к1, к2, 5, 4, 6, 6/2 ул.нансена 56, 58 | bar: Август 12 to Август 16
9 | ул. Орджоникидзе от ул. Красноярская до пр. Ленинский | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | ул.Ордженикидзе 1к1, 1 к2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д,, 6, 6а, 6а/2, 6б, пр.Ленинский 47а к1, 47а к2, ул.Красноярская 7 | bar: Август 5 to Август 9
10 | пр.Ленинский от ул. Орджоникидзе до ул. Ленинградская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | пр.Ленинский 47 к1, 47 к2, 47 к4, 47в, 47д, 45а, 45б, 45 к1, 45 к2, 45 к3, 43 к1, 43 к2, 43 к3, 43а, 41, 41а, 39 к1, 39 к2, 39а, 39б, 39в, 39д, 37а, 48 к1, 48 к2, 48 к3, 48а, 48а/1, 46, 44, 42 к2, 42б, ул.Орджоникидзе 6, 10 к1, 10 к2. | bar: Июнь 24 to Июнь 28; Июль 1 to Июль 4
11 | пр. Ленинский от ул. Ленинградская до ул. Московская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | пр.Ленинский 37 к1, 37 к2, 37 к3, 37 к4, 37 к5, 35, 33, 33а, 33б, 31 к1, 31 к2, 31к3, 29 к1, 29к2, 27 к1, 27 к2, 25а, 25 к1, 25 к2, 25 к3, 25 к4, 40 к1, 40 к2, 40а, 30, 28 к3, 28 к4 | bar: Июль 8 to Июль 12; Июль 15 to Июль 18
12 | пр.Ленининский от ул. Московская до ул. Павлова | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | пр.Ленинский 19 к1, 19 к2, 17, 15, 13, 24а, 22, 20, 18, ул.Советская 5 | bar: Июль 22 to Июль 26
13 | пр.Ленининский от ул. Павлова до пл. Гвардейская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | пр.Ленинский 13а, 11, 9, 7, 7а, 5, 16, 14, 12, | bar: Июль 29 to Август 2
14 | ул. Хантайская от ул. Михайличенко до перемычки ул. Бегичева - ул. Хантайская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Хантайская 45, 61, КНС, АЗС, ул. Михайличенко 1 административное здание , гаражи | bar: Июль 1 to Июль 5
15 | ул. Михайличенко | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Михайличенко 6 | bar: Июль 1 to Июль 5
16 | ул. Лауреатов от ул. Московская до ул. Ленинградская | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Московская 29 а, Московская 29 (детсад-ясли №59), Лауреатов 49, Лауреатов 51, Лауреатов 44 (магазин "Океан"), Лауреатов 53 а, 53, Лауреатов 51/1 магазин, Талнахская 42 СШ №28, Лауреатов 55, 57, 57а, 59, Талнахская 54 СШ №28, Лауреатов 61, 65, 63а, Лауреатов 63 ДС №46, Лауреатов 65 а магазин, Лауреатов 48А (маг. автосервис), Лауреатов 59/1 магазин, Лауреатов 48А (маг. "Галлактика"), Лауреатов 58 а шиномонтаж | bar: Июль 8 to Июль 12
17 | ул. Лауреатов от ул. Ленинградская до ул. Михайличенко | [89 empty] | На время производства работ по текущему ремонту (ТР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | Лауреатов 64 ("Эльдорадо"), Шиномонтаж, 76,76А (автомойка), 86А , КНС,67, 71,69 (ДУ 24), 73, 69А, 73А, 75, 77, 81, 83А (сауна "Водопад"), 79 (ДУ 57), 89, 87 (Хозяйственный корпус), гараж, 85А, 85 (дом дружбы),79А (судеб-ные приставы), Михайличенко 8А, Талнахская 70, Талнахская 64 (школа № 31), строящаяся автостоянка за ростверком ул. Лауреатов 84 | bar: Август 12 to Август 16; Август 19 to Август 22
18 | Промывка сетей, гидравлические испытания | [89 empty] | На время производства работ по промывке сетей (ПР) горячее водоснабжение будет полностью отсутсвовать | bar: Август 26 to Август 30
Начальник ЦЭС ТВСиК Центрального района и жилого образования Оганер МУП "КОС" |  | Июнь 23: Г.С. Сирота