[I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск 2](#_Toc415675250)

[II. Демография](#_Toc415675251) 4

[III. Рынок труда](#_Toc415675252) 6

[IV. Финансовое состояние территории](#_Toc415675253) 9

[V. Доходы от использования муниципального имущества](#_Toc415675254) 11

[VI. Муниципальный заказ](#_Toc415675255) 14

[VII. Социальная политика](#_Toc415675256) 16

[7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников](#_Toc415675257) 16

[7.2. Доходы пенсионеров](#_Toc415675258) 20

[7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края 20](#_Toc415675259)

[VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы 20](#_Toc415675260)

[8.1. Развитие системы общего и дошкольного образования 27](#_Toc415675261)

[8.2. Развитие системы здравоохранения 35](#_Toc415675262)

[8.3. Развитие учреждений культуры и искусства 47](#_Toc415675263)

[8.4. Развитие физической культуры и спорта 47](#_Toc415675264)

[8.5. Развитие молодежной политики 61](#_Toc415675265)

[8.6. Социальная защита населения 62](#_Toc415675266)

[8.7. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры 75](#_Toc415675268)

[IX. Развитие потребительского рынка 84](#_Toc415675269)

[X. Жилищно-коммунальное хозяйство 94](#_Toc415675271)

[XI. Автодороги и транспорт 115](#_Toc415675272)

[XII. Благоустройство территории 123](#_Toc415675276)

[XIII. Охрана окружающей среды 140](#_Toc415675277)

[XIV. Криминогенная обстановка 141](#_Toc415675278)

[XV. Противопожарная обстановка на территории 145](#_Toc415675279)

# 

# Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

Экономическая ситуация в Российской Федерации в целом оказывает существенное влияние на условия развития экономики Норильска.

Несмотря на ухудшение внешнеэкономических условий, сохраняющееся геополитическое напряжение и продолжение действия экономических санкций в отношении России, социально-экономическое развитие города в 1 полугодии 2015 года характеризуется сохранением положительных производственных показателей в промышленности, социальной сфере, а также на рынке труда.

Основные параметры социально-экономического развития территории в истекшем периоде представлены в таблице:

Таблица 1

**Динамика показателей социально-экономического развития территории**

| Экономические индикаторы | ед. изм. | на 01.07.14 | на 01.07.15 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) | млн.руб. | 187 563,9 \* | 262 928,8 \* | 140,2 |
| Объем инвестиций крупных и средних организаций за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 14 378,1 | 25 321,6 | 176,1 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 18667,8 | 18 947,8 | 101,5 |
| Оборот общественного питания | млн.руб. | 1 905,4 | 1 901,6 | 99,8 |
| Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города (средняя величина по всем ВЭД) | руб. | 69 493,5 | 74 333,1 | 107,0 |
| Задолженность по заработной плате | млн.руб. | 0 | 0 | - |
| Средний размер пенсии | руб. | 19 465,82 | 21 555,67 | 110,7 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец периода) | чел. | 929 | 930 | 100,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) | % | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги *(за период с начала года)* | % | 103,7 | 106,5 | 102,7 |

*\* с учетом раздела С «Добыча полезных ископаемых» (по данным ОАО «Норильскгазпром»). Красноярскстатом не учитываются данные ОАО «Норильскгазпром» в форме «Отгрузка по видам деятельности» по причине того, что согласно правилам формирования отчетности в стат.форме № П-1 «Отгрузка по видам деятельности» в объемы отгрузки не включаются объемы территориально-обособленных структурных подразделений (ТОСП). В данном случае объемы ТОСП ОАО «Норильскгазпром» учитываются в Тюмени и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.*

* Промышленность города является одной из важнейших отраслей экономики, и она, в основном, определяет социально - экономическую ситуацию города.

Наличие на территории Норильска значительных запасов природно-сырьевых ресурсов определяет специфику развития экономики города, в которой преобладает цветная металлургия.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, являясь базовой отраслью территории, имеет ярко выраженную ориентированность на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, курса основных мировых валют, а также конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы.

За истекший период 2015 года средняя цена на никель и медь снизилась по отношению к среднегодовой цене 2014 года на 18,9 % и 13,4 % соответственно.

Графическая интерпритация уровня цен на основные металлы, производимые на территории, за период 2009-2015 гг. представлена ниже:

В 2015 году наблюдается ослабление рубля по отношению к доллару США. Среднемесячный курс доллара США (на основании данных ЦБ РФ) в отчетном периоде 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года вырос с 34,98 до 57,48 руб. (прирост составил – 64,3%).

Несмотря на ослабление конъюнктуры цен на основные товарные металлы, объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) в отчетном периоде 2015 года достиг 262 928,8 млн. рублей, увеличившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 40,2%, что обусловлено в основном, ростом курса доллара.

Положительная динамика зафиксирована во всех основных видах промышленной деятельности: обрабатывающих производствах (прирост – на 46,2%), а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 4,6%). В добыче полезных ископаемых отмечена динамика сокращения производства (на 3,3%) по причине снижения объемов добычи природного газа.

* Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 01.07.2015 года (по данным Красноярскстата) составил 25 321,6 млн. рублей (2014 год – 14 378,1 млн. руб.). Значительный рост объема инвестиций наблюдается по разделу металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – с 12 524,1 млн. руб. до 20 672,2 млн. руб.

Видовая структура инвестиций выглядит следующим образом (в % к общему объему):

* машины, оборудование, транспортные средства – 50%;
* здания *(кроме жилых)* и сооружения – 45,0%;
* прочие - 0,5%.
* Оборот розничной торговли на 01.07.2015 года составил 18 947,8 млн. рублей или 101,5% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес розничной торговли территории Норильска в общем обороте по Красноярскому краю составил 7,9%.
* Оборот общественного питания на 01.07.2015 года составил 1 901,6 млн. рублей. Темп роста товарооборота ресторанов, кафе и других видов общественного питания составил 99,8%. Удельный вес оборота общественного питания территории Норильска в общем обороте по Красноярскому краю – 21,8%.
* По итогам 1 полугодия 2015 года сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю составил 106,5%, увеличившись на 2,8 процентных пункта по отношению к прошлому году. Краевой показатель инфляции сложился на 2,0 процентных пункта ниже среднероссийского показателя (108,5%).
* Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города за январь-июнь 2015 года составила 74 333,1 руб. и увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,0%. Факты задержки выплаты заработной платы на территории Норильска не зарегистрированы.
* Средний размер пенсий в отчетном периоде 2015 года увеличился на 10,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил в денежном выражении 21 555,7 рублей.
* Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% (уровень безработицы по Красноярскому краю - 1,2%).

# II. Демография

Основные демографические показатели муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2015 представлены в таблице:

Таблица 2

**Динамика изменения численности населения**

***(нарастающим итогом с начала года)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **МО город Норильск** | | | |
| **на 01.07.14г.** | **на 01.01.15г.** | **на 01.07.15г.** | **Откл. +, -** |
| **Постоянное население – всего1** | чел. | 177 843 **2** | 176 971 | 177 740 **2** | - 103 |
| Прибыло | чел. | 5 806 | 12 056 | 5 810 | 4 |
| Выбыло | чел. | 6 161 | 14 094 | 5 846 | -315 |
| **Миграционный прирост (отток) населения** | чел. | - 355 | - 2 038 | - 36 | 319 |
| Родилось**3** | чел. | 1 426 | 2 793 | 1 344 | -82 |
| Умерло **3** | чел. | 554 | 1 110 | 539 | -15 |
| **Естественный прирост** | чел. | 872 | 1 683 | 805 | -67 |
|  |  |  |  |  |  |

**(1)** Муниципальное образование город Норильск объединяет в себе три административных района: Кайеркан, Талнах и Центральный, а также поселок Снежногорск

**(2)** Расчетное значение, на основании данных Автономной некоммерческой организации «Информационно-издательский центр «Статистика Красноярского края» и данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края

**(3)** Данные территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края

Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск на 1 июля 2015 года составила 177 740 человек и увеличилась в абсолютном выражении по отношению к началу года на 769 человек.

Всего за отчетный период на территорию прибыло 5 810 чел., выбыло – 5 846 чел. Миграционный отток населения за 6 месяцев 2015 года составил 36 человек, снизившись к аналогичному периоду прошлого года в 10 раз (за 6 месяцев 2014 года отток составил 355 человек).

Рождаемость в муниципальном образовании город Норильск за 6 месяцев 2015 года превысила смертность в 2,5 раза и составила 1 344 человека.

Динамика естественного прироста, рождаемости и смертности населения представлена на диаграмме:

В целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, реализуется ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов.

В текущем году продолжена работа по реализации мероприятий, содействующим переселению лиц пенсионного возраста в регионы с более благоприятными для проживания климатическими и экологическими условиями:

– в рамках реализации четырехстороннего соглашения, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями;

– предоставление единовременной доплаты к социальным выплатам на приобретение жилых помещений участникам программ переселения – ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;

Всего за 6 месяцев 2015 года в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 80 семьям / 144 чел.

В целях замещения выбывающих с территории кадров на территории реализуется муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2015-2017 годы, основными целями которой являются:

– обеспечение муниципальных учреждений города профессиональными кадрами, путем привлечения на территорию специалистов из других местностей;

– устранение кадрового дефицита по должностям (профессиям), предусмотренным Перечнем профессий, требующих наличия специальностей, являющихся дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск;

– своевременная замена специалистов, уходящих на пенсию по возрасту, а также замещение имеющихся и прогнозируемых вакантных должностей (ставок).

За отчетный период оформлены приглашения 22 специалистам, в том числе 6 – работникам отрасли «образование», 16 – «здравоохранение».

# III. Рынок труда

Важной составляющей сохранения стабильности на территории города является обеспечение занятости населения. Основные показатели, характеризующие рынок труда по итогам первого полугодия остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Сохранению стабильности на рынке труда способствует комплекс мер, реализуемых в рамках:

* муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Норильск» на 2015-2017 годы;
* государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» на 2014-2017 годы.

За 1 полугодие 2015 года, в результате реализации мероприятий по указанным программам оказано содействие занятости 3 138 гражданам (2 989 чел. трудоустроено, 144 – направлено на профессиональное обучение, 5 – оформлена досрочная пенсия), создано 1 008 временных рабочих мест (для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет – 725 чел., граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 4 чел., безработных граждан – 84 чел., общественные работы – 195).

Таблица 3

Динамика основных показателей безработицы

| № п/п | Наименование показателей | 1 полугодие | | Откл.  (+, -) | Темп  роста,  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  года | 2015  года |
| ***На начало отчетного периода:*** | | | | | |
| 1. | Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. | 1 826 | 1 664 | *-162* | *91,1* |
| 1.1. | - из них безработных, чел. | 1 094 | 998 | *-96* | *91,2* |
| 2. | Количество вакансий, ед. | 1 858 | 1 998 | *-140* | *107,5* |
| ***За отчетный период:*** | | | | | |
| 3. | Обратилось ищущих работу граждан, чел. | 4 614 | 4 549 | *-65* | *98,6* |
| 3.1 | - из них незанятые трудовой деятельностью, чел. | 3 798 | 3 699 | *-99* | *97,4* |
| 4. | Признано безработными, чел. | 1 469 | 1 356 | *-113* | *92,3* |
| 5. | Предложение рабочей силы - массив ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.  (стр.1 + стр.3.1) | 5 624 | 5 363 | *-261* | *95,4* |
| 5.1. | - из них безработных, чел.  (стр. 1.1. + стр.4) | 2 563 | 2 354 | *-209* | *91,8* |
| 6. | Заявлено вакансий, ед. | 6 390 | 5 684 | *-706* | *89,0* |
| 7. | Совокупный спрос работодателей на рабочую силу (число вакансий в отчетном периоде с учетом вакансий на начало года), ед. (стр. 2 + стр.6) | 8 248 | 7 682 | *-566* | *93,1* |
| 7.1. | в том числе совокупный спрос работодателей на рабочую силу для незанятых граждан (без учета вакансий для школьников), ед. | 7 512 | 6 934 | *-578* | *92,3* |
| 8. | Оказано содействие занятости - всего, чел. | 3 266 | 3 138 | *-128* | *96,1* |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 8.1 | Трудоустроено ищущих работу граждан, чел. | 3 113 | 2 989 | *-124* | *96,0* |
| 8.2 | Направлено на профессиональное обучение, чел. | 152 | 144 | *-8* | *94,7* |
| 8.2.1 | - из них безработных, чел. | 148 | 139 | *-9* | *93,9* |
| 8.3 | Оформлено на досрочную пенсию, чел. | 1 | 5 | *4* | *в 5 раз* |
| 9. | Численность участников мероприятий активной политики занятости населения, чел. (стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3+стр.9.4) | 883 | 1 008 | *-125* | *114,2* |
| 9.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ, чел. | 174 | 195 | *21* | *112,1* |
| 9.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время чел. | 622 | 725 | *103* | *116,6* |
| 9.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел. | 79 | 84 | *5* | *106,3* |
| 9.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел. | 8 | 4 | *-4* | *50,0* |
| ***На конец отчетного периода:*** | | | | | |
| 10. | Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. | 1509 | 1609 | *100* | *106,6* |
| 10.1 | из них безработных, чел. | 929 | 930 | *1* | *100,1* |
| 11. | Количество вакансий, ед. | 3213 | 3030 | *-183* | *94,3* |
| 12. | Уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), % | 0,8 | 0,8 | *0* | *х* |
| 13. | Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию), чел. | 0,5 | 0,5 | *0* | *х* |

Численность безработных граждан сохранилась на уровне прошлого года и на 01.07.2015 составила 930 чел.

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил 0,8%. На протяжении последних лет данный показатель остается ниже средних значений по Красноярскому краю.

Кадровая потребность в отчетном периоде 2015 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 706 ед. и составила 5 684 вакансии. Несмотря на общее снижение заявленной потребности работодателей, спрос на рабочие специальности увеличивается. Так, в 1 полугодии 2015 года количество вакансий, заявленных по рабочим профессиям, в числе общей кадровой потребности составило 82,2% (1 полугодие 2014 года – 77,8%). Среди наиболее востребованных остаются профессии: электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, горнорабочий и т.п.

По состоянию на 01.07.2015 банк вакансий службы занятости состоял из 3 030 предложений для соискателей. Структура потребности по сферам деятельности: 39,3% – строительство, 16,1% – обрабатывающие производства, 11,3% – здравоохранение, 33,3% – прочие виды деятельности.

Таблица 4

**Динамика структуры безработных граждан**

| № | Наименование показателей | на 01.07.14 | на 01.07.15 | *Отклонение*  *+/-* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распределение безработных по полу, %: | | | |
|  | – женщин | 48,7 | 57,4 | *8,7* |
|  | – мужчин | 51,3 | 42,6 | *- 8,7* |
| 2. | Распределение безработных по возрасту, %: | | | |
|  | – 16-29 лет | 38,8 | 35,7 | *- 3,1* |
|  | – 30-39 лет | 32,2 | 31,6 | *- 0,6* |
|  | – старше 40 лет | 29,0 | 32,7 | *3,7* |
| 3. | Распределение безработных по образованию, %: |  |  |  |
|  | – высшее | 21,2 | 23,7 | *2,5* |
|  | – среднее профессиональное | 31,2 | 32,5 | *1,3* |
|  | – среднее общее | 31,4 | 28,0 | *- 3,4* |
|  | – основное общее | 15,9 | 14,8 | *-1,1* |
|  | – без образования | 0,3 | 1,0 | *0,7* |

В структуре регистрируемой безработицы отмечаются следующие изменения:

– преобладание численности и доли женщин в общей численности безработных граждан на 01.07.2015 – 534 чел. или 57,4% (на 01.07.2014 – 452 чел. или 48,7%);

– снижение доли молодежи (16-29лет) в общей численности безработных граждан на 3,1 п.п.;

– увеличение численности и доли граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. На 01.07.2015 – 522 чел. (56,2%), против 487 чел. (52,4%) на 01.07.2014.

Как уже отмечалось ранее, в целях замещения выбывающих работников бюджетной сферы на территории утверждена [программа](consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H) «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск».

В качестве еще одной меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска разработан «План мероприятий кадрового обеспечения муниципального образования город Норильск», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

* взаимодействие с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» и НОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский Никель» (далее – КУ) по трудоустройству и организации профессионального обучения по заказу компании, в рамках трехсторонних договоров между организациями входящими в корпоративную структуру ПАО «ГМК «Норильский Никель» и расположенными на территории муниципального образования город Норильск (ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» и ООО «Заполярная строительная компания»), ЦЗН и КУ;
* содействие в трудоустройстве граждан по заявленной потребности работодателей в рамках реализации проекта «Модернизация системы взаимодействия с работодателями в сфере занятости населения»;
* организация профессионального обучения безработных граждан на основании анализа востребованных профессий на территории;
* проведение специализированных ярмарок вакансий (за 1 полугодие 2015 года проведено 4 ярмарки), на которых представляются вакансии работодателей;
* реализация мероприятий общегородского межведомственного плана по профессиональной ориентации молодежи;
* рассмотрение вопросов обеспеченности кадрами отдельных сфер деятельности (организаций) на заседаниях Координационного комитета и Координационного Совета;
* проведение 2 web-собеседований с целью привлечения и дальнейшего трудоустройства граждан с других территорий.

# 

# IV. Финансовое состояние территории

**Общая сумма налогов, сборов и иных обязательных платежей**, поступивших в консолидированный бюджет края, на 01.07.2015 года составила 24 951,7 млн. рублей, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика налоговых поступлений отмечается по налогу на прибыль (рост на 11 334,8 млн. рублей, или в 3 раза) и налога на доходы физических лиц (на 239,6 млн. рублей, или на 5,0%). Рост поступлений неналоговых доходов обеспечен увеличением поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду (рост на 152,3 млн рублей, или на 81,5%) и арендной платы за земли (рост на 54,5 млн рублей, или на 22,5%).

Таблица 5

**Налоги, сборы и иные обязательные платежи,**

**собираемые в консолидированный бюджет края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **на 01.07.14г.** | **на 01.07.15г.** | **Темп роста,  %** |
|
| **Налоги, сборы и иные обязательные платежи, всего** (без переходящих остатков) | млн. руб. | 13 072,3 | 24 951,7 | 190,9 |
| в т.ч. перечислено в: |  |  |  |  |
| **- краевой бюджет** | млн. руб. | 10 193,3 | 20 623,5 | 202,3 |
| *Удельный вес* | *%* | *78,0* | *82,7* |  |
| **- городской бюджет** *(без безвозмездных перечислений)* | млн. руб. | 2 879,0 | 4 328,2 | 150,3 |
| *Удельный вес* | *%* | *22,0* | *17,3* |  |

**\*** Фактические доходы бюджета муниципального образования город Норильск *(с учетом безвозмездных перечислений)* за 1 полугодие 2015 года составили 7 870,3 млн. руб. или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года (2014г. – 7 761,9 млн. рублей).

В соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», нормативы отчислений в местный бюджет составляют 10 процентов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, и 30 процентов от налога на доходы физических лиц.

**Собственные доходы бюджета города** *(без учета безвозмездных перечислений)* в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом увеличилось с 2 879,0 млн. рублей до 4 328,2 млн. рублей. Тем не менее, их удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых платежей, собранных на территории и поступивших в консолидированный бюджет края, сократился на 4,7% и составил 17,3%, что наглядно изображено на диаграмме.

# V. Доходы от использования муниципального имущества

В собственности муниципального образования город Норильск числится 2 010 объектов (на 01.07.2014 – 1 825) недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 6 376,7 тыс. м2 (на 01.07.2014 – 6 022,7).

Доходы от использования муниципального имущества за отчетный период текущего года составили 492,3 млн. рублей или 88,8% к уровню прошлого года.

Таблица 6

**Доходы от использования муниципального имущества,**

**направленные в городской бюджет**

млн. руб.

| Вид доходов | 1 полугодие | | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
|
| 1. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | 363,1 | 335,1 | *92,3* |
| *- арендная плата за земли* | 194,1 | 237,7 | *122,5* |
| *- доходы от сдачи в аренду имущества* | 169,0 | 97,4 | *57,6* |
| 2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий *(доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей)* | 4,9 | 0,1 | *2,0* |
| 3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 31,3 | 45,4 | *145,0* |
| 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 155,0 | 111,7 | *72,1* |
| *- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | 154,5 | 109,8 | *71,1* |
| *- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)* | 0,5 | 1,9 | *380,0* |
| Итого: | 554,3 | 492,3 | *88,8* |

* Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли за 6 месяцев текущего года составили 237,7 млн. рублей или 122,5% к уровню прошлого года, что объясняется корректировкой расчетов арендной платы по отдельным группам арендаторов, а также заключением новых договоров аренды, в том числе ПАО «ГМК «Норильский никель» на земельный участок для капитального строительства объекта «автодорога».
* Доходы от сдачи в аренду имущества составили 97,4 млн. руб. Снижение на 42,4% относительно поступлений за 1 полугодие 2014 года обусловлено:
* расторжением договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в связи с отказом арендаторов от помещений;
* неисполнением отдельными арендаторами условий договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в части оплаты арендных платежей;
* реализацией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* передачей с 01.01.2015 объектов инженерной инфраструктуры (в виде электрооборудования – трансформаторные подстанции и силовые кабельные линии, коллекторного хозяйства – трубопроводы тепловодоснабжения, канализации и водоотведения, а также все вводные коллекторы, находящиеся на территории Норильска), в соответствии с Решением заседания рабочей группы по разработке эффективности системы эксплуатации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск (протокол № 130-7 от 06.03.2014), в хозяйственное ведение МУП «Коммунальные объединенные системы» и погашением данным арендатором значительных сумм задолженности прошлых лет в 2014 году.
* Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий уменьшились с 4,9 млн. руб. до 0,1 млн. руб. Уменьшение обусловлено утверждением графика перечислений части прибыли МУП ТПО «ТоргСервис» в бюджет муниципального образования город Норильск, основная часть поступлений запланирована на декабрь 2015 года (в 2014 году поступления были перечислены в июне месяце).
* Сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде 2015 года составила 111,7 млн. руб., в том числе:
* доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 109,8 млн. руб.;
* доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 1,9 млн. руб.

Уменьшение поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по сравнению с поступлениями за первое полугодие 2014 года на 28,9% связано с:

* уменьшением поступлений от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности по Федеральному закону № 159-ФЗ, в том числе в связи со значительными суммами единовременной оплаты арендаторами в 2014 году;
* не реализацией муниципального недвижимого имущества по Программе приватизации за 1 полугодие текущего года (отсутствие заявок на участие в аукционах, а также исключение из Программы приватизации объекта нежилого помещения, расположенного по адресу: Солнечный проезд 10, (178,9 м2) и передача его в безвозмездное пользование Региональной спортивной общественной организации «Шторм»).

Увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков по сравнению с поступлениями за 1 полугодие 2014 года в 3,8 раза связано с увеличением количества обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выкупу земельных участков. В отчетном периоде 2015 года выкуплено 94 земельных участка общей площадью 26,5 тыс. м2 (в 2014 году – 43 ед. / 13,4 тыс. м2, при этом основная доля покупателей – физические лица).

* Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – 45,4 млн. руб. По данному коду дохода отражаются поступления от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности, связанные с предоставлением жилых помещений по договорам коммерческого найма (24,0 млн. руб.), социального найма (17,3 млн. руб.), а также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (минус 0,5 млн. руб. – возврат плательщику ранее перечисленных средств) и аренды помещений (4,6 млн. руб.). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,0% связан, в основном, с увеличением тарифов по договорам коммерческого и социального найма.

Процент собираемости по социальному и коммерческому найму по итогам 6 месяцев 2015 года составил 86,7%. При этом общая сумма задолженности по договорам коммерческого и социального найма за период с 2011 года по настоящее время – 58,3 млн. руб.

Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по целевому назначению на 01.07.2015г. составила – 121,4 тыс. м2 (88,7% от уровня аналогичного показателя прошлого года – 136,9 тыс.м2).

Таблица 7

**Распределение по районам муниципальных площадей**

**сдаваемых в аренду по целевому назначению**

тыс. м2

| Район | на 01.07.2014 | на 01.07.2015 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 110,22 | 97,51 | 88,5 |
| Талнах | 19,36 | 17,0 | 87,8 |
| Кайеркан | 6,16 | 6,01 | 97,6 |
| ж.р. Оганер | 0,95 | 0,76 | 80,0 |
| пос. Снежногорск | 0,2 | 0,12 | 60,0 |
| Итого: | 136,89 | 121,4 | 88,7 |

В рамках реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Норильск в первом полугодии текущего года проведены торги в форме аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности по 46 объектам общей площадью 8 835,29 м2 с широким целевым назначением, расположенные:

* в Центральном районе - 29 объектов общей площадью 6 103,69 м2;
* в районе Талнах - 6 объектов общей площадью 2 029,20 м2;
* в районе Кайеркан - 11 объектов общей площадью 702,40 м2.

По итогам проведенных аукционов заключено 26 договоров аренды недвижимого имущества общей площадью 2 939,29 м2, общая сумма ежемесячного платежа составляет 1 358,1 тыс. руб.

Таблица 8

**Недвижимое муниципальное имущество,**

**переданное в безвозмездное пользование**

| Наименование | Площадь тыс. м2 | Количество договоров |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные учреждения | 19,1 | 10 |
| Муниципальные унитарные предприятия | 4,9 | 2 |
| Государственные учреждения и предприятия | 41,9 | 64 |
| Общественные организации и нотариусы | 10,5 | 41 |
| Отдел МВД России | 1,0 | 1 |
| Прочие | 1,0 | 9 |
| Итого: | 78,4 | 127 |

Общая площадь недвижимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование на 01.07.2015 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась с 86,5 тыс. м2 до 78,4 тыс. м2, что объясняется передачей в государственную собственность Красноярского края объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск.

# VI. Муниципальный заказ

Закупки осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования город Норильск, «Положением о закупках для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений», утвержденным решением НГСД от 17.12.2013 № 14/4-283 и «Порядком организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений», утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 № 586.

В первом полугодии 2015 года было размещено закупок на общую сумму – 1 525,02 млн. рублей, сопоставимый период прошлого года составил – 1 338,35 млн. рублей. Сумма осуществленных закупок за анализируемый период составила – 1 093,92 млн. рублей. Сумма заключенных контрактов составила 993,0 млн. рублей (1 полугодие 2014 год – 1 077,48 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств в расходной части бюджета города за отчетный период составила 100,91 млн. рублей или 9,2% от суммы централизованно осуществленных закупок.

Таблица 9

**Информация о закупках в 1 полугодии 2015 года**

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способы закупок | Кол-во объявленных закупок/ совместных конкурсов и аукционов/количество закупок | Сумма  размещенных закупок | Сумма  осуществленных закупок | Сумма  заключенных контрактов | Экономия средств бюджета |
| Аукцион в  электронной форме | 442 / 8 / 150 | 1 479,62 | 1 057,46 | 965,98 | 91,48 |
| Запрос котировок | 221 | 30,67 | 24,52 | 21,26 | 3,26 |
| Открытый конкурс | 4 / 1 / 2 | 11,93 | 11,93 | 5,76 | 6,17 |
| Запрос предложений | 3 | 2,80 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **670 / 9 /152** | **1 525,02** | **1 093,92** | **993,00** | **100,91** |
| **Итого по количеству закупок** | **813** |

В отчетном периоде доля закупленных товаров (работ, услуг) всеми способами в общих заявленных объемах закупок муниципальных заказчиков за отчетный период составила 65,11 %.

В 1 полугодии 2015 года осуществлены закупки на работы и услуги, которые необходимы для обеспечения непрерывности функционирования социально значимых учреждений. С начала года на выполнение строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ на объектах муниципальной собственности было осуществлено закупок на сумму более – 421,9 млн. руб., на выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда города Норильска – более 80 млн. руб., на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях – более 21,5 млн. руб., на поставку автомобилей, автобусов, запасных частей к ним – более 50,6 млн. руб. На выполнение работ по ремонту здания МБОУ «СОШ № 6» и поставке товарно-материальных ценностей для организации учебного процесса было размещено закупок на сумму более 20 млн. руб. На приобретение компьютерной техники – 23 млн. руб. Значительные бюджетные средства, а именно более 135,8 млн. руб., были затрачены на благоустройство города, в том числе на уборку городских улиц, организацию мест досуга населения. Большое внимание уделено ремонтам автомобильных дорог с нанесением разметки, а также ремонтам мостов на участках межрайонных дорог и тротуаров в жилой части города, выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, обустройствам дорог светофорными объектами. Всего было осуществлено закупок на данные виды работ в размере более 650,2 млн. руб.

Доля объема закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем объеме закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 1 полугодии 2015 года составила 41,8 % от общей суммы состоявшихся закупок.

# VII. Социальная политика

## 7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников

Основными факторами, влияющими на уровень жизни населения, являются: политика органов власти в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, индексации трудовых и социальных пенсий, действия частных организаций в части роста заработной платы работников, а также уровень инфляции.

В 1 полугодии 2015 года сохранилась положительная динамика по основным показателям уровня жизни населения – заработной плате работников крупных и средних предприятий города, а также заработной плате работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 | Отклонение | |
| (январь – июнь) | | +/- | % |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города (без дорасчета по малому бизнесу), чел. | 84 443 | 84 996 | 553 | 100,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города - средняя величина по всем видам экономической деятельности (ВЭД), руб. | 69 494 | 74 333 | 4 839 | 107,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, руб.\* | 72 427 | 78 602 | 6 175 | 108,5 |

\* Работники организаций следующих ВЭД: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство.

Динамика численности работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск с 2011 года представлена на диаграмме.

**-2,3%**

**+0,7%**

**+0,6%**

**+2,3%**

При этом, наибольшая численность работников в анализируемом периоде наблюдается в 2013 году, когда показатель достиг уровня 86 425 чел.

В 2014 году наблюдается снижение численности работников крупных и средних предприятий города до 84 443 чел. (на 1982 чел. или 2,3% относительно аналогичного показателя 2013 года), что обусловлено оптимизацией производственных программ основных организаций города.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за 6 месяцев 2015 года относительно аналогичного показателя прошлого года увеличилась на 0,7% (553 чел.) и составила 84 996 человек.

Данная динамика, в основном, обусловлена одновременным приростом численности работников по отдельным видам экономической деятельности (строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптово-розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, образование и снижением по другим (добыча полезных ископаемых, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, государственное управление, здравоохранение и прочие услуги.

По итогам первого полугодия 2015 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города увеличилась на 7,0% относительно аналогичного показателя прошлого года и составила – 74 333 руб.

Анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2011 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

1 фактор - летний отпускной период, полугодовые премии;

2 фактор - премии по итогам работы за год.

**2 фактор**

**1 фактор**

*Справочно:*

*В 1 полугодии 2013 года на величину заработной платы оказывал влияние фактор замены дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) элементом заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы с 1 апреля 2013 года.*

*В мае 2014 года рост заработной платы работников крупных и средних организаций города обусловлен начислением работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат.*

*С апреля 2015 года к тарифным ставкам и окладам работников ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» применяется увеличенный размер повышающего коэффициента.*

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической деятельности на протяжении нескольких лет остаются: добыча полезных ископаемых, строительство, образование, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Среднемесячная заработная плата и доход работников муниципального образования город Норильск за 1 полугодие 2015 года представлены в следующей таблице.

Таблица 11

руб.

| Наименование показателя | Заработная плата + ДКВ | | | Доход с ВСХ | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | Темп  роста, % | 2014 | 2015 | Темп  роста, % |
| (январь – июнь) | | (январь – июнь) | |
| 1. Работники крупных и средних организаций города | 69 494 | 74 333 | 107,0 | - | - | - |
| 1. Работники основных организаций города, в т.ч.: | 72 427 | 78 602 | 108,5 | - | - | - |
| - ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель» | 80 443 | 86 404 | 107,4 | 87 045 | 95 507 | 109,7 |
| 1. Местный бюджет | 61 597 | 64 431 | 104,6 | 64 847 | 67 012 | 103,3 |

Основные показатели 1 полугодия 2015 года – рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города на 7,0%, работников основных организаций города на 8,5%, а также рост дохода работников местного бюджета на 4,6%.

Задолженность по выплате заработной платы в муниципальном образовании город Норильск отсутствует.

В 2012 году приняты указы Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы») в которых определены основные направления развития государства, в том числе повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевого уровня.

К 2018 году заработная плата отдельных категорий работников должна достигнуть:

– *200%* *средней заработной платы по субъекту РФ для* врачей;

− *средней заработной платы по субъекту РФ* для среднего медицинского и младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры, социальных работников, а также педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

− *средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации* для педагогических работников учреждений дополнительно образования детей;

− *средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации* для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

Выполнение решений, принятых в целях реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации, обеспечения повышения уровня реальной заработной платы работников, позволило увеличить заработную плату и доходы работников муниципальных учреждений, и по итогам 1 полугодия 2015 года достигнуть следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория персонала | Целевой показатель  на 2015 год \*,  % | Сложившееся соотношение к целевому показателю за 6 месяцев 2015 года\*, % |
| **1** | **Здравоохранение** | | |
| 1.1. | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | **137,0** | **295,3** |
| 1.2. | Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | **76,5** | **168,2** |
| 1.3. | Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | **47,9** | **115,1** |
| **2** | **Культура** | | |
| 2.1. | Работники учреждений культуры | **73,7** | **150,3** |
| 2.2. | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | **88,6** | **207,0** |
| **3** | **Социальная политика** | | |
| 3.1. | Социальные работники | **68,5** | **118,2** |
| **4** | **Образование** | | |
| 4.1. | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | **100** | **230,2** |
| 4.2. | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | **100** | **176,2** |
| 4.3. | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | **88,6** | **156,4** |
| **5** | **Спорт и молодежная политика** | | |
| 5.1. | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | **88,6** | **199,5** |

\*от средней заработной платы по Красноярскому краю за 6 месяцев 2015 года (35 103,0 руб.)

13 февраля 2015 года между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей было подписано Региональное трехстороннее соглашение, устанавливающее размер минимальной заработной платы в Красноярском крае, дифференцированный по группам территорий края.

На основании указанного Регионального соглашения с 1 июня 2015 года для работников внебюджетного и бюджетного секторов экономики, осуществляющих деятельность на территории города Норильска (за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета) размер минимальной заработной платы составляет 15 509 рублей в месяц.

## 7.2. Доходы пенсионеров

По данным Управления пенсионного фонда РФ в городе Норильске в 1 полугодии 2015 года количество лиц пенсионного возраста, фактически состоящих на учете составило 40 439, по отношению к 1 полугодию 2014 года темп роста показателя составил 2,1%.

Средний размер пенсии в городе на 01.07.2015 года составил – 21 555,67 руб., увеличившись на 10,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (19 465,82 руб.). Рост среднего размера пенсии в отчетном периоде обусловлен:

* индексацией трудовых пенсий с 01.02.2015 на коэффициент 1,114 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 40);
* индексацией социальных пенсий с 01.04.2015 на коэффициент 1,103 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 247);
* беззаявительной корректировкой страховой части трудовой пенсии с 01.08.2014.

Таблица 13

Динамика среднего размера пенсии (руб.)

| Вид пенсии | На 01.07.2014 | На 01.07.2015 | Темп  роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний размер пенсии | 19 465,82 | 21 555,67 | 110,7 |
| Средний размер трудовых пенсий | 20 011,68 | 22 226,13 | 111,1 |
| Средний размер пенсии по возрасту | 20 456,74 | 22 757,64 | 111,2 |
| Средний размер пенсии по инвалидности | 13 498,75 | 15 019,09 | 111,3 |
| Средний размер пенсии по случаю потери кормильца | 11 183,3 | 12 601,03 | 112,7 |
| Средний размер социальной пенсии | 11 720,26 | 12 912,78 | 110,2 |

Величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная Постановлением Правительства Красноярского Края на II квартал 2015 года составила – 11 825 рублей, на II квартал 2014 – 10 261 рублей, увеличившись за отчетный период на 15,2%.

Средний размер пенсии на 01.07.2015 года почти в 2 раза (на 82,3%) превышает ВПМ. Вместе с тем, коэффициент обеспеченности ВПМ имеет отрицательную динамику по отношению к аналогичным периодам 2013 и 2014 гг. и указывает на снижение покупательной способности получателей трудовых, социальных и прочих видов пенсий.

## 7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края

По состоянию на 01.07.2015 в рамках участия в реализации 6 государственных программ Красноярского края (далее – ГП) объем привлеченных денежных средств составляет **2 751,4** млн. руб., из них:

* по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ОАО «ГМК «Норильский никель», внебюджетные средства, консолидированные средства на переселение граждан), – **1 914,2** млн. руб.;
* на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» в 2015 году – **814,9** млн. руб., в т.ч. на содержание автомобильных дорог – 699,9 млн. руб. и на ремонт автомобильных дорог – 115,0 млн. руб.
* по 4 ГП, в рамках заявительной компании – **22,3** млн. руб.

**Реализация четырехсторонних Соглашений**

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель».

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению переселения граждан** расчетный план для города Норильска на 2015 год составляет 1 377,5 млн. руб. на предоставление 660 семьям социальных выплат на приобретение жилья.

В соответствии с законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края» и в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2015 год, за отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 80 семьям (144 человека) на сумму 122 722,6 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.07.2015 реализовано 19 свидетельств на сумму 31 556,1 тыс. руб.

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда** реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Общий плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2015 год составляет 536 667,3 тыс. руб., кассовое исполнение за I полугодие 2015 года составило 32,2%.

Таблица 14

***Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за I полугодие 2015 года по источникам финансирования***

| Источник финансирования | 2014 год | | 2015 год | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой план | Касса, I полугодие | Годовой план | Касса, I полугодие | касса 2015/ касса 2014 | 2015, касса/план |
| тыс. руб. | | | | % | |
| Местный бюджет | 605,0 | 102,8 | 457,8 | 70,2 | 68,3 | 15,3 |
| Федеральный бюджет | 60 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Краевой бюджет, в т.ч. | 548 456,8 | 106 112,2 | 430 409,5 | 172 894,2 | 162,9 | 40,2 |
| *кредиторская задолженность* | *-* | *-* | *121 261,9* | *113 467,8* | *-* | *93,6* |
| Внебюджетные средства (тарифная составляющая) | 78 800,0 | 0,0 | 78 800,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| **Итого** | **687 861,8** | **106 215,0** | **536 667,3** | **172 964,4** | **162,8** | **32,2** |

За отчетный период выполнены мероприятия:

1. По **модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры** (ремонт коллекторов):

Всего в 2015 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 5 объектах по замене 2 722 м.п. инженерных сетей (завершение работ в 2015 году) на сумму 155 877,0 тыс. руб.:

* по работам, финансируемым за счет **бюджетных средств**, подрядные организации выполняют работы на 1 объекте – магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул. Красноярской до ул. Хантайской), замена 665 м.п. инженерных сетей (начало работ в 2013 году).

Кассовое исполнение за счет всех бюджетных источников составляет 3 508,1 тыс. руб., или 2,3% от плана, в т.ч. за счет средств краевого – 3 500,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 8,1 тыс. руб., вместе с тем, фактически подрядными организациями выполнены работы на сумму 51 178,8 тыс. руб. (32,8% от плана), в т.ч. из средств федерального – 1 127,6 тыс. руб., краевого – 50 000,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 51,2 тыс. руб.

* по работам, финансируемым за счет **внебюджетных источников** (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на 4 объектах:
* магистральный коллектор по ул. Бауманская, р-н Талнах, замена 379 м.п. инженерных сетей;
* магистральный коллектор по ул. Победы, р-н Кайеркан, замена 763 м.п. инженерных сетей;
* коммуникации подземные по ул. Маслова, р-н Талнах, замена 86 м.п. инженерных сетей;
* теплосеть и водопровод по ул. Красноярской, Центральный р-н, замена 829 м.п. инженерных сетей;
* коллектор насосной подкачивающей станции по ул. Норильская, р-н Кайеркан, замена 411 м.п. инженерных сетей.

На данных объектах подрядная организация преступила к работам, кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.

1. По **сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда»** плановый объем на 2015 год составляет 7 зданий на сумму 120 469,4 тыс. руб. за счет всех источников (120,7 тыс. руб. – средства местного бюджета), из них:

* по 6 зданиям (Центральный р-н, пр. Солнечный, д.5, ул. Ленинградская, д.23, ул. Комсомольская, д.8, д.18; р-н Талнах, ул. Диксона, д.6, ул. Енисейская д.16) работы планируется закончить в 2015 году;
* по 1 объекту (Центральный р-н, пл. Металлургов, д.1) приемка законченных ремонтных работ запланирована на 2016 год.

По состоянию на 01.07.2015 работы на 5 объектах Центрального района и на 2 объектах района Талнах производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ. Кассовое исполнение за отчетный период составляет 73 348,7 тыс. руб. (60,9% от плана) из средств краевого бюджета – погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году.

1. По **выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов** в 2015 году предусмотрено выполнение второго этапа работ на объекте, расположенном по адресу: Центральный р-н, ул. Кирова, д.1, подъезды 1, 2, 3, 4, 5 на сумму 158 371,5 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

В отчетном периоде выплачен аванс подрядной организации за счет всех источников финансирования за выполнение ремонтных работ в размере 47 510,5 тыс. руб. (30,0% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 47,5 тыс. руб. Работы ведутся.

В соответствии с условиями заключенных контрактов и графиками производства работ, выполнение и приемка законченных ремонтных работ запланирована на IV квартал 2015 года.

1. По **ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда** за отчетный период отремонтировано 63 квартиры (план 160 квартир) на сумму 48 597,1 тыс. руб. или 47,7% от плана 101 949,4 тыс. руб. (14,6 тыс. руб. – средства местного бюджета), в том числе произведена оплата кредиторской задолженности из средств краевого бюджета за 2014 год подрядным организациям в размере 40 119,1 тыс. руб.

**Участие в государственных программах Красноярского края**

Ежегодно муниципалитет участвовал в долгосрочных целевых программах Красноярского края и дополнительно привлекал на территорию денежные средства для реализации мероприятий, направленных на различные сферы деятельности муниципального образования. С 2014 года в рамках перехода на программный бюджет целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в государственных программах Красноярского края (далее – ГП).

В 2015 году структурными подразделениями Администрации города Норильска направлены заявительные документы на участие в мероприятиях 8 ГП на сумму 233,0 млн.руб. Однако по результатам конкурсных отборов в 2015 году подтверждено предоставление субсидий в рамках 4 ГП в размере 22,3 млн. руб. Поступление денежных средств ожидается во II полугодии 2015 года.

По 3 ГП решение о выделении денежных средств в настоящее время не принято.

Кроме того, в 2015 году на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 814,9 млн. руб. из средств краевого бюджета.

Результаты заявительной компании представлены в таблице 15.

Таблица 15

***Итоги участия в государственных программах Красноярского края***

***за I полугодие 2015 года***

| **№** | **Наименование государственной программы/ заявитель** | **Заявлено**  **(тыс. руб.)** | **Выделено из КБ**  **(тыс. руб.)** | **Направление расходования денежных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 130 305,2 | Информация о принятом решении не поступала |  |
| 1.1 | УОиДО | 130 305,2 | Информация о принятом решении не поступала | Реконструкция здания по ул. Московской, д. 18 для дальнейшего размещения детского сада на 236 мест.  В настоящее время официального решения о выделении субсидии от Министерства образования Красноярского края |
| 2 | Развитие системы социальной поддержки населения | 900,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | УСП | 450,0 | 0,0 | Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу спорта «Арктика», устройство зрительских мест с опорными поручнями в целях обеспечения доступности спортивно-массовых общегородских мероприятий для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Асфальтировка прилегающей территории, оборудование зрительских мест ледовой арены.  В допуске заявки на участие в конкурсе отказано |
| 2.2 | 450,0 | 0,0 | Обустройство уличной спортивной площадки МБУ «РЦ «Виктория» с целью повышения качества и доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов. Приобретение, доставка и монтаж оборудования для спортивной площадки.  В допуске заявки на участие в конкурсе отказано |
| 3 | Развитие культуры | 16 231,0 | 1 005,2 |  |
| 3.1 | УГХ | 2 465,9 | 769,6 | Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Групповой памятник Героям Советского Союза».  В 2014 году выделенные средства не были освоены в связи с:  - поздним информированием о выделении субсидии;  - климатическими особенностями муниципального образования город Норильск (ранее наступление устойчивых отрицательных температур (в первой декаде сентября);  - длительностью оформления и проведения процедур в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ |
| 3.2 | МБУ «ЦБС» | 84,8 | 65,6 | Денежные средства направлены на комплектование книжного фонда библиотеки.  ФБ – 8,3 тыс. руб.  КБ – 57,3 тыс. руб. |
| 385,0 | 0,0 | Создание клуба позитивной социокультурной адаптации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.3 | МБУ «НХГ» | 360,0 | 0,0 | Создание справочно-информационной системы «Виртуальный гид», работающей на базе сенсорных киосков, предназначенной для информирования посетителей, знакомства с электронными ресурсами (фондами, экспозициями, выставками, мероприятиями) галереи.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.4 | МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» | 276,0 | 0,0 | Организации широкого доступа, в том числе в удаленном режиме, к коллекциям, содержащимся в фондах учреждения посредством установки комплексной музейной информационной системы КАМИС 2000 (сетевой, клиент-серверный) для учета и изучения музейных предметов путем создания интегрированных баз данных музейных коллекций.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.5 | МБОУ ДОД «НДХШ» | 180,0 | 50,0 | Создание на площадке художественной школы центра художественного образования для детей от 3 до 7 лет и их родителей, проект «Шаг за шагом» |
| 3.6 | 168,0 | 0,0 | Создание научного общества детей на базе учреждения. Апробация новой учебной программы с целью внедрения инновационных методик в процесс художественного образования на территории.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.7 | 88,4 | 0,0 | Повышение квалификации преподавателей учреждения.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.8 | 1 912,2 | 0,0 | 1. Монтаж ограждения по периметру школы.  2. Монтаж водоснабжения и канализации.  3. Монтаж отопления и вентиляции.  4. Монтаж автономного узла коммерческого учета тепловодоресурсов.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.9 | МБОУ ДОД «НДШИ» | 220,0 | 0,0 | Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.10 | МБОУ ДОД «ТДШИ» | 806,5 | 0,0 | Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей-воспитанников МБУ «КЦСОН», а также детей, имеющих ограниченные физические возможностями.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.11 | МБОУ ДОД «КДШИ» | 83,7 | 0,0 | Создание кукольного спектакля в МБУ «РЦ «Виктория» учащимися детской школы искусств.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.12 | 301,0 | 0,0 | Приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.13 | МБОУ ДОД «ОДШИ» | 1 502,6 | 0,0 | Организация поездки Народного ансамбля народного танца «Оганер» для участия в Международном конкурсе-фестивале «Золотой Олимп», г. Салоники, Греция.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.14 | 174,1 | 0,0 | Финансирование расходов по приобретению специального оборудования.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.15 | МБУ «Кинокомплекс «Родина» | 665,0 | 0,0 | Внедрение программного модуля продажи и бронирования билетов, интеграция модуля бронирования и покупки билетов и web-сайта учреждения в целях повышение качества предоставляемых населению услуг через обеспечение удаленного доступа к предоставляемым услугам.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.16 | МБУК «ГЦК» | 196,0 | 0,0 | Проведение цикла мастер-классов по современным танцевальным направлениям с целью повышения уровня танца детей и подростков, занимающихся в хореографических коллективах города, а также педагогов-хореографов.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.17 | 120,0 | 120,0 | Приобретение концертной обуви для коллектива современного эстрадного танца «Шкода» |
| 3.18 | 234,2 | 0,0 | Приобретение оборудования и материалов для основной деятельности творческого объединения «Вернисаж», клуба флористов-дизайнеров «Галакс».  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.19 | МБУК «КДЦ им. В.Высоцкого» | 370,0 | 0,0 | Участие образцового художественного коллектива «Вокально-эстрадная студия «Аквамарин» в XIX международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «Праздник Детства» в городе Санкт-Петербург.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.20 | МБУК «КДЦ «Юбилейный» | 224,4 | 0,0 | Приобретение сценических костюмов и обуви для качественного участия в танцевальных постановках на районных и общегородских мероприятиях, конкурсах хореографического искусства краевого и общероссийского уровня.  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.21 | 117,0 | 0,0 | Приобретение оборудования для народной самодеятельной студии  декоративно-прикладного творчества «Золотые руки».  Заявка в конкурсе не победила |
| 3.22 | УСиТ | 5 296,2 | 0,0 | Создание туристско-рекреационной зоны на базе МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».  Заявка в конкурсе не победила |
| 4 | Развитие физической культуры,  спорта, туризма | - | Решение не принято |  |
| 4.1 | УСиТ | - | Решение не принято | Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края (ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, ДЮСШ №4, ДЮСШ №5, ДЮСШ, ДЮСШ по зимним видам спорта, ДЮСШ плавания и водного поло).  Объем денежных средств определяется после рассмотрения заявки в зависимости от количества подготовленных спортсменов, в настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве спорта Красноярского края. |
| 5 | Молодежь Красноярского края в XXI веке | 4 338,0 | 3 338,0 |  |
| 5.1 | УМПиВОО | 1 000,00 | 0,0 | Субсидия предназначена для организации и проведения мероприятий молодежной направленности.  В 2014 году выделенные средства не были освоены в связи с поздним поступлением денежных средств на территорию, что не позволило заключить муниципальные контракты на приобретение товаров и услуг.  По итогам публичной защиты заявка на предоставление субсидии в 2015 году не выиграла. |
| 5.2 | МБУ «Молодежный центр» | 3 338,0 | 3 338,0 | Организация и проведение мероприятий молодежной направленности для поддержки деятельности муниципальных молодежных центров |
| 6 | Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края | 700,00 | Решение не принято |  |
| 6.1 | УПРиУ | 350,0 | Решение не принято | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края. |
| 6.2 | 350,0 | Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края. |
| 7 | Содействие развитию местного самоуправления | 72 571,2 | 11 344,3 |  |
| 7.1 | Администрация г.Норильска | - | 1 367,1 | Проведение ремонтных работ, замена оконных блоков в МБОУ «Гимназия №7» корпус 2 |
| 7.2 | - | 977,2 | Приобретение ноутбука, плоттера формата А0+, расходных материалов к копировально-множительной технике |
| 7.3 | Талнахское ТУ | 5 739,8 | 4 500,0 | Благоустройство территории в районе МБУЗ «Городская поликлиника №2» |
| 7.4 | Кайерканское ТУ | 5 000,0 | 4 500,0 | Благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский» |
| 7.5 | УГХ | 2 656,8 | 0,0 | Благоустройство территории озера Городское в районе Центральный (устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (2 614 кв.м.) с устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка светодиодных вандалозащищенных светильников наружного освещения (12 штук).  В 2014 году выделенные средства не были освоены по причине несостоявшихся торгов. |
| 7.6 | УКРиС | 59 174,6 | 0,0 | Проведение ремонтных работ на 9 объектах муниципальной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии (МБУ «ДФК», МБУ «Спортивный зал «Горняк», МБДОУ «ДС №78», МБОУ «ЦО-2», МБУ «РЦ «Виктория», МБОУ ДОД «ТДШИ», МБУ «СК «Талнах» (плавательный бассейн), МБУ «СК «Кайеркан» (плавательный бассейн), МБДОУ ДОД «СДЮТиЭ»).  Заявка в конкурсе не победила |
| 8 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края | 7 960,4 | 6 596,2 |  |
| 8.1 | УЖФ | - | 4 985,2 | Предоставление 3 семьям (7 человек) социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580.  Денежные средства не поступают в местный бюджет, а поступают на счета получателей, открытые в коммерческих организациях. |
| 8.2 | 7 960,4 | 1 611,0 | Предоставление социальных выплат 6 молодым семьям на приобретение жилья (заявка – 28 семей).  ФБ – 439,4 тыс. руб.  КБ – 1 171,6 тыс. руб. |
|  | **ИТОГО:** | **233 005,8** | **22 283,7** |  |
|  | **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |
| 9 | Развитие транспортной системы | 814 861,1 | 814 861,1 |  |
| 9.1 | МКУ «Норильскавтодор» | 699 861,1 | 699 861,1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 9.2 | 115 000,00 | 115 000,00 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |

# VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы

## 

## 8.1. Развитие системы общего и дошкольного образования

По состоянию на 01.07.2015 сеть системы Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска в сравнении с аналогичным периодом 2014 года не изменилась и составила 93 учреждения.

Таблица 16

***Сеть учреждений отрасли Образования***

| Наименование вида учреждения | Количество учреждений | |
| --- | --- | --- |
| 01.07.2014 | 01.07.2015 |
| Средние общеобразовательные школы | 30 | 30 |
| Гимназии | 6 | 6 |
| Лицеи | 2 | 2 |
| Школа–интернат основного общего образования | 1 | 1 |
| Центры образования | 3 | 3 |
| Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 43 | 43 |
| Учреждения дополнительного образования детей | 6 | 6 |
| Методический центр | 1 | 1 |
| Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 |
| **Всего:** | **93** | **93** |

Образовательные учреждения Управления общего и дошкольного образования оказывают три муниципальных услуги в рамках текущего финансирования – «Дошкольное образование» (количество получателей услуг – 11 093 чел.), «Общее образование» (количество получателей услуг – 22 359 чел.), «Дополнительное образование детей» (количество получателей услуг – 9 265 чел.). Кроме того, МБУ «Методический центр» оказывает муниципальную услугу «Методическое сопровождение и информационно-аналитическая поддержка муниципальных образовательных учреждений», получателями которой за отчетный период стали 2 078 руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений.

***Муниципальная услуга «Дошкольное образование»***

Таблица 17

***Основные показатели деятельности по дошкольному образованию***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Абс. откл.+/– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| 1 | Количество действующих учреждений дошкольного образования / плановая наполняемость1 | ед./мест | 43/11 182 | 43/11 276 | 0/94 |
| 2 | Списочная численность детей | чел. | 10 599 | 11 093 | 494 |
|  | в т.ч.: ясельного возраста | чел. | 1 878 | 2 060 | 182 |
|  | дошкольного возраста | чел. | 8 721 | 9 033 | 312 |
| 3 | Среднесписочная численность детей | чел. | 11 002 | 11 304 | 302 |
|  | в т.ч.: ясельного возраста | чел. | 1 711 | 1 814 | 103 |
|  | дошкольного возраста | чел. | 9 291 | 9 490 | 199 |
|  | из них: *оздоровительных групп* | чел. | 308 | 193 | -115 |
|  | *круглосуточных групп* | чел. | 44 | 49 | 5 |
|  | *с нарушениями речи* | чел. | 276 | 290 | 14 |
|  | *с нарушениями зрения2* | чел. | 42 | 38 | -4 |
|  | *с задержкой психического развития* | чел. | 78 | 84 | 6 |
| 4 | Среднеявочная численность детей | чел. | 8 815 | 8 972 | 157 |
|  | в т.ч.: ясельного возраста | чел. | 1 364 | 1 426 | 62 |
|  | дошкольного возраста | чел. | 7 451 | 7 545 | 94 |
| 5 | Количество ясельных групп | гр. | 75 | 78 | 3 |
|  | в т.ч.: оздоровительных, гр. | гр. | 4 | 3 | -1 |
|  | круглосуточных, гр. | гр. | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Количество дошкольных групп | гр. | 195 | 204 | 9 |
|  | в т.ч.: оздоровительных | гр. | 5 | 3 | -2 |
|  | круглосуточных | гр. | 3 | 3 | 0 |
|  | для детей с нарушением речи | гр. | − | 2 | - |
|  | для детей с нарушением зрения | гр. | 1 | 1 | 0 |
|  | с задержкой психического развития | гр. | 1 | 2 | 1 |
|  | для слабослышащих детей | гр. | 1 | − | - |
| 7 | Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в месяц3 | руб. | 33 182,84 | 32 670,41 | -512,43 |
|  | в т.ч. питание | руб. | 2 015,20 | 2 043,82 | 28,62 |
| 8 | Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в день3 | руб. | 2 017,04 | 2 018,04 | 1,0 |
|  | в т.ч. питание | руб. | 122,51 | 126,19 | 3,68 |
| 9 | Количество детей имеющих льготу по оплате за содержание в ДОУ | чел. | 1 269 | 1 233 | -36 |
| 10 | Средняя наполняемость групп4: | чел. | 24,2 | 24,9 | 0,7 |
|  | в т.ч.: ясельных | чел. | 19,0 | 20,2 | 1 |
|  | дошкольных | чел. | 25,5 | 26,1 | 0,6 |
| 11 | Состоит на очереди по устройству в ДОУ детей: | чел. | 5 907 | 5 473 | -434 |
|  | от 0–1,5 лет | чел. | 2 803 | 2 869 | 66 |
|  | от 1,5 – 3 лет | чел. | 2 891 | 2 604 | -287 |
|  | от 3 – 7 лет | чел. | 213 | - | -213 |
| 12 | Количество детей, поставленных в очередь по устройству в ДОУ детей | чел. | 1 701 | 1 662 | -39 |
| 13 | Количество детей, выбывших с очереди по устройству в ДОУ детей | чел. | 1 426 | 1 908 | 482 |
| 14 | Количество детей, находящихся на оформлении в ДОУ | чел. | 635 | 529 | -106 |
| 15 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет5 | % | 72,3 | 71,9 | -0,4 |
| 16 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет6 | % | 97,4 | 89,1 | -8,3 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги7 | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

1 В плановую наполняемость включено плановое количество мест в группах дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п.Снежногорск

2 Комбинированные группы МБДОУ «ДС №90» по состоянию на 01.07.2015 посещают 15 детей с нарушением зрения, которым оказывается коррекционная помощь

3 Представлены показатели без учета данных по группам дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п.Снежногорск

4 Средняя наполняемость групп рассчитана исходя из среднего количества групп за отчетный период. Среднее количество групп дошкольного возраста – 364, ясельного – 90 (всего среднее количество групп – 454)

Средняя наполняемость групп = 11 304/454 = 24,9 чел.

Ясельных = 1 814/90 = 20,2 чел.

Дошкольных = 9 490/364 = 26,1 чел.

5 Показатель на отчетную дату представлен из расчетной численности детей от 1 до 6 лет, посещающих МБДОУ – 11093 и численности детей указанной возрастной группы на территории муниципального образования город Норильск – 15434

Обеспеченность = 11 093\*100/15 434=71,9%

6 Показатель представлен из расчета численности детей от 3 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 9 711 и численности детей указанной возрастной группы на территории – 12 778 (за вычетом 1 884 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (12 778–1 884=10 894)

Обеспеченность = 9 711\*100% /10 894 = 89,1%

7 Показатель составляет 100%, в связи с отсутствием детей в очереди от 5 до 7 лет

Вместе с тем, расчетное значение показателя составляет 92,0%: списочная численность детей от 5 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 4 976 детей и численности детей указанной возрастной группы на территории – 7 291 (за вычетом 1884 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (7 291–1 884 = 5 407)

Обеспеченность = 4 976\*100% / 5 407= 92,0%

В сети функционирует 43 дошкольных образовательных учреждения. По состоянию на 01.07.2015 плановое количество мест в садах увеличилось на 94 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2014 года и составило 11 276 мест. Изменения плановой наполняемости обусловлено следующими причинами:

* вводом 68 мест во втором корпусе детского сада №59;
* вводом дополнительных 18 мест в детском саду №90;
* открытием 8 дополнительных мест за счет изменения направленности группы и плановой численности в детском саду №36 (из группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием переоформлена в группу общеразвивающей направленности).

Списочная численность детей на 01.07.2015 составила 11 093 чел., что на 183 чел. ниже плановой наполняемости садов. Данный факт обусловлен тем, что дети, проходящие процедуру оформления в ДОУ (мед.осмотры) не учитываются в списочной численности, а также началом процесса комплектования новых групп и первых классов на новый 2015-2016 учебный год. Выпускники ДОУ – будущие первоклассники, имеют право числиться и посещать сады до 31 августа 2015 года.

Среднесписочная численность по отношению к прошлому году в целом выросла на 2,7% (+302 ребенка), в основном за счет увеличения количества детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения.

В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения состоит 5 473 детей в возрастной категории от 0 до 3х лет, что на 434 ребенка меньше аналогичного периода 2014 года (5907 детей) и связано с миграционными процессами на территории муниципального образования город Норильск.

Количество групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи, детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития и слабослышащих детей) в садах в отчетном периоде снизилось на 1 ед. и составило 42 группы (за счет изменения направленности группы в детском саду №36: из группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием в группу общеразвивающей направленности).

Кроме того, в дошкольных учреждениях функционируют 41 логопедический пункт (аналогичное количество), 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями зрения и нормально развивающихся сверстников (аналогичное количество).

Себестоимость содержания 1 ребенка в ДОУ в месяц в отчетном периоде снизилась на 1,5%, что обусловлено ростом списочной численности детей, посещающих детские сады при неизменности сети дошкольного образования.

***Муниципальная услуга «Общее образование»***

Таблица 18

***Основные показатели общего образования***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Абс.откл., +/– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| **Муниципальная услуга «Общее образование»** | | | | | |
| 1 | Кол-во общеобразовательных учреждений, в т.ч.: | ед./  мест | 42/30 370 | 42/30 370 | − |
| 1.1 | Кол-во средних общеобразовательных школ | ед./  мест | 30/20 842 | 30/20 842 | − |
| 1.2 | Кол-во школ с углубленным изучением предметов | ед./  мест | − | - | − |
| 1.3 | Кол-во лицеев | ед./  мест | 2/1 872 | 2/1 872 | − |
| 1.4 | Кол-во гимназий | ед./  мест | 6/5 550 | 6/5 550 | − |
| 1.5 | Кол-во интернатных учреждений | ед./  мест | 1/597 | 1/597 | − |
| 1.6 | Кол-во центров образования | ед./  мест | 3/1 509 | 3/1 509 | − |
| 2 | Кол-во классов/учащихся всего, в т.ч. | кл./чел. | 1 018/22 035 | 1 045/22 359 | 27/324 |
| 2.1 | Кол-во классов/учащихся в начальных, средних общеобразовательных школах | кл./чел. | 712/15 699 | 735/15 955 | 23/256 |
| 2.2 | Кол-во классов/учащихся в лицеях, гимназиях, в школах с углубленных изучением предметов | кл./чел. | 250/5 689 | 252/5 726 | 2/37 |
| 2.3 | Кол-во классов/учащихся в интернатных учреждениях | кл./чел. | 10/154 | 10/153 | 0/-1 |
|  | в т.ч.: сирот (постоянно–проживающих) | чел. | 33 | 37 | 4 |
|  | приходящих | чел. | 121 | 116 | -5 |
| 2.4 | Кол-во классов/учащихся в центрах образования | кл./чел. | 46/493 | 48/525 | 2/32 |
| 3 | Кол-во классов/учащихся, занимающихся у логопеда | кл./чел. | 293/1 201 | 256/1 110 | -37/-91 |
| 4 | Кол-во классов/учащихся, занимающихся в коррекционных классах | кл./чел. | 26/229 | 29/243 | 3/14 |
| 5 | Кол-во групп/учащихся предшкольного образования | гр./чел. | − | − | -/- |
| 6 | Количество учащихся, занимающихся по очной форме обучения | чел. | 21 750 | 22 047 | 297 |
| 7 | Количество учащихся, занимающихся по заочной форме обучения | чел. | 285 | 312 | 27 |
| 8 | Количество учащихся, занимающихся по форме экстернат | чел. | 17 | 43 | 26 |
| 9 | Количество индивидуально обучающихся больных детей на дому | чел. | 65 | 68 | 3 |
| 10 | Количество индивидуально обучающихся детей–инвалидов на дому | чел. | 48 | 42 | -6 |
| 11 | Количество детей, обучающихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях | чел. | 792 | 845 | 53 |
| 12 | Количество детей, обучающихся в местах временного содержания | чел. | 24 | 0 | -24 |
| 13 | Кол-во групп/детей в группах продленного дня | гр./чел. | 255/5 992 | 246/5 567 | -9/-425 |
| 14 | Средняя наполняемость групп продленного дня\* | чел. | 23,5 | 22,6 | -0,9 |
| 15 | Кол-во школ с 5–дневной формой обучения | ед. | − | − | − |
| 16 | Кол-во школ с 6–дневной формой обучения | ед. | 42 | 42 | 0 |
| 17 | Кол-во школ, работающих в одну смену | ед. | 32 | 31 | -1 |
| 18 | Кол-во школ, работающих в две и более смены | ед. | 10 | 11 | 1 |
| 19 | Количество выпускников, в т.ч. | чел. | 1 307 | 1 392 | 85 |
| 19.1 | сдавших ЕГЭ по русскому языку | чел. | 1 278\*\* | 1 331\*\*\* | 53 |
| 19.2 | сдавших ЕГЭ по математике | чел. | 1 286\*\* | 1 326\*\*\* | 40 |
| 20 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ | % | 99,1 | 99,2 | 0,1 |
| 21 | Обеспеченность учащихся площадями | м2 на 1го учащ. | 11,7 | 11,5 | -0,2 |
| 22 | Количество учащихся на 1 учителя | чел. | 15,67 | 16,2 | 0,53 |
| 23 | Средняя наполняемость классов\* | чел. | 22,4 | 22,2 | -0,2 |

\* Расчет произведен для классов с нормативной наполняемостью не более 25 чел.

\*\* Без учета 20 выпускников в 2013 году и 9 выпускников в 2014 году, сдавших государственный выпускной экзамен

\*\*\* Без учета 43 выпускников, обучающихся по форме экстернат и 7 выпускников, сдавших государственный выпускной экзамен

На территории муниципального образования город Норильск функционирует 42 общеобразовательных учреждения, в которых на 01.07.2015 обучалось 22 359 человек, что на 1,5% (+324 чел.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В школах открыто 1 045 классов. Количество школ, работающих в одну смену – 31 ед., что на 1 ед. меньше количества аналогичного периода 2014 года и составляет 73,8% от общего числа школ.

Все общеобразовательные учреждения работают в режиме 6–дневной рабочей недели, как и в 2014 году. В режиме пятидневной недели обучаются ученики 1–х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений.

Обеспеченность учащихся площадями в общеобразовательных школах в отчетном периоде составляет 11,5 м2 на 1–го учащегося (в аналогичном периоде прошлого года – 11,7 м2). Незначительное снижение данного показателя обусловлено ростом численности обучающихся в образовательных учреждениях.

Количество выпускников 11–х классов в 2015 году по отношению к 2014 году выросло на 6,5% и составило 1 392 человек.

***Результаты учебной деятельности***

В сравнении с отчетным периодом прошлого года незначительно изменились показатели учебной деятельности:

* качество знаний обучающихся – снижение на 0,5%;
* успеваемость – рост на 0,1%.

Таблица 19

***Основные показатели учебной деятельности***

| **Показатель /уч.** | **2013 – 2014 уч.** | **2014 – 2015 уч.** |
| --- | --- | --- |
| Качество | 49,0% | 48,5% |
| Успеваемость | 99,6% | 99,7% |

Сравнительные данные выполнения краевых контрольных работ по 100-балльной шкале представлены в таблице.

Таблица 20

***Рейтинг выполнения краевых контрольных работ***

| Средний рейтинг | предмет | | |
| --- | --- | --- | --- |
| русский язык | математика | читательская грамотность |
| по Красноярскому краю | 77,93 | 77,53 | 70,59 |
| по г. Норильску | 80,01 | 79,74 | 75,99 |

В 2014–2015 учебном году в 11(12) классах обучались 1 392 человека, из них 1 384 человек (7 выпускников с ограниченными возможностями здоровья сдавали государственный выпускной экзамен) допущены к государственной (итоговой) аттестации.

Не получили среднего (полного) общего образования в 2015 году 18 человек: 1 – не допущен до итоговой аттестации, 4 – не явились на экзамены без уважительной причины, 6 – не сдали два обязательных экзамена, 4 – не сдали повторно математику (базовый уровень), 1 – математику (профильный уровень), 2 – не сдали повторно русский язык. Таким образом, в 2015 году количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 1 374 чел.

134 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

***Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей»***

На 01.07.2015 в учреждениях дополнительного образования детей в 785 группах занимается 9 265 воспитанников, что составляет 41,4% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях (22 359 чел.).

Таблица 21

***Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Абс.откл., +/– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| **Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей по дополнительным образовательным программам различной направленности»** | | | | | |
| 1 | Кол-во учреждений дополнительного (внешкольного) образования | ед./мест | 6/\* | 6/\* | 0/\* |
| 2 | Кол-во групп (кружков)/учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования, в т.ч.: | гр./чел. | 802/9 269 | 785/9 265 | -17/–4 |
| 2.1 | первого года обучения до 6 лет | гр./чел. | 47/593 | 20/420 | -27/-173 |
| 2.2 | первого года обучения старше 6 лет | гр./чел. | 309/3 625 | 343/3 944 | 34/319 |
| 2.3 | второго года и последующих лет | гр./чел. | 446/5 051 | 422/4 901 | -24/-150 |
| 3 | Численность преподавателей высшей категории | чел. | 58 | 66 | 8 |
| 4 | Обеспеченность учащихся площадями | м2 на 1учащ. | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| 5 | Количество учащихся на 1 преподавателя | чел. | 35 | 36 | 1,0 |
| 6 | Средняя наполняемость групп | чел. | 12 | 12 | 0,0 |

\*в связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографические классы и др.) количество плановых мест в МБОУ ДОД не рассчитывается

Уменьшение количества групп на 17 ед. связано с уходом в декретный отпуск узконаправленных педагогов дополнительного образования (на отчетную дату ставки остаются вакантными). Незначительное снижение количества учащихся (-4 чел.) обусловлено уменьшением количества групп.

Учреждения дополнительного образования стабильно развиваются по 10 направленностям. Наиболее востребованными и стабильно развивающимися на протяжении последних лет являются 4 направления:

Таблица 22

***Основные направления дополнительного образования***

| Направленность доп. образования | Структура численности занимающихся по направлениям | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| художественно-эстетическая | 38% | 38% | 62% |
| научно-техническая | 17% | 17% | 19,4% |
| туристско-краеведческая | 9% | 9% | 7% |
| физкультурно-спортивная | 7% | 7% | 3% |

Также на территории муниципального образования город Норильск функционируют 6 клубов по месту жительства: «Романтик», «Алькор», «Родник», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющиеся структурными подразделениями учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи».

***Основные показатели работы отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними***

По состоянию на 01.07.2015 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) гражданских лиц, составляет 406 детей, что на 5 детей меньше, чем на 01.07.2014, за счет уменьшения количества социальных детей-сирот.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, составляет 109 чел., что на 18 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (127 чел.), что в основном обусловлено устройством детей в семьи российских граждан.

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице.

Таблица 23

***Общая динамика несовершеннолетних подопечных***

| № | Показатели | I полугодие | | Отклонение 2015/2014 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год, чел. | 2015 год, чел. |
| абс., +/– | отн., % |
| 1. | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) по распоряжению о назначении опекуном гражданина | 411 | 406 | -5 | 98,8 |
| 1.2. | Количество опекунов, получающих денежные средства через Министерство образования и науки Красноярского края | 381 | 396 | 15 | 103,9 |
| 2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей на полном государственном обеспечении | 127 | 109 | -18 | 85,8 |
| 2.1. | Количество несовершеннолетних выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на попечении органов опеки и попечительства | 17 | 9 | -8 | 52,9 |
| 2.2. | Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский детский дом» | 60 | 51 | -9 | 85,0 |
| 2.3. | Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ «Школа–интернат № 2 основного общего образования» | 33 | 37 | 4 | 112,1 |
| 2.4. | Количество детей-сирот, находящихся в КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида» | 17 | 12 | -5 | 70,6 |

Денежные средства опекуны, попечители, приемные родители получают на содержание 396 подопечных, что составляет 97,5% от общего числа подопечных и на 3,9% выше уровня аналогичного периода 2014 года. По состоянию на 01.07.2015 опекуны (попечители) не получают денежные средства на содержание 10 детей по следующим причинам: дети переданы опекунам (попечителям) по согласию родителей; назначения опекунами (попечителями) граждан по причине уклонения родителей от воспитания и содержания детей на время подготовки документов по лишению граждан родительских прав; освобождение родителей из мест лишения свободы.

По состоянию на 01.07.2015 в Министерстве образования и науки Красноярского края в качестве нуждающихся в предоставлении жилья состоит 42 человека. В течение отчетного периода из средств федерального и краевого бюджетов были выделены средства на приобретение 7 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретена одна квартира.

***Кадровый потенциал***

Всего за отчетный период аттестовано 580 педагогов и руководителей, из них: 1-й квалификационной категории – 392 руководящих и педагогических работников, высшей категории – 188 руководящих и педагогических работника.

Таблица 24

***Среднесписочная и штатная численность работников учреждений отрасли образования***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис.численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | | откл.  % | I полугодие | | откл.  % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| **Всего по отрасли, в т.ч.** | 8 289 | 8 091 | 97,6 | 6 529 | 6 532 | 100,0 |
| Аппарат | 53 | 51 | 96,2 | 53 | 49 | 92,5 |
| ЦБ и прочие | 218 | 201 | 92,2 | 204 | 195 | 95,6 |
| **Всего по учреждениям общего и дополнительного образования, в т.ч.:** | 4 774 | 4 720 | 98,9 | 3 414 | 3 440 | 100,8 |
| *Снежногорск* | *94* | *94* | 100,0 | *60* | *65* | 108,3 |
| **Всего по учреждениям дошкольного образования** | 3 244 | 3 119 | 96,1 | 2 858 | 2 848 | 99,7 |

Анализ численности работников Управления общего и дошкольного образования (далее – Управление) и подведомственных ему учреждений за отчетный период 2015 года по сравнению с I полугодием 2014 года показал следующее:

1. Штатная численность аппарата снизилась на 2 шт.ед. в результате сокращения ставки ведущего специалиста по гражданской обороне и специалиста 1 категории в Управлении.
2. Штатная численность ЦБ и прочих подразделений снизилась на 17 шт.ед. за счет сокращения штатных единиц курьера, кассиров, экономистов, секретаря в централизованной бухгалтерии, отделе финансирования и бюджетной отчетности, отделе налогового учета и отчетности.
3. Сокращение штатной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 54 шт.ед. вследствие проведенной тарификации педагогических работников на 01.09.2014, а также в результате мероприятий по оптимизации штатной численности работников, проведенных в I полугодии 2015 года.
4. Рост среднесписочной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 26 шт.ед. в основном за счет увеличения количества педагогического персонала.
5. Рост количества штатной численности на 125 шт.ед. в учреждениях дошкольного образования, причинами увеличения являются:

* ввод 1 шт.ед. инструктора по физической культуре в детском саду №29;
* ввод 17 шт.ед. (воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель) в детском саду №59 в связи с открытием новых групп;
* ввод 21 шт.ед. (заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, шеф-повар, воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель, уборщик и т.д.) в детских садах №№59 и 90 в связи с открытием новых групп;
* ввод 86 шт.ед. психологов, логопедов, дефектологов, старших воспитателей в 40 ДОУ, в которых отсутствовали специалисты данной категории, либо наблюдался их дефицит.

1. С уменьшением штатной численности снизилась и среднесписочная численность работников дошкольных учреждений.

***Платные услуги и родительская плата***

За отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы составили 149 004,7 тыс. руб., что на 11,9% больше 2014 года.

Таблица 25

***Доходы от оказания платных услуг и родительской платы***

*тыс. руб.*

| № | Учреждения | I полугодие | | Отклонение 2015/2014 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| абс., +/– | отн.,% |
| 1. | Общеобразовательные учреждения | 1 221,6 | 2 059,8 | 838,2 | 168,6 |
| 2. | Учреждения дополнительного образования детей | 267,2 | 612,9 | 345,7 | 229,4 |
| 3. | Дошкольное образование, в т.ч.: | 131 686,1 | 146 332,0 | 14 645,9 | 111,1 |
|  | *платные услуги* | 959,7 | 596,1 | -363,6 | 62,1 |
|  | *родительская плата* | 121 634,7 | 135 314,2 | 13 679,5 | 111,2 |
|  | *питание сотрудников* | 9 091,7 | 10 421,7 | 1 330,0 | 114,6 |
|  | **ИТОГО:** | **133 174,9** | **149 004,7** | **15 829,8** | **111,9** |

По разделу «Общеобразовательные учреждения» рост доходов на 68,6% обусловлен увеличением количества образовательных курсов различной направленности, а также слушателей на них.

По разделу «Учреждения дополнительного образования детей» наблюдается рост доходов в 2 раза в сравнении с соответствующим периодом 2014 года, в результате увеличения посетителей культурно-досуговых мероприятий в МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи».

Доход от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях снизился на 37,9%

в связи с уменьшением количества детей, посещающих платные образовательные курсы.

Объем родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в отчетном периоде увеличился на 11,2% по сравнению с объемом доходов, полученных за соответствующий период 2014 года, что обусловлено открытием в декабре 2014 года 3 дополнительных групп в детском саду №59 и 1 группы в детском саду №90, а также ростом размера родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на 5% с 01.09.2014 года до 3 045 руб.

Доходы, поступившие за питание сотрудников дошкольных учреждений, увеличились на 14,6% за счет роста стоимости рационов питания.

## 8.2. Развитие системы здравоохранения

По состоянию на 01.07.2015 года на территории функционируют 12 краевых учреждений здравоохранения (табл. 26).

Таблица 26

| № | 2014 | | 2015 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| 1 | МБУЗ «Городская больница №1» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» | 1 |
| 2 | МБУЗ «Городская больница №2» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» | 1 |
| 3 | МБУЗ «Городская больница №3» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» | 1 |
| 4 | МБУЗ «Городская поликлиника №1» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» | 1 |
| 5 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2 | 1 | КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» | 1 |
| 6 | МБУЗ «Городская поликлиника №3» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» | 1 |
| 7 | МБУЗ «Детская городская больница» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» | 1 |
| 8 | МБУЗ «Норильская стоматологическая поликлиника» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника» | 1 |
| 9 | МБУЗ «Родильный дом» | 1 | КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом» | 1 |
| 10 | МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 1 | КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» | 1 |
| 11 | КГУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» | 1 | КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» | 1 |
| 12 | КГУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» | 1 | КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» | 1 |
|  | **Итого:** | **12** |  | **12** |

Также, на территории в составе учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, функционируют Норильский филиал Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

***Основные показатели отрасли***

За I полугодие 2015 года родилось 1 344 человек, что на 96 человек меньше аналогичного периода 2014 года (1 440 чел.). Рождаемость составила 7,6 чел. на 1000 населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 6,2% (8,1 чел.).

Показатель смертности за 1 полугодие 2015 составил 3,1 чел. на 1000 населения (545 чел.), что аналогично уровню прошлогоднего показателя (558 чел.).

По гендерному признаку основную долю умирающих составляют мужчины – 62,4%, что практически на уровне показателя аналогичного периода 2014 года – 63,3%.

Младенческая смертность за I полугодие 2015 года составила 1,45 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 2 детей), за I полугодие 2014 года – 7,15 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 10 детей).

**Общая заболеваемость** населения за I полугодие 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1,4% с 1 329,5 до 1 311,1 (на 1 тыс. населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени снизилась на 3,7% с 648,5 до 624,4 (на 1 тыс. населения).

В структуре общей заболеваемости за I полугодие 2015 года ранговые места занимают следующие нозологии:

1 место – болезни органов дыхания;

2 место – болезни костно-мышечной системы (КМС);

3 место – болезни глаза;

4 место – болезни системы кровообращения;

5 место – болезни органов пищеварения.

Таблица 27

***Сравнительный анализ заболеваемости***

| Показатели | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Заболеваемость общая (на 1 000 населения) | | | | |
| Общая | **1 329,5** | **1 311,1** | **-18,4** | **98,6** |
| - детей | 1 462,3 | 1 400,0 | -62,3 | 95,7 |
| - подростков | 1 357,4 | 1 287,1 | -70,3 | 94,8 |
| - взрослых | 1 294,9 | 1 289,5 | -5,4 | 99,6 |
| Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом (на 1000 чел. соответствующего контингента) | | | | |
| Общая | **648,5** | **624,4** | **-24,1** | **96,3** |
| - детей | 1 125,1 | 1 088,3 | -36,8 | 96,7 |
| - подростков | 747,5 | 784,0 | 36,5 | 104,9 |
| - взрослых | 524,4 | 497,9 | -26,5 | 94,9 |
| Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения | | | | |
| - туберкулезом | 35,8 | 46,8 | 11 | 130,7 |
| - сифилисом | 14,0 | 6,8 | -7,2 | 48,6 |
| - гонореей | 37,0 | 20,9 | -16,1 | 43,5 |
| - злокачественными  новообразованиями | 103,6 | 101,5 | -2,1 | 98,0 |
| - СПИД (ВИЧ) | 76,7 | 77,8 | 1,1 | 101,4 |
| Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел. | | | | |
| - ВИЧ-инфекция | 137 | 138 | 1 | 100,7 |
| - туберкулез | 64 | 83 | 19 | 129,7 |
| - сахарный диабет | 306 | 269 | -37 | 87,9 |
| - злокачественные  новообразования | 185 | 180 | -5 | 97,3 |

В структуре общей заболеваемости:

* ***среди детей*** по сравнению с 2014 годом, практически не изменилась. На первом месте, как и в прошлом году, болезни органов дыхания 50,9%, на втором месте – болезни глаза 6,3%, на третьем месте – травмы и отравления 5,5%;
* ***среди подростков*** за 1 полугодие 2015 годана первом месте – болезни органов дыхания 29,2%. На втором месте – болезни костно-мышечной системы – 11,3%. На третьем месте болезни глаза – 11,2%. На четвертом месте травмы и отравления – 10,7%. На пятом месте болезни мочеполовой системы – 7,1%;
* ***среди взрослого населения*** за 1 полугодие 2015 годана первом месте болезни костно-мышечной системы – 17,3%. На втором месте болезни глаза – 11,3%. На третьем месте болезни системы кровообращения – 11,3%. На четвертом месте болезни органов дыхания – 11,0%. На пятом месте – болезни мочеполовой системы – 9,9%.

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом среди всех слоев населения на первом месте стоит заболеваемость органов дыхания 37,4%. На втором месте – травмы 13,1%; на третьем – болезни костно-мышечной системы 7,7%, на четвертом – болезни мочеполовой системы 6,9%, на пятом – болезни кожи 6,7%.

В структуре социально-значимых заболеваний (заболеваемость отдельными видами) произошли следующие изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

* туберкулез – рост на 30,7%;
* сифилис – снижение на 51,4%;
* гонорея – снижение на 56,5%;
* злокачественные новообразования – снижение на 2,0%;
* ВИЧ-инфекция – рост на 0,7%;
* сахарный диабет (впервые выявленный) – снижение на 12,1%.

***Оказание медико-санитарной помощи в условиях***

***круглосуточных стационаров***

По состоянию на 01.07.2015 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 334 ед., что на 46 коек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 28

***Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений***

| **№** | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Коечный фонд** | **коек** | **1 380** | **1 334** | **-46** | **96,7** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **коек** | **1 345** | **1 287** | **-58** | **95,7** |
|  | **бюджет** | **коек** | **15** | **28** | **13** | **186,7** |
|  | **платные** | **коек** | **20** | **19** | **-1** | **95,0** |
|  | ***Кроме того:***  ***-паллиативные (хоспис,  сестринского ухода)*** | ***коек*** | ***32*** | ***45*** | ***13*** | ***140,6*** |
|  | ***-для новорожденных*** | ***коек*** | ***66*** | ***66*** | ***0*** | ***100,0*** |
|  | ***-койки реанимации сверхсметные*** | ***коек*** | ***27*** | ***6*** | ***-21*** | ***22,2*** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | коек | 738 | 694 | -44 | 94,0 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 728 | 685 | -43 | 94,1 |
|  | платные | коек | 10 | 9 | -1 | 90,0 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *12* | *0* | *-12* | *0* |
|  | *-паллиативные (хоспис)* | *коек* | *12* | *12* | *0* | *100,0* |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | коек | 133 | 136 | 3 | 102,3 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 133 | 136 | 3 | 102,3 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *3* | *0* | *-3* | *0* |
|  | *-паллиативные (сестринского ухода)* | *коек* | *5* | *5* | *0* | *100,0* |
| 3 | Норильская городская больница № 3 | коек | 17 | 16 | -1 | 94,1 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 17 | 16 | -1 | 94,1 |
| 4 | Норильская межрайонная детская больница | коек | 122 | 128 | 6 | 104,9 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 107 | 100 | -7 | 93,5 |
|  | бюджет | коек | 15 | 28 | 13 | 186,7 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | 6 | 0 | -6 | 0 |
|  | *-паллиативные* | *коек* | *15* | *28* | *13* | *186,7* |
| 5 | Норильский межрайонный родильный дом | коек | 110 | 110 | 0 | 100,0 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 110 | 110 | 0 | 100,0 |
|  | *кроме того:*  *- для новорожденных* | *коек* | *66* | *66* | *0* | *100,0* |
|  | *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *6* | *6* | *0* | *100,0* |
| 6 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | коек | 260 | 250 | -10 | 96,2 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 250 | 240 | -10 | 96,0 |
|  | платные | коек | 10 | 10 | 0 | 100,0 |
|  | **Обеспеченность больничными койками** | **коек на 10 тыс. населения** | **77,27** | **75,23** | **-2,04** | **97,4** |

В течение I полугодия 2015 года в структуре учреждений здравоохранения муниципального образования город Норильск произошли следующие изменения:

* в КГБУЗ «Норильская МБ №1» сокращено 44 коек разного профиля (отоларингологического, нейрохирургического и травматолого-ортопедического);
* в КГБУЗ «Норильская ГБ №2» в I полугодии 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество коек круглосуточного стационара выросло на 3 ед. (в I полугодии 2014 года учитывались как «сверхсметные»);
* в КГБУЗ «Норильская ГБ№3» сокращена 1 койка гинекологического профиля, в связи с отсутствием врача акушера-гинеколога;
* в КГБУЗ «Норильская МДБ» увеличение произошло за счет отражения 6 реанимационных коек в коечном фонде стационара;
* в КГБУЗ «ККПД №5» сокращено 10 коек наркологического профиля.

В результате сокращения коечного фонда обеспеченность больничными койками за I полугодие 2015 года снизилась на 2,6% с 77,27 до 75,23 на 10 тысяч населения.

Таблица 29

***Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях***

| **№** | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Количество койко-дней** | **койко - дней** | **218 949** | **199 861** | **-19 088** | **91,3** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **койко - дней** | **215 728** | **197 010** | **-18 718** | **91,3** |
|  | **бюджет** | **койко - дней** | **2 523** | **1 926** | **-597** | **76,3** |
|  | **платные** | **койко - дней** | **698** | **925** | **227** | **132,5** |
|  | ***Кроме того:***  ***-паллиативные (хоспис,  сестринского ухода)*** | **койко - дней** | ***4 823*** | ***5 042*** | ***219*** | ***104,5*** |
|  | ***-для новорожденных*** | **койко - дней** | ***6 481*** | ***6 708*** | ***227*** | ***103,5*** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | койко - дней | 127 207 | 110 248 | -16 959 | 86,7 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 126 928 | 109 754 | -17 174 | 86,5 |
|  | платные | койко - дней | 279 | 494 | 215 | 177,1 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (хоспис)* | *койко - дней* | *1 577* | *1 722* | *145* | *109,2* |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | койко - дней | 17 501 | 18 198 | 697 | 104,0 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 17 501 | 18 198 | 697 | 104,0 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (сестринсокого ухода)* | *койко - дней* | *723* | *700* | *-23* | *96,8* |
| 3 | Норильская городская больница № 3 | койко - дней | 2 137 | 1 918 | -219 | 89,8 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 2 137 | 1 918 | -219 | 89,8 |
| 4 | Норильская межрайонная детская больница | койко - дней | 18 756 | 16 971 | -1 785 | 90,5 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 16 233 | 15 045 | -1 188 | 92,7 |
|  | бюджет | койко - дней | 2 523 | 1 926 | -597 | 76,3 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (сестринсокого ухода)* | *койко - дней* | *2 523* | *2 620* | *97* | *103,8* |
| 5 | Норильский межрайонный родильный дом | койко - дней | 15 258 | 16 293 | 1 035 | 106,8 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 15 258 | 16 293 | 1 035 | 106,8 |
|  | *Кроме того:*  *койко-дней новорожденных* | *койко - дней* | *6 481* | *6 708* | *227* | *103,5* |
| 6 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | койко - дней | 38 090 | 36 233 | -1 857 | 95,1 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 37 671 | 35 802 | -1 869 | 95,0 |
|  | платные | койко - дней | 419 | 431 | 12 | 102,9 |
| 11. | **Объем стационарной помощи** | **койко-дней на 1 жителя** | **1,23** | **1,13** | **-0,1** | **91,9** |

Количество койко-дней за I полугодие 2015 года составило 199 861 ед., что на 8,7% ниже аналогичного показателя I полугодия 2014 года (218 949 ед.), в основном за счет снижения коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1» (-16 959 койко-дней). Соответственно, снизился объем стационарной помощи на 1 жителя на 8,1% с 1,23 до 1,13 койко-дней на 1 жителя.

Таблица 30

***Количество дней функционирования койки***

| Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Среднее количество дней функционирования койки** | **дней** | **158,7** | **149,8** | **-8,9** | **94,4** |
| Норильская межрайонная больница № 1 | дней | 172,4 | 158,9 | -13,5 | 92,2 |
| Норильская городская больница № 2 | дней | 131,6 | 133,8 | 2,2 | 101,7 |
| Норильская городская больница № 3 | дней | 125,7 | 119,9 | -5,8 | 95,4 |
| Норильская межрайонная детская больница | дней | 153,7 | 132,6 | -21,1 | 86,3 |
| Норильский межрайонный родильный дом | дней | 138,7 | 148,1 | 9,4 | 106,8 |
| Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | дней | 146,5 | 144,9 | -1,6 | 98,9 |

За I полугодие 2015 года в круглосуточные стационары поступило 18 785 чел., что на 2,5% ниже уровня аналогичного периода 2014 года (19 266 чел.), уровень госпитализации также снизился на 1,9% и составил 105,9 чел. на 1 тыс. населения (в I полугодии 2014 года – 107,9).

Данное снижение показателей госпитализации также обусловлено сокращением коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1».

***Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров***

Таблица 31

***Коечный фонд дневных стационаров***

| Наименование  показателя | Ед. изм. | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Дневной стационар всего, в т.ч.:** | **койко-мест** | **410** | **348** | **-62** | **84,9** |
| Норильская межрайонная поликлиника № 1 | койко-мест | 65 | 65 | 0 | 100,0 |
| Норильская городская поликлиника № 2 | койко-мест | 95 | 88 | -7 | 92,6 |
| Норильская городская поликлиника № 3 | койко-мест | 28 | 28 | 0 | 100,0 |
| Норильская межрайонная больница № 1 | койко-мест | 58 | 38 | -20 | 65,5 |
| Норильская городская больница № 2 | койко-мест | 13 | 13 | 0 | 100,0 |
| Норильская межрайонная детская больница | койко-мест | 95 | 60 | -35 | 63,2 |
| Норильский межрайонный родильный дом | койко-мест | 36 | 36 | 0 | 100,0 |
| Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | койко-мест | 20 | 20 | 0 | 100,0 |

В количестве койко-мест в дневных стационарах в I полугодии 2015 года в сравнении с I полугодием 2014 года произошло снижение коек на 62 пациенто-место (-15,1%) с 410 коек до 348 коек дневного пребывания, что обусловлено следующим:

* в КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2» сокращено 7 койко-мест гинекологического профиля;
* в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» сокращено 22 койки разного профиля (радиотерапевтического, аллергологического и травматологии для взрослых), дополнительно введены 2 койки хирургического профиля;
* в КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» сокращено 35 коек педиатрического профиля.

Количество пролеченных больных в дневных стационарах за I полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 4,9% и составило 4 172 чел.

Объем помощи в дневных стационарах снизился на 12,9% и составил 0,27 пациенто-дней пребывания на 1 жителя города.

Обеспеченность местами в дневных стационарах за I полугодие 2015 года выросла на 14,8% с 23,0 до 19,6 койко-мест на 10 тыс. населения в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

***Оказание амбулаторно-поликлинической помощи***

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) снизился на 3,6% с 8,3 в I полугодии 2014 года до 8,0 в I полугодии 2015 года.

Соответственно, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 000 населения) уменьшилась на 3,3%, с 443,8 в I полугодии 2014 года до 429,0 в I полугодии 2015 года.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) снизилась на 4,0%, с 7 925,0 в I полугодии 2014 года до 7 607,8 в I полугодии 2015 года.

Таблица 32

***Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема***

| № | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Количество посещений за отчетный период** | **посещений** | **1 483 566** | **1 412 016** | **-71 550** | **95,2** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **посещений** | **1 200 389** | **1 154 343** | **-46 046** | **96,2** |
|  | **платные** | **посещений** | **70 806** | **76 426** | **5 620** | **107,9** |
|  | **неоплаченные\*** | **посещений** | **839** | **876** | **37** | **104,4** |
|  | **хозрасчетные** | **посещений** | **211 532** | **180 371** | **-31 161** | **85,3** |
| 1 | Норильская межрайонная поликлиника № 1 | посещений | 406 044 | 337 956 | -68 088 | 83,2 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 309 749 | 264 044 | -45 705 | 85,2 |
|  | хозрасчетные | посещений | 96 295 | 73 912 | -22 383 | 76,8 |
| 2 | Норильская городская поликлиника № 2 | посещений | 368 332 | 332 402 | -35 930 | 90,2 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 280 716 | 256 568 | -24 148 | 91,4 |
|  | хозрасчетные | посещений | 87 616 | 75 834 | -11 782 | 86,6 |
| 3 | Норильская городская поликлиника № 3 | посещений | 142 282 | 141 563 | -719 | 99,5 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 114 661 | 110 938 | -3 723 | 96,8 |
|  | хозрасчетные | посещений | 27 621 | 30 625 | 3 004 | 110,9 |
| 4 | Норильский межрайонный родильный дом | посещений | 48 539 | 46 917 | -1 622 | 96,7 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 47 325 | 46 653 | -672 | 98,6 |
|  | платные | посещений | 1 214 | 264 | -950 | 21,7 |
| 5 | Норильская межрайонная детская больница | посещений | 168 028 | 152 378 | -15 650 | 90,7 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 168 028 | 152 378 | -15 650 | 90,7 |
| 6 | Норильская городская больница № 2 | посещений | 32 180 | 29 961 | -2 219 | 93,1 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 30 931 | 28 752 | -2 179 | 93,0 |
|  | платные | посещений | 1 249 | 1 209 | -40 | 96,8 |
| 7 | Стоматологическая поликлиника | посещений | 219 218 | 263 343 | 44 125 | 120,1 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 219 105 | 263 189 | 44 084 | 120,1 |
|  | платные | посещений | 113 | 154 | 41 | 136,3 |
| 8 | Норильская городская больница № 3 | посещений | 5 169 | 6 259 | 1 090 | 121,1 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 5 169 | 6 259 | 1 090 | 121,1 |
| 9 | Норильская межрайонная больница № 1 | посещений | 3 159 | 3 342 | 183 | 105,8 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 2 320 | 2 466 | 146 | 106,3 |
|  | неоплаченные | посещений | 839 | 876 | 37 | 104,4 |
| 10 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | посещений | 90 615 | 97 895 | 7 280 | 108,0 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 22 385 | 23 096 | 711 | 103,2 |
|  | платные | посещений | 68 230 | 74 799 | 6 569 | 109,6 |
|  | **Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи** | **посещений на 1 жителя** | **8,3** | **8,0** | **-0,3** | **96,4** |
|  | **Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями** | **посещений в смену на 10 тыс. населения** | **443,8** | **429,0** | **-14,8** | **96,7** |

\*неоплаченный вид посещений подразумевает обращение граждан без медицинского полиса (социально-неблагополучный слой населения). Данный вид посещений предусмотрен статистической формой, которую заполняет Норильская межрайонная больница №1 для предоставления сведений в край

***Муниципальная услуга «Оказание скорой медицинской помощи»***

Количество вызовов скорой помощи за анализируемый промежуток времени по отношению к I полугодию 2014 года снизилось на 6,3% и составило 31 515.

Таблица 33

***Количество вызовов и показатели деятельности скорой помощи***

| Наименование показателя | Ед. изм | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Кол-во вызовов Скорой Помощи** | вызовов | **33 618** | **31 515** | **-2 103** | **93,7** |
| Норильск (вкл. районы) | вызовов | 33 410 | 31 304 | -2 106 | 93,7 |
| поселок Снежногорск | вызовов | 208 | 211 | 3 | 101,4 |
| **Объем оказания скорой медицинской помощи** | вызовов на 1 жителя | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 94,7 |
| **Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи** | обращений на 1 тыс. населен. | 195 | 185 | -10 | 94,7 |
| **Среднесуточная нагрузка** | вызовов на 1 бригаду | 9,8 | 9,2 | -0,6 | 93,9 |
| **Среднее время, затраченное на обслуживание вызова** | минут | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 100,0 |

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи на 1 000 населения снизилась на 5,1% с 195 обращений в I полугодии 2014 года до 185 обращений в I полугодии 2015 года.

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду снизилась на 6,1% с 9,8 вызовов в I полугодии 2014 года до 9,2 вызовов в I полугодии 2015 года.

Таким образом, стоит отметить снижение объемных показателей, что является положительной тенденцией, свидетельствующей о том, что часть неотложной медицинской помощи выполняется в городских поликлиниках. Кроме того, основные объемы скорой медицинской помощи должны быть ориентированы не на неотложную, а на экстренную медицинскую помощь, когда имеется угроза жизни пациента.

Среднее время, затраченное на обслуживание 1 вызова осталось на уровне I полугодия 2014 года и составило 33,0 минуты.

***Кадровая обеспеченность***

Штатная численность за 1 полугодие 2015 года по учреждениям здравоохранения по отношению к штатной численности за аналогичный период 2014 года снизилась на 574,5 шт.ед. Данное снижение произошло по всем источникам финансирования в связи с оптимизацией штатной численности младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения.

Списочная численность уменьшилась на 1,7% и составила 6 120 чел.

Таблица 34

***Списочная и штатная численность работников учреждений здравоохранения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Списочная численность, чел. | | |
| на 01.07.2014 | на 01.07.2015 | Откл. (+/-) | на 01.07.2014 | на 01.07.2015 | Откл. (+/-) |
| **Всего по учреждениям здравоохранения** | **8 190,75** | **7 616,25** | **-574,5** | **6 225** | **6 120** | **-105** |
| - краевой бюджет | 105,25 | 103,25 | -2,0 | 88 | 87 | -1 |
| -ФОМС | 7 295,0 | 6 893,25 | -401,8 | 5 772 | 5 665 | -107 |
| -хозрасчетные отделения | 790,5 | 619,75 | -170,8 | 365 | 368 | 3 |

***\*****Кроме того, по КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» (пос. Снежногорск) по состоянию на 01.07.2015 к численности на 01.07.2014:*

* *штатная численность (шт.ед.) – 62,75/62,25 шт.ед. (-0,5 шт.ед.);*
* *среднесписочная численность (чел.) – 40/40 (без изменений).*

В целом по отрасли наблюдается дефицит кадров. Укомплектованность специалистами составляет: по врачебному персоналу 63,9%, по среднему медицинскому персоналу 83,9%, по младшему персоналу 90,1% и по прочему персоналу 84,1%. Средний процент укомплектованности 80,9%.

Таблица 35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории работников | Штатная численность на 01.07.2015, шт.ед. | Списочная численность на 01.07.2015, чел. | Процент укомплектованности специалистами, % |
| врачи | 1 435,75 | 917 | **63,9** |
| СМП | 3177 | 2 664 | **83,9** |
| ММП | 968,25 | 872 | **90,1** |
| прочий | 1 981,25 | 1 667 | **84,1** |
| **ИТОГО:** | **7 562,25** | **6 120** | **80,9** |

***Платные услуги***

Оказанием платных услуг населению занимаются 11 краевых учреждений здравоохранения (кроме КГБУЗ «Норильская городская больница № 3»). Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности в I полугодии 2015 года составляет 287,3 млн. руб.

Таблица 36

***Доходы от оказания платных услуг***

*млн. руб.*

| Наименование | I пол.  2014 | уд. вес,  % | I пол.  2015 | уд. вес,  % | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Всего доходов, в т.ч.: | **296,4** | **100,0** | **287,3** | **100,0** | **-9,1** | **96,9** |
| услуги населению | 70,9 | 23,9 | 69,2 | 24,1 | **-1,7** | **170,8** |
| услуги предприятиям | 225,5 | 76,1 | 218,1 | 75,9 | **-7,4** | **136,2** |

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года доходы снизились на 9,1 млн. руб. или на 3,1% в результате не перечисления средств учреждениям здравоохранения за оказанные услуги по содержанию фельдшерских здравпунктов, проведенным профилактическим и периодическим осмотрам работников организаций и предприятий различного уровня (денежные средства будут перечислены во II полугодии 2015 года).

Также, на снижение доходов повлияло уменьшение обращаемости населения.

Таблица 37

***Доходы в разрезе лечебно-профилактических учреждений***

*тыс. руб.*

| № | ЛПУ | I пол.  2014 | уд. вес,% | I пол.  2015 | уд. вес,% | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Всего доходов, в т.ч.:** | **296 365,4** | **100,0** | **287 363,0** | **100,0** | **-9 003,4** | **97,0** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | 5 390,1 | 1,8 | 6 427,8 | 2,2 | 1 037,7 | 119,3 |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | 990,7 | 0,3 | 1 037,3 | 0,4 | 46,6 | 104,7 |
| 3 | Норильская межрайонная детская больница | 5 471,6 | 1,8 | 3 161,3 | 1,1 | -2 310,3 | 57,8 |
| 4 | Норильская межрайонная поликлиника №1 | 111 387,8 | 37,6 | 120 974,4 | 42,1 | 9 586,6 | 108,6 |
| 5 | Норильская городская поликлиника №2 | 87 972,3 | 29,7 | 81 174,4 | 28,2 | -6 797,9 | 92,3 |
| 6 | Норильская городская поликлиника №3 | 21 208,1 | 7,2 | 11 800,1 | 4,1 | -9 408,0 | 55,6 |
| 7 | Стоматологическая поликлиника | 7 976,4 | 2,7 | 2 755,8 | 1,0 | -5 220,6 | 34,5 |
| 8 | Норильский межрайонный родильный дом | 2 862,1 | 1,0 | 5 491,8 | 1,9 | 2 629,7 | 191,9 |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи | 36,9 | 0,0 | 370,4 | 0,1 | 333,5 | 1 003,8 |
| 10 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | 52 198,0 | 17,6 | 53 146,0 | 18,5 | 948,0 | 101,8 |
| 11 | Красноярский краевой центр крови №2 | 871,4 | 0,3 | 1 023,7 | 0,4 | 152,3 | 117,5 |

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1» (42,1%), КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2» (28,2%), а также КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» (18,5%).

Таблица 38

***Основные виды оказываемых платных медицинских услуг***

*тыс. руб.*

| Наименование показателя | I полугодие | | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | +/- | % |
| Медицинские осмотры | 160 374,6 | 179 918,1 | 19 543,5 | 112,2 |
| Содержание здравпунктов | 76 192,8 | 68 795,2 | -7 397,6 | 90,3 |
| Стоматологические услуги | 11 177,7 | 8 820,6 | -2 357,1 | 78,9 |
| Лаборатория | 13 814,5 | 12 557,0 | -1 257,5 | 90,9 |
| Прочие (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.) | 34 805,7 | 17 271,9 | -17 533,8 | 49,6 |
| **Итого:** | **296 365,3** | **287 362,8** | **-9 002,5** | **97,0** |

В отчетном периоде произошло снижение доходов на 9 002,5 тыс. руб., в основном за счет уменьшения доходов по прочим (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.) услугам на 50,4%, что обусловлено снижением обращаемости населения в отчетном периоде.

***Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»***

На территории муниципального образования город Норильск реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Доход учреждений здравоохранения, полученный в рамках реализации национального проекта в I полугодии 2015 года, составляет 11 903,0 тыс. руб., что на 8,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Таблица 39

***Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта***

*тыс.руб.*

| Наименование дохода | I полугодие | | отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | +/- | % |
| Родовые сертификаты | 4 092,0 | 3 906,0 | -186,0 | 95,5 |
| Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период | 8 130,0 | 7 584,0 | -546,0 | 93,3 |
| Наблюдение ребенка первого года жизни | 826,0 | 413,0 | -413,0 | 50,0 |
| **Итого доходов** | **13 048,0** | **11 903,0** | **-1145,0** | **91,2** |

Кассовые расходы за I полугодие 2015 года составляют 10 366,5 тыс. руб., из которых произведены дополнительные выплаты работникам медицинских учреждений в части заработной платы на сумму 4 757,8 тыс. руб.

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование дохода | Всего | Использование средств в 1 полугодии 2015 года, тыс.руб. | | | | |
| заработная плата | начисления на оплату труда | приобретение оборудования и издел.мед.назнач. | приобретение медикаментов | Приобретение продуктов питания |
|  | **Расходы всего** | **10 366,5** | **4 757,8** | **1 192,3** | **3 465,8** | **926,7** | **23,9** |
| 1 | Медицинская помощь женщинам в период беременности (талон № 1 АПП) | **2 791,8** | 1 260,8 | 332,5 | 271,8 | 926,7 | 0,0 |
| 2 | Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период (талон № 2 стационар) | **7 257,2** | 3 258,6 | 780,8 | 3 194,0 | 0,0 | 23,9 |
| 3 | Диспансерное наблюдение ребенка в течении первого года жизни (талон № 3) | **317,5** | 238,5 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 8.3. Развитие учреждений культуры и искусства

В муниципальном образовании город Норильск создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 18 учреждений, из них 16 муниципальных:

Таблица 41

***Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства***

| Наименование | I полугодие | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| Театры | 1 | 1 | «Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры |
| Колледж | 1 | 1 | «Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры |
| Культурно-досуговые центры | 4 | 4 | МБУК «Городской центр культуры», МБУК КДЦ «Юбилейный», МБУК КДЦ им. Вл. Высоцкого, МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск |
| Кинотеатры | 1 | 1 | МБУ «Кинокомплекс «Родина» с кинозалом «Ретро» |
| Музеи | 1 | 1 | Музей истории освоения и развития НПР с филиалами в районах Талнах и Кайеркан |
| Художественные галереи | 1 | 1 | Норильская художественная галерея |
| Централизованная библиотечная система | 1 | 1 | Публичная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р–не) |
| Учебные заведения культуры | 7 | 7 | 4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа, 1 «Норильская детская театральная школа «Артистенок» (в настоящее время учреждение находится в стадии реорганизации путем присоединения к МБОУ ДОД «НДШИ») |
| Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства» |
| **Всего, в т.ч.** | **18** | **18** |  |
| **муниципальные** | **16** | **16** |  |

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года количество учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, осталось неизменным.

Учреждения, подведомственные Управлению по делам культуры и искусства, оказывают 5 муниципальных услуг в рамках муниципальной программы:

* «Организация культурного досуга на территории»;
* «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность»;
* «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»;
  + «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах».

***Муниципальная услуга «Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск»***

Таблица 42

***Основные показатели по организации досуга***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| **1** | **Количество культурно-досуговых центров** | ед. | 4 | 4 | 0 | 100,0 |
| 1.1. | Количество посадочных мест | мест | 1 495 | 1 495 | 0 | 100,0 |
| **2.** | **Количество культурно-досуговых мероприятий и посетителей на них (кроме киносеансов), всего, в т.ч.:** | мероп. | 1 735 | 1 499 | -236 | 86,4 |
| посет. | 316 790 | 293 563 | -23 227 | 92,7 |
| 2.1. | Организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа всего: | мероп. | 648 | 573 | -75 | 88,4 |
| посет. | 236 432 | 220 048 | -16 384 | 93,1 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 304 | 215 | -89 | 70,7 |
| посет. | 69 262 | 47 978 | -21 284 | 69,3 |
| 2.2. | Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего: | мероп. | 266 | 204 | -62 | 76,7 |
| посет. | 41 454 | 27 627 | -13 827 | 66,6 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 243 | 196 | -47 | 80,7 |
| посет. | 33 911 | 26 905 | -7 006 | 79,3 |
| 2.3. | Организованных музеями и галереями (культурно-массовые мероприятия) всего: | мероп. | 141 | 139 | -2 | 98,6 |
| посет. | 18 412 | 24 901 | 6 489 | 135,2 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 65 | 71 | 6 | 109,2 |
| посет. | 4 384 | 8 890 | 4 506 | 202,8 |
| 2.4. | Организованных МБУ «Централизованная библиотечная система» всего: | мероп. | 680 | 583 | -97 | 85,7 |
| посет. | 20 492 | 20 987 | 495 | 102,4 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 505 | 405 | -100 | 80,2 |
| посет. | 18 747 | 18 712 | -35 | 99,8 |
| 3. | **Количество кинозалов\*/посадочных мест\* всего:** | ед. | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| мест | 918 | 918 | 0 | 100,0 |
| 4. | **Количество киносеансов и зрителей всего:** | сеансы | 4 356 | 4 353 | -3 | 99,9 |
| зрители | 101 795 | 105 085 | 3 290 | 103,2 |
|  | в т.ч. для детей: | сеансы | 1 189 | 1 478 | 289 | 124,3 |
| зрители | 32 632 | 42 455 | 9 823 | 130,1 |
| 5. | **Количество клубных формирований**\*\* | ед. | 160 | 47 | -113 | 29,4 |
| 5.1. | Количество участников клубных формирований | чел. | 3 354 | 1 400 | -1 954 | 41,7 |

\* с учетом кинозала «Ретро» - 25 мест (не функционирует с 2007 года)

\*\* с учетом КВКО «Экран»

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно–массовых общегородских мероприятий на территории муниципального образования город Норильск традиционно занимаются коллективы муниципальныхбюджетныхучреждений культуры: «Городской центр культуры» в Центральном районе, «Культурно–досуговый центр им. В.Высоцкого» в р-не Талнах, «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» в р-не Кайеркан и «Дом культуры «Энергия» (п. Снежногорск). За отчетный период были организованы и проведены все запланированные государственные и общегородские праздники, юбилейные мероприятия и авторские концерты.

В сравнении с сопоставимым периодом 2014 года общее количество мероприятий и посетителей в учреждениях культуры за I полугодие 2015 года снизилось на 13,6% (-236 ед.) и 7,3% (-23 227 чел.) соответственно, что обусловлено следующими причинами:

* уменьшением коммерческих гастрольных показов (спектаклей, детских шоу, цирковых представлений) на площадках культурно-досуговых центров (снижение мероприятий и посетителей на них на 11,6% и 6,9% соответственно);
* снижением плановых показателей муниципальных заданий по организации культурного досуга на территории города учреждениями дополнительного образования детей с 128 мероприятий в 2014 году до 17 ед. в 2015 году (снижение мероприятий и посетителей на них на 23,3% и 33,4% соответственно);
* отменой мероприятий, организованных музеями, галереей и библиотеками в результате возросших показателей заболеваемости детей (снижение мероприятий на 1,4% и 14,3% соответственно), вместе с тем количество посетителей на них выросло на 35,2% и 2,4% соответственно, что обусловлено организацией крупных, городских, масштабных юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общее количество киносеансов незначительно снизилось на 0,1% (-3 ед.) в связи с отсутствием кассовых фильмов в прокате, вместе с тем, количество зрителей выросло на 3,2% (+3 290 чел.), что объясняется переводом всех кинозалов на кинопоказ в цифровом формате.

Общее количество клубных формирований и участников в них за I полугодие 2015 года составило 47 ед. и 1 400 чел. соответственно (включая КВКО «Экран»), что значительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года в результате того, что были установлены единые критерии отнесения творческих коллективов к клубным формированиям (ранее в составе учитывались творческие коллективы учреждений дополнительного образования).

***Муниципальная услуга «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность»***

Таблица 43

***Основные показатели деятельности музеев и галерей***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1 | Музеи/филиалы | ед. | 2/2 | 2/2 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество экспонатов (ед. хранения): | ед. | 72 258 | 73 708 | 1 450 | 102,0 |
|  | в т.ч. основной фонд | ед. | 42 523 | 43 478 | 955 | 102,2 |
| 2.1 | Экспонировалось на стационаре и на передвижных выставках | ед. | 9 524 | 10 448 | 924 | 109,7 |
|  | доля экспонируемого фонда к общему количеству экспонатов | % | 13,2 | 14,2 | 1,0 п.п. | - |
| 2.2 | Находящиеся в фондохранилищах | ед. | 62 601 | 63 148 | 547 | 100,9 |
| 2.3 | В других местах | ед. | 133 | 112 | -21 | 84,2 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий (в т.ч. выставок, лекций, экскурсий) | мероп. | 2 558 | 1 906 | -652 | 74,5 |
| посет. | 195 499 | 176 568 | -18 931 | 90,3 |

В отчетном периоде 2015 года произошло увеличение количества экспонатов в учреждениях музейного типа на 2,0% (+1 450 ед.), в том числе:

* количество экспонируемых предметов – на 9,7% (+924 ед.), что обусловлено изменением методики подсчета экспонируемых предметов. За отчетный период таковыми считаются не только предметы, размещенные в экспозициях и на выставках, но и предметы, выдаваемые для изучения исследователям, цифровые копии предметов, размещенные на сайте музея, в интернете, а также доступные для посетителя посредством мультимедийного оборудования на выставках, в экспозициях (сенсорные киоски, фоторамы, фотопанели и пр.);
* находящиеся в фондохранилищах – на 0,9% (+547 ед.) в связи с пополнением фонда за счёт переданных в дар экспонатов из частных коллекций.

В МБУ «Норильская художественная галерея» и МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» (включая филиалы в районах Талнах и Кайеркан) в отчетном периоде подготовлено и проведено 1 906мероприятия, что ниже показателя прошлого периода на 25,5% (-652 ед.) и обусловлено отменой мероприятий в связи с сокращением штатной единицы научного сотрудника отдела экскурсионно-массовой работы в МБУ «Норильская художественная галерея», а также в результате возросших показателей заболеваемости детей.

***Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек»***

Таблица 44

***Основные показатели деятельности библиотек***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1 | Количество библиотек/филиалов | ед. | 1/9 | 1/9 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество посадочных мест | ед. | 500 | 500 | 0 | 100,0 |
| 3 | Количество официально зарегистрированных пользователей | чел. | 44 569 | 44 576 | 7 | 100,0 |
| 4 | Количество посещений | ед. | 223 067 | 223 219 | 152 | 100,1 |
| 5 | Книговыдача | шт. | 724 182 | 714 563 | -9 619 | 98,7 |
| 6 | Количество экземпляров информационных носителей, в том числе: | шт. | 734 024 | 736 542 | 2 518 | 100,3 |
| 6.1. | Книги | шт. | 711 983 | 717 619 | 5 636 | 100,8 |
| 6.2. | Журналы, газеты | шт. | 17 985 | 13 285 | -4 700 | 73,9 |
| 6.3. | CD-ROM | шт. | 3 171 | 4 753 | 1 582 | 149,9 |
| 6.4. | Аудио и видеоматериал | шт. | 885 | 885 | 0 | 100,0 |
| 7 | Книгообеспеченность на 1 пользователя |  | 16,5 | 16,5 | 0 | 100,0 |
| 8 | Объем электронного каталога | изд. | 146 198 | 153 729 | 7 531 | 105,2 |
| 9 | Число пользователей в режиме удаленного доступа | чел. | 20 189 | 20 256 | 67 | 100,3 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки) | ед. | 1 294 | 1 323 | 29 | 102,2 |

В течение I полугодия 2015 года по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение большинства показателей библиотечной деятельности:

* количество пользователей на + 7 чел.;
* посещений на 0,1% (+ 152 ед.);
* количество экземпляров информационных носителей на 0,3% (+2 518 ед.);
* количество проведенных мероприятий на 2,2% (+ 29 ед.).

Вместе с тем, показатель книговыдачи снизился на 1,3% (-9 619 ед.), что обусловлено меньшим количеством новых приобретенных книг в отчетном периоде. В июне состоялся аукцион на приобретение книг, которые поступят в библиотечный фонд во II полугодии 2015 года.

Объем электронного каталога по состоянию на 01.07.2015 составляет 153 729 изданий, что больше показателя 2014 года на 5,2% (+ 7 531 изд.), за счет заключения новых контрактов с издателями и правообладателями на предоставление доступа к электронным документам.

Официальный сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» города ([www.mucbs.ru](http://www.mucbs.ru)), размещающий коллекцию электронных, книжных и периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения, что подтверждается ростом в отчетном периоде числа пользователей в режиме удаленного доступа на 0,3% (+ 67 чел.).

Библиотеками была организована работа с несовершеннолетними, проведены мероприятия, направленные на повышение книжной культуры и популяризации чтения среди молодежи.

***Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»***

Таблица 45

***Основные показатели по дополнительному образованию в культуре***

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | | Удельный вес в структуре занимаю-щихся, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1 | Количество образовательных учреждений | ед. | 7 | 7 | 0 | 100,0 | - |
| 2 | Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям | чел. | 2 362 | 2 364 | 2 | 100,1 | 100,0 |
| 2.1 | Фортепиано | чел. | *323* | *308* | -15 | 95,4 | 13,0 |
| 2.2 | Струнно-смычковые инструменты | чел. | *237* | *247* | 10 | 104,2 | 10,4 |
| 2.3 | Народные инструменты | чел. | *365* | *339* | -26 | 92,9 | 14,3 |
| 2.4 | Духовые и ударные инструменты | чел. | *149* | *144* | -5 | 96,6 | 6,1 |
| 2.5 | Эстрадные инструменты | чел. | *-* | *15* | - | - | 0,6 |
| 2.6 | Электронная компьютерная музыка | чел. | *55* | *65* | 10 | 118,2 | 2,7 |
| 2.7 | Вокал | чел. | *66* | *74* | 8 | 112,1 | 3,1 |
| 2.8 | Фольклор | чел. | *56* | *49* | -7 | 87,5 | 2,1 |
| 2.9 | Хореография | чел. | *283* | *305* | 22 | 107,8 | 12,9 |
| 2.10 | ИЗО | чел. | *598* | *549* | -49 | 91,8 | 23,2 |
| 2.11 | Компьютерная графика | чел. | *45* | *80* | 35 | 177,8 | 3,4 |
| 2.12 | Театральное | чел. | *70* | *81* | 11 | 115,7 | 3,4 |
| 2.13 | Духовно-хоровое, хоровое пение | чел. | *77* | *63* | -14 | 81,8 | 2,7 |
| 2.14 | Раннее эстетическое развитие | чел. | *38* | *45* | 7 | 118,4 | 1,9 |

Общая численность учащихся в I полугодии 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 2 чел. или на 0,1%.

В связи с тем, что в I полугодии 2014 года отсутствовало направление по эстрадным инструментам (в соответствие с перечнем программ, утвержденным приказом Министерства культуры), численность занимающихся по данному направлению была перераспределена между группами дополнительного образования – на народные инструменты, духовые и ударные инструменты, фортепиано, вследствие чего в отчетном периоде 2015 года наблюдается снижение обучающихся по вышеперечисленным группам (в III квартале 2014 года набор был возобновлен).

Перераспределение учащихся следующее:

* увеличение – компьютерная графика на 77,8,0%, раннее эстетическое развитие на 18,4%, электронная компьютерная музыка на 18,2%, театральное на 15,7%, вокал на 12,1%, что связано с возросшим количеством полученных заявлений от родителей на обучение детей в группах, пользующихся наибольшим спросом;
* снижение количества желающих обучаться по направлениям – духовно-хоровое, хоровое пение на 18,2%, фольклор на 12,5%, ИЗО на 8,2%.

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях: ИЗО – 23,2%, второе место – народные инструменты 14,3%, третье место – фортепиано 13,0%.

***Муниципальная услуга «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах»***

Таблица 46

***Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1. | Количество участников творческих коллективов, участвующих в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах | чел. | 283 | 658 | 375 | 232,5 |
| 2. | Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы, в том числе: | ед. | 48 | 59 | 11 | 122,9 |
| 2.1 | международных | ед. | 30 | 31 | 1 | 103,3 |
| 2.2 | всероссийских | ед. | 17 | 22 | 5 | 129,4 |
| 2.3 | региональных | ед. | 1 | 6 | 5 | 600,0 |

За отчетный период творческие коллективы муниципального образования город Норильск приняли успешное участие в 59 фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых было организовано участие 658 человек, что на 132,5% (+375 чел.) больше показателя отчетного периода прошлого года. Увеличение количества участников связано с возможностью осуществления части поездок за счет родительских средств, подготовкой и возросшим опытом участия в конкурсах, а также высоким профессионализмом и индивидуальным подходом преподавателей.

***Доходы от платных услуг***

В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за отчетный период доходы от оказания платных услуг в сравнении с I полугодием 2014 года выросли на 6 540,3 тыс. руб. или на 18,1% и составили 42 611,3 тыс. руб. Основное увеличение произошло по услугам библиотек и музеев (причины указаны в таблице).

Наибольший удельный вес в структуре доходов за I полугодие 2015 года занимают: доходы в области кино – 59,6%; оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 22,4%; доходы от услуг библиотек – 7,2%.

Таблица 47

***Доходы, полученные от оказания платных услуг***

*тыс. руб.*

| Наименование доходов | I полугодие | | Отклонение | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| Услуги в области кино | 22 571,0 | 25 379,4 | 2 808,4 | 112,4 | Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости МБУ «Кинокомплекс «Родина» по причине установки в «Осеннем зале» цифрового оборудования, а также увеличением проката кассовых фильмов |
| Услуги библиотек | 1 542,1 | 3 088,7 | 1 546,6 | 200,3 | Рост показателя обусловлен увеличением количества мероприятий, проведенных общественными организациями на площадях Публичной библиотеки, востребованности компьютерных услуг, а также возросшим количеством заключенных договоров с физическими лицами на организацию праздников для детей |
| Услуги музеев | 1 472,4 | 2 123,1 | 650,7 | 144,2 | Увеличение показателя в отчетном периоде связано с тем, что в первом полугодии 2015 года в МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» увеличено количество выставок и культурно-массовых мероприятий |
| Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.) | 1 935,4 | 2 493,7 | 558,3 | 128,8 | Рост показателя обусловлен введением новых форм организации досуга, реализацией социальных проектов и увеличением количества посетителей |
| Услуги в области дополнительного образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств) | 8 550,1 | 9 526,5 | 976,4 | 111,4 | По услугам в области дополнительного образования детей рост доходов объясняется повышением стоимости обучения на 8,8% с 01 января 2015 года |
| **Итого доходы,** | **36 071,0** | **42 611,3** | **6 540,3** | **118,1** |  |

***Кадровая обеспеченность учреждений Управления культуры***

Штатная численность отрасли культуры в отчетном периоде по отношению к I полугодию 2014 года снизилась на 2,8% и составила 1 071,9 шт.ед., в результате проведенных процедур по оптимизации численности работников учреждений культуры.

Увеличение среднесписочной численности по отрасли на 0,9 шт.ед. произошло вследствие выхода женщин из декретного отпуска в отчетном периоде.

Таблица 48

***Среднесписочная и штатная численность работников учреждений культуры***

| Категории работников | Штатная  численность, ед. | | | | Среднесписочная  численность, чел. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | Откл. | | 2014 | 2015 | Откл. | |
| +/- | % | +/- | % |
| **Всего по отрасли\*** | 1 103 | 1 071,9 | -31 | 97,2 | 767 | 774 | 7 | 100,9 |
| Аппарат | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 17 | 17 | 0 | 100,0 |
| Всего по культуре | 525 | 498 | -27 | 94,9 | 405 | 410 | 5 | 101,2 |
| Всего по образованию | 531 | 532,9 | 2 | 100,4 | 317 | 321 | 4 | 101,3 |
| ЦБ, ТЭО | 29 | 23 | -6 | 79,3 | 28 | 26 | -2 | 92,9 |
| *\*кроме того:*  *Дом культуры «Энергия» (п.Снежногорск)* | *15* | *14,3* | *-0,7* | *95,3* | *7* | *9* | 2 | *128,6* |

## 8.4. Развитие физической культуры и спорта

По состоянию на 01.07.2015 сеть учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму, состоит из 24 учреждений и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике».

Таблица 49

***Сеть учреждений отрасли Спорта***

| Наименование | I полугодие | | Откл.  (+/-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| **МБУ, в том числе:** | **14** | **14** | **0** |  |
| Спортивный комплекс | 2 | 2 | 0 | «Кайеркан», «Талнах» |
| Каток | 2 | 2 | 0 | «Умка», «Льдинка» |
| Спортивный зал | 2 | 2 | 0 | «Геркулес», «Горняк» |
| Дворец спорта | 2 | 2 | 0 | «Арктика»; «Ледовый Дворец спорта «Кайеркан» |
| Лыжная база | 1 | 1 | 0 | «Оль - Гуль» |
| Плавательный бассейн | 1 | 1 | 0 | «Плавательный бассейн г.Норильска» |
| Стадион | 1 | 1 | 0 | «Заполярник» |
| Дом спорта | 1 | 1 | 0 | «БОКМО» |
| Дом физической культуры | 1 | 1 | 0 | «Дом физической культуры» |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 | 1 | 0 | «Восток» |
| **МБОУ ДОД «ДЮСШ»** | **9** | **9** | **0** | детско-юношеские спортивные школы |
| **МАОУ ДОД «НЦБД»** | **1** | **1** | **0** | учреждение дополнительного образования детей – Норильский центр безопасности движения |
| **МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике»** | **1** | **1** | **0** |  |
| **Всего:** | **25** | **25** | **0** |  |

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года действующая муниципальная сеть физической культуры и спорта не претерпела изменений, вместе с тем, в отчетном периоде начата процедура реорганизации сети спортивных учреждений, завершение которой планируется в августе 2015 года.

Учреждения, подведомственные Управлению по спорту и туризму, оказывают семь муниципальных услуг в области физической культуры и спорта в рамках текущего финансирования:

* «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»;
* «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»;
* «Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств»;
* «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»;
* «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории».

***Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»***

За первое полугодие 2015 года численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась на 4,3% и составила 5 812 чел.

Таблица 50

***Основные показатели развития физической культуры и спорта на территории***

| Наименование показателей |  | I полугодие | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.  изм. | 2014 год | 2015 год | Отклонение | |
| +/- | % |
| Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях | гр. | 261 | 271 | 10 | 103,8 |
| чел. | 4 598 | 4 646 | 48 | 101,0 |
| Количество групп/занимающихся с ограниченными возможностями | гр. | 15 | 15 | 0 | 100,0 |
| чел. | 151 | 155 | 4 | 102,6 |
| Количество занимающихся в Федерациях | гр. | 55 | 47 | -8 | 85,5 |
| чел. | 877 | 758 | -119 | 86,4 |
| Количество спортивных клубов по месту жительства/численность занимающихся | ед. | 7 | 6 | -1 | 85,7 |
| чел. | 445 | 253 | -192 | 56,9 |
| **Всего:** | **гр.** | **338** | **339** | **1** | **100,3** |
| **чел.** | **6 071** | **5 812** | **-259** | **95,7** |

За отчетный период произошло увеличение количества групп на 3,8% и, как следствие, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях на 1,0%, что обусловлено открытием дополнительных групп в МБУ «Спортивный зал «Горняк» по мини-футболу, вольной борьбе, волейболу, бадминтону.

Количество групп для людей с ограниченными возможностями осталось на уровне I полугодия 2014 года и составило 15 групп, вместе с тем, численность занимающихся в них выросла на 4 человека (настольный теннис, ОФП) в результате работы высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

Количество групп в Федерациях по видам спорта и занимающихся в них снизилось на 8 групп и 119 чел. соответственно (хоккей с шайбой, альпинизм, айкидо) по причине отсутствия интереса у населения к данному клубу.

Количество спортивных клубов по месту жительства и занимающихся в них, по состоянию на 01.07.2015, снизилось на 1 ед. и 192 чел. соответственно, по следующим причинам:

* прекращено функционирование клуба «Факел» при МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения»;
* приостановлено функционирование физкультурно-спортивного клуба «Заполярник» в ведении МБУ «Стадион «Заполярник» в связи с отсутствием тренера (в настоящее время заявка на замещение вакантной должности размещена в КГКУ «Центр занятости населения»).

***Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»***

В рамках оказываемой услуги на площадях муниципальных учреждений проводятся соревнования и занятия спортивных групп, клубов, учащихся ДЮСШ, спортивно-массовые мероприятия, проводимые сторонними организациями.

За I полугодие 2015 года посещаемость населения спортивных учреждений, расположенных на территории города, составила 95 578 ед.

***Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»***

За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования.

Таблица 51

***Основные показатели по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта***

| Наименование показателей | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество детско-юношеских спортивных школ | ед. | 9 | 9 | 0 | 100,0 |
| Количество групп в ДЮСШ | гр. | 467 | 451 | -16 | 96,6 |
| Количество занимающихся в ДЮСШ | чел. | 6 259 | 6 280 | 21 | 100,3 |
| Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности, из них: | чел. | 449 | 1 024 | 575 | 228,1 |
| - мастер спорта (МС) | чел. | 2 | 2 | 0 | 100,0 |
| - кандидат в мастера спорта (КМС) | чел. | 19 | 29 | 10 | 152,6 |
| - первый разряд | чел. | 35 | 92 | 57 | 262,9 |
| - массовые разряды | чел. | 393 | 901 | 508 | 229,3 |

За отчетный период количество групп в ДЮСШ по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 16 ед. и составило 451 группу, в связи с их закрытием в результате выезда с территории тренеров в благоприятные для проживания регионы РФ.

За I полугодие 2015 года 1 024 занимающимся в ДЮСШ присвоены разряды по уровням подготовленности, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года и обусловлено увеличением количества выездных соревнований и успешными выступлениями на них (по командным видам спорта разряды присваиваются по результатам соревнований).

ДЮСШ развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из них являются плавание, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, мини-футбол, хоккей с шайбой.

Также, на территории функционирует МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения», подведомственный Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска, основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по:

* обучению детей правилам дорожного движения (ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), за I полугодие 2015 года составило 15 189 чел. – аналогично периоду прошлого года;
* профессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). За отчетный период количество учащихся средних общеобразовательных учреждений города, прошедших подготовку, составило 67 чел., что на 23 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2014 года (44 чел.). Рост показателя на 52,3% объясняется увеличением учебных групп.

***Муниципальная услуга «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»***

Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю Управления по спорту и туризму Администрации города Норильска, планов- календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2015 год, календаря Министерства спорта Красноярского края.

Таблица 52

***Основные показатели по организации выездных спортивных мероприятий***

| Наименование показателей | Ед. изм | I полугодие | | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них: | ед. | 121 | 129 | 8 | 106,6 |
| чел. | 718 | 652 | -66 | 90,8 |
| *региональных* | *ед.* | *76* | *85* | 9 | 111,8 |
| *чел.* | *540* | *485* | -55 | 89,8 |
| *общероссийских* | *ед.* | *40* | *43* | 3 | 107,5 |
| *чел.* | *159* | *166* | 7 | 104,4 |
| *международных* | *ед.* | *5* | *1* | -4 | 20,0 |
| *чел.* | *19* | *1* | -18 | 5,3 |

За I полугодие 2015 года количество выездных спортивных мероприятий по отношению к 2014 году выросло на 8 ед., в том числе региональных и общероссийских мероприятий (+12 ед.), что объясняется увеличением количества соревнований по краевому календарю в отчетном периоде. Вместе с тем, количество участников в них снизилось на 9,2% (-66 чел.) в связи с не прохождением спортсменами отбора на соревнованиях.

Снижение международных соревнований и количества участников в них на 4 ед. и 18 чел. соответственно обусловлено переносом соревнований на II полугодие 2015 года.

За отчетный период завоевано 449 наград, что на 6,1% выше аналогичного периода 2014 года (423 награды).

***Муниципальная услуга «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории»***

За отчетный период на территории города проведено 332 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 44 653 чел. различных возрастных и социальных групп.

Таблица 53

***Основные показатели проведения спортивных мероприятий на территории***

| Наименование показателей | Ед. изм. | I полугодие | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий/участников, из них: | ед. | 274 | 298 | 24 | 108,8 |
| чел. | 33 290 | 44 653 | 11 363 | 134,1 |
| - первенства ДЮСШ, переводные, квалификационные | ед. | 87 | 78 | -9 | 89,7 |
| чел. | 8 506 | 6 639 | -1 867 | 78,1 |
| - общегородских мероприятий | ед. | 163 | 186 | 23 | 114,1 |
| чел. | 14 812 | 24 591 | 9 779 | 166,0 |
| - соревнования ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель», проводимых на спортивных сооружениях УСиТ | ед. | 24 | 34 | 10 | 141,7 |
| чел. | 9 972 | 13 423 | 3 451 | 134,6 |

Рост спортивных мероприятий на 8,8% (+24 ед.), проведенных на территории города в I полугодии 2015 года по отношению к 2014 году, обусловлен в основном увеличением в отчетном периоде общегородских мероприятий, таких как:

* спортивные мероприятия (турнир по волейболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису, каратэ, пулевой стрельбе, соревнования по легкой атлетике), приуроченные к 70-летию Дня Победы;
* мероприятия в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (фестиваль «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных школ).

***Кадровая обеспеченность***

Таблица 54

***Среднесписочная и штатная численность работников***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис. численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | | откл.,  % | I полугодие | | откл.,  % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Всего по отрасли, в том числе: | 1 063,5 | 1 019,1 | 95,8 | 705 | 693 | 98,3 |
| Аппарат | 29 | 21 | 72,4 | 26 | 20 | 76,9 |
| ЦБ, прочее | 31 | 29 | 93,5 | 30 | 29 | 96,7 |
| Спортивные учреждения | 576 | 563,5 | 97,8 | 404 | 402 | 99,5 |
| Образовательные учреждения | 427,5 | 405,6 | 94,9 | 245 | 242 | 98,8 |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |
| *Норильский центр безопасности движения* | *51,5* | *51* | 99,0 | *16* | *44* | 275,0 |

За I полугодие 2015 года штатная численность по отрасли спорта снизилась на 44,4 шт.ед. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 019,1 шт.ед., что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации штатной численности, а также началом процедуры реорганизации сети спортивных учреждений в отчетном периоде (завершение запланировано на август 2015 года).

Сокращение штатной численности образовательных учреждений спортивной направленности на 21,9 шт.ед. в основном обусловлено проведением тарификации тренерско-педагогического персонала.

***Платные услуги***

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых сетью учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска за I полугодие 2015 года составили 40 983,1 тыс. руб., что на 8 659,9 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2014 года.

Таблица 55

***Доходы отрасли за I полугодие 2014 и 2015 годов***

*тыс. руб.*

| Наименование  муниципального  бюджетного учреждения | I полугодие | | Отклонения | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| МБУ «Дворец Спорта «Арктика» | 5 227,8 | 9 776,5 | 4 548,7 | 187,0 | Увеличение доходов связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014, увеличением туров Чемпионата России по мини-футболу, проводимых мини-футбольным клубом «Норильский Никель», а также получением лицензии в июле 2014 года на ведение образовательной деятельности в спортивно-стрелковом тире |
| МБУ «Плавательный бассейн г. Норильска» | 5 342,0 | 6 486,7 | 1 144,7 | 121,4 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014, а также увеличением количества посетителей в выходные дни |
| МБУ «Дом спорта» БОКМО» | 2 457,9 | 2 927,3 | 469,4 | 119,1 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток» | 55,4 | 91,2 | 35,8 | 164,6 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивный зал» Горняк» | 1 290,9 | 2 168,2 | 877,3 | 168,0 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Дом физической культуры» | 778,7 | 831,6 | 52,9 | 106,8 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Стадион «Заполярник» | 593,0 | 1 393,8 | 800,8 | 235,0 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» | 3 708,2 | 3 599,6 | -108,6 | 97,1 | Снижение доходов связано с уменьшением посещаемости в связи с увеличением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Ледовый Дворец Спорта» района Кайеркан | 2 230,3 | 1 749,6 | -480,7 | 78,4 | Снижение связано с уменьшением посещаемости в связи с увеличением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Крытый каток «Льдинка» | 1 466,8 | 1 608,2 | 141,4 | 109,6 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | 2 762,2 | 3 101,1 | 338,9 | 112,3 | Увеличение обусловлено ростом посещаемости в связи с благоприятными погодными условиями и повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивный комплекс Талнах» | 5 504,0 | 6 043,8 | 539,8 | 109,8 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Крытый каток «Умка» | 906,0 | 1 205,5 | 299,5 | 133,1 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| **Всего доходовот платных услуг:** | **32 323,2** | **40 983,1** | **8 659,9** | **126,8** |  |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |
| *Норильский центр безопасности движения* | *18 782,4* | *14 864,8* | *-3 917,6* | *79,1* | *Снижение количества человек, обучившихся на водителя категории A,B,C,D,E в результате повышения стоимости обучения* |

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приносимые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 20,8%; МБУ «Спортивный комплекс Талнах» – 19,4%; МБУ «Стадион «Заполярник» – 11,5%.

## 

## 8.5. Развитие молодежной политики

По состоянию на 01.07.2015 количество молодежных центров, подведомственных Управлению по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, осталось неизменным и составило 1 ед.

МБУ «Молодежный центр» оказывает две муниципальные услуги в области молодежной политики:

* «Организация и проведение мероприятий молодежной направленности»;
* «Организация деятельности клубных формирований».

Потребителями муниципальных услуг, являются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования город Норильск, желающие заниматься (занимающиеся) развитием творческих, интеллектуальных, нравственных и физических способностей, а также имеющие намерение принять участие в различных видах активного отдыха.

***Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий молодежной направленности»***

За 2015 год количество мероприятий, проведенных специалистами молодежного центра, составило 98 ед., что выше уровня 2014 года на 2 % (96 ед.).

***Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований»***

Количество молодежных клубных формирований по состоянию на 01.07.2015 составляет 22 ед.

Таблица 56

***Основные показатели по организации работы с молодежью***

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Количество молодёжных клубов | гр. | 21 | 22 | 1 | 104,8 |
| Количество посещений молодежного центра | чел. | 423 | 493 | 70 | 116,5 |

За отчетный период количество молодёжных клубов увеличилось на 1 группу, за счет увеличения штатной численности учреждения, повышения качества предоставляемых услуг, что способствовало увеличению количества посещений молодежного центра на 16,5 % (в общественных объединениях и клубах, помимо текущих занятий, проводились открытые мастер-классы по направлениям их деятельности, школа волонтера, мастер-класс по танцевальным направлениям и т.п., открытые репетиции рок-групп).

***Кадровая обеспеченность***

В МБУ «Молодежный центр» количество штатных единиц учреждения по состоянию на 01.07.2015 составляет 42,0 шт.ед.

Таблица 57

***Среднесписочная и штатная численность работников***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис. численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | откл., % | 2014 | 2015 | откл., % |
| МБУ «Молодёжный центр» | 31 | 42 | 135,5 | 23 | 40 | 173,9 |
| **ИТОГО** | **31** | **42** | **135,5** | **23** | **40** | **173,9** |

Увеличение штатной численности обусловлено расширением сети, в результате введения штатных единиц в филиале молодежного центра в районе Талнах и введения новой ставки психолога в Центральном районе.

***Платные услуги***

В настоящее время платные услуги учреждением не развиваются и не оказываются, в связи со сменой руководства, получением необходимой документации, требуемой для установки кассового аппарата, и отсутствием необходимых трудовых ресурсов (отсутствие специалиста в финансовой сфере для работы с кассовым аппаратом), а также по причине значительного износа оборудования (батуты, музыкальное и компьютерное оборудование).

Возобновление оказания платных услуг планируется с IV квартала 2015 года.

## 8.6. Социальная защита населения

На территории муниципального образования город Норильск деятельность отрасли «Социальная защита населения» осуществляют:

* В области социальной поддержки и социального обслуживания:
* Управление социальной политики Администрации города Норильска (далее – Управление).
* В области социального обслуживания населения:
* муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»);
* муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);
* муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский» (далее – МБУ «ЦС «Норильский»).

Общая численность граждан, состоящих на учете в Управлении, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (53 976 чел.) незначительно выросла – на 0,9% и по состоянию на 01.07.2015 составила 54 474 чел. Наибольший рост граждан, получающих пособие, отмечается по следующим категориям:

* ветераны труда (+901 чел.);
* граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума (+604 чел.);
* ветераны труда Красноярского края (+309 чел.);
* инвалиды (+256 чел.);
* многодетные семьи (+175 чел.).

Снижение численности граждан по некоторым категориям обусловлено заявительным характером помощи, а также миграцией населения в благоприятные для проживания регионы (семьи с детьми, пенсионеры).

Таблица 58

***Категории граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики***

| **Наименование показателя** | **I полугодие 2014**, чел. | **I полугодие 2015**, чел. | **Отклонение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Пенсионеры | 32 604 | 32 450 | *-154* | *99,5* |
| Инвалиды | 3 723 | 3 979 | *256* | *106,9* |
| Семьи с детьми | 15 820 | 14 091 | *-1 729* | *89,1* |
| Семьи с детьми – инвалидами, | 508 | 564 | *56* | *111,0* |
| *в них детей - инвалидов* | 515 | 572 | *57* | *111,1* |
| Многодетные семьи | 1 434 | 1 609 | *175* | *112,2* |
| Инвалиды боевых действий | 4 | 3 | *-1* | *75,0* |
| Участники ВОВ | 9 | 7 | *-2* | *77,8* |
| Жители блокадного Ленинграда | 3 | 2 | *-1* | *66,7* |
| Ветераны труда | 5 767 | 6 668 | *901* | *115,6* |
| Труженики тыла | 87 | 74 | *-13* | *85,1* |
| Ветераны боевых действий | 1 412 | 1 444 | *32* | *102,3* |
| Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | 41 | 36 | *-5* | *87,8* |
| Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 50 | 51 | *1* | *102,0* |
| Ветераны труда Красноярского края | 14 441 | 14 750 | *309* | *102,1* |
| Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих | 4 | 4 | *0* | *100,0* |
| Реабилитированные лица | 224 | 210 | *-14* | *93,8* |
| Лица, пострадавшие от политических репрессий | 1 | 1 | *0* | *100,0* |
| Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей | 10 | 9 | *-1* | *90,0* |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне | 63 | 55 | *-8* | *87,3* |
| Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне | 76 | 57 | *-19* | *75,0* |
| Почётные доноры России | 1 009 | 1 126 | *117* | *111,6* |
| Педагогические работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края | 10 | 22 | *12* | *220,0* |
| Граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума | 6 327 | 6 931 | *604* | *109,5* |
| Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума | 1 606 | 1 713 | *107* | *106,0* |

***Предоставление мер социальной поддержки за счет***

***средств краевых субвенций***

В отчетном периоде, в результате изменения механизма денежных выплат населению, снизился объем краевых денежных средств (в два раза), поступающий в местный бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 января 2015 года денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, будут зачисляться краевым государственным казённым учреждением «Центр социальных выплат» (далее – КГКУ «Центр социальных выплат») на банковские счета получателей и в почтовые отделения.

За органами местного самоуправления сохраняются только следующие функции:

* прием документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей;
* назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки;
* подготовка и направление в КГКУ «Центр социальных выплат» расчётных ведомостей с указанием сумм назначенных субсидий и мер социальной поддержки.

Кроме того, в отчетном периоде Управлением произведена предоплата в размере 828,7 тыс. руб. (средства краевого бюджета) за оказание услуг по перевозке 71 ребенка в летние оздоровительные лагеря, сама поездка запланирована на II полугодие 2015 года.

Таблица 59

***Реализация краевых субвенций***

| **Наименование мероприятия** | **I полугодие 2014** | | **I полугодие 2015** | | **Отклонение, +/-** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** |
| Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | 91 | 1 272,6 | 71 | 828,7 | **-20** | **-443,9** |

***Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения***

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населения за счет средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Таблица 60

***Социальные выплаты за счет средств местного бюджета***

| **Наименование**  **показателя** | **I полугодие 2014** | | **I полугодие 2015** | | **Отклонение, +/-** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** |
| Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | 16 | 169,0 | 16 | 133,3 | **0** | **-35,7** |
| Реализация ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», доплата к пенсии Почетным гражданам города Норильска | 121 | 6 347,1 | 131 | 6 037,0 | **10** | **-310,1** |
| Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела | 240 | 2 153,3 | 286 | 2 283,9 | **46** | **130,6** |
| Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально - медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ «КЦСОН») | 279 | 942,6 | 317 | 1 702,8 | **38** | **760,2** |
| ИТОГО: | – | 9 612,0 | – | 10 157,1 | **–** | **545,1** |

Расходы на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому в отчетном периоде выросли в два раза, что обусловлено увеличением количества обратившихся граждан за социальной помощью.

***Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной поддержки населения***

За I полугодие 2015года дополнительные меры социальной поддержки получили следующие категории граждан:

Таблица 61

***Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи***

| № п/п | Вид помощи | Ед.изм | Количество получателей | | Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб. | | Отклонение 2015/2014 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2014 | I полугодие 2015 | I полугодие 2014 | I полугодие 2015 | в нат. показ. | в ден. выраж. |
| 1 | Ежемесячная материальная помощь, в т.ч. | чел. | 218 | 200 | 1 031,9 | 1 107,6 | -18 | 107,3% |
|  | *ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ* | *чел.* | *123* | *103* | *622,1* | *552,7* | *-20* | *88,8%* |
|  | *неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан* | *чел.* | *95* | *97* | *409,8* | *554,9* | *2* | *135,4%* |
| 2 | Продуктовые наборы | набор | 1 131 | 1 032 | 2 025,9 | 1 989,6 | -99 | 98,2% |
|  | *ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ* | *набор* | *650* | *545* | *1 208,2* | *1 113,0* | *-105* | *92,1%* |
|  | *неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан* | *набор* | *481* | *487* | *817,7* | *876,6* | *6* | *107,2%* |
| 3 | Адресная единовременная помощь *(гражданам, находящимся в ТСЖ)* | чел. | 330 | 370 | 2 079,0 | 2 485,0 | 40 | 119,5% |
| 4 | Единовременная материальная помощь по различным основаниям, в т.ч. | чел. | 1 923 | 1 706 | 7 188,1 | 8 116,1 | -217 | 112,9% |
|  | *ветеранам ВОВ* | *чел.* | *147* | *134* | *898,0* | *679,0* | -13 | 75,6% |
|  | *инвалидам* | *чел.* | *521* | *553* | *364,7* | *387,1* | 32 | 106,1% |
|  | *семьям с детьми* | *чел.* | *1 032* | *794* | *3 990,8* | *4 455,9* | -238 | 111,7% |
|  | *участникам боевых действий* | *чел.* | *16* | *15* | *32,0* | *30,0* | -1 | 93,8% |
|  | *реабилитированным гражданам* | *чел.* | *59* | *9* | *134,0* | *9,0* | -50 | 6,7% |
|  | *другие* | *чел.* | *148* | *201* | *1 968,4* | *2 555,1* | 53 | 129,8% |
| 5 | Подписка на периодическую печать, в т.ч.: | чел. | 3 334 | 95 | 1 724,5 | 54,4 | -3 239 | 3,2% |
|  | *газета «ЗП»* | *чел.* | *3 200* | *0* | *1 672,0* | *0,0* | *-3 334* | *0,0%* |
|  | *газета «Ветеран» и «Красноярский рабочий»* | *чел.* | *134* | *95* | *52,5* | *54,4* | *-39* | *104,2* |
| 6 | Предоставление льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан | чел. | 2 341 | 1 913 | 8 476,9 | 7 492,4 | -428 | 88,4% |
| 7 | Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации *(дети инвалиды; инвалиды, из числа неработающих пенсионеров)* | чел. | 1 457 | 1 708 | 1 780,2 | 2 033,8 | 251 | 114,2% |
| 8 | Оказание материальной помощи на приобретение единого социального проездного билета гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации *(инвалиды ВОВ; участники ВОВ; лица, награжденные Знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, работавшие на объектах ПВО; несовершеннолетние узники ФКЛ, вдовы умерших (погибших) ветеранов ВОВ из числа неработающих пенсионеров)* | чел. | 25 | 19 | 33,0 | 25,1 | -6 | 76,0% |
| 9 | Возмещение расходов по льготному зубопротезированию граждан | чел. | 141 | 64 | 810,9 | 329,6 | -77 | 40,6% |
| 10 | Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной мед. помощи и обратно в период беременности и родов | чел. | 11 | 11 | 228,0 | 184,9 | 0 | 81,1% |
| 11 | Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно муниципальным работникам, членам их семей | чел. | 14 | 8 | 324,0 | 172,3 | -6 | 53,2% |
| 12 | Организация праздничных мероприятий | чел. | 333 | 468 | 112,0 | 316,1 | 135 | 282,2% |
| 13 | Другие мероприятия (приобретние венков и цветов, изготовление памятников (табличек) и оградок на могилах умерших, возмещение затрат в размере 50% от абонентской платы за пользование телефоном, оплата услуг кредитных организаций, почтовых сборов и т.д.) |  |  |  | 2 308,3 | 1 772,3 |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **11 313** | **7 644** | **29 194,4** | **27 158,3** | **-3 669** | **93,0%** |

Всего за I полугодие 2015 года было израсходовано 27 158,3 тыс. руб. бюджетных средств на основные виды социальной помощи, что на 7,0% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет снижения количества обратившихся граждан за адресной социальной помощью (ветераны ВОВ, семьи с детьми), а также по причине отмены ряда мероприятий (оформление подписки на газету «ЗП», выплата пожизненной ренты одиноким пенсионерам и инвалидам и т.д.).

На санаторно-курортное лечение работников муниципальных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Норильск за отчетный период было закуплено 316 оздоровительных путевок (города Сочи, Белокуриха и Ессентуки).

Зачислены пенсионные взносы на индивидуальные пенсионные счета 350 участников составляющей «Паритетная», финансируемой за счет неиспользованных денежных средств и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в НФ НПФ «Наследие». Участие в мероприятии носит заявительный характер, перечисление на индивидуальные пенсионные счета участников производится в течение года.

Также, за счет средств местного бюджета за отчетный период Управлением оказано:

Таблица 62

***Реализация основных мероприятий социальной направленности***

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Виды социальной помощи и услуг** | **I полугодие 2014** | **I полугодие 2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет | 347,9 | 404,9 |
| **2.** | Расходы на обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края | 176,4 | 173,3 |
| **3.** | Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края | 139,9 | 98,7 |
| **4.** | Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства | 3 181,5 | 2 923,2 |
|  | **Всего расходов:** | **3 845,7** | **3 600,1** |

***Безвозмездные средства***

Реализация средств Фонда социального страхования осуществляется в рамках ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 02.07.2013 №26-ФЗ).

Таблица 63

***Средства фонда социального страхования***

| **Наименование** | **I полугодие 2014** | | **I полугодие 2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** |
| Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим матерям | 152 | 3 666,7 | 147 | 3 749,0 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим матерям | 1 543 | 60 595,7 | 1 661 | 66 407,4 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 3 | 113,8 | 1 | 41,3 |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 | 1 097,3 | 6 | 597,6 |
| **Итого:** | **1 710** | **65 473,5** | **1 815** | **70 795,3** |

***Численность работников***

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года штатная и среднесписочная численность отрасли в I полугодии 2015 снизилась на 2,3%, и 1,1% соответственно.

Таблица 64

***Анализ среднесписочной и штатной численности работников***

| **Наименование**  **учреждения** | **Штатная численность, ед.** | | | **Среднесписочная численность, чел.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 полугодие** | | **Откл.**  **%** | **1 полугодие** | | **Откл.**  **%** |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
| Управление социальной политики | 134 | 123 | *91,8* | 127 | 119 | *93,7* |
| МБУ «КЦСОН» | 237,5 | 237,5 | *100,0* | 224 | 222 | *99,1* |
| МБУ «РЦ «Виктория» | 72 | 72 | *100,0* | 66 | 69 | *104,5* |
| МБУ «ЦС «Норильский» | 35 | 35 | *100,0* | 29 | 31 | *106,9* |
| **Всего по отрасли:** | **478,5** | **467,5** | ***97,7*** | **446** | **441** | ***98,9*** |

Штатная численность в Управлении снизилась на 11 шт.ед. (-8,2%) в связи с сокращением ставок специалистов. Снижение списочной численности работников на 8 шт.ед. (-6,3%) произошло в связи с уходом женщин в декретный отпуск в отчетном периоде.

Штатная численность МБУ «КЦСОН», МБУ «РЦ «Виктория», МБУ «ЦС «Норильский» осталась на уровне I полугодия 2014 года. Вместе с тем, в среднесписочной численности данных учреждений в отчетном периоде произошли следующие изменения:

* МБУ «КЦСОН» – снижение на 0,9% по причине увольнения работников, в связи с чем на 01.07.2015 в учреждении вакантно 5,5 шт.ед.;
* МБУ «РЦ «Виктория» и «ЦС «Норильский» – рост на 4,5% и 6,9% соответственно, обусловлен закрытием части вакантных должностей путем приема на работу новых сотрудников.

***Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»***

Учреждение осуществляет деятельность по четырем функциональным направлениям:

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан;

− социальная поддержка семьи, женщин и детей;

− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

− социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальный приют для детей и подростков, отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница) рассчитана на обслуживание 95 человек, проживающих в МБУ «КЦСОН». Фактически за I полугодие 2015 года с учетом поступивших и выбывших обслужено 202 чел., что на 2,0% больше, чем за аналогичный период 2014 года (198 чел.).

Таблица 65

***Основные показатели деятельности МБУ «КЦСОН»***

| **№** | **Наименование отделения** | **Обслужено, чел.** | | | **Количество услуг, ед.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I пол. 2014** | **I пол. 2015** | **Отн.,%** | **I пол. 2014** | **I пол. 2015** | **Отн.,%** |
| 1 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов№1 | 38 | 32 | *84,2* | 116 798 | 140 610 | *120,4* |
| 2 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2 | 38 | 45 | *118,4* | 114 434 | 116 122 | *101,5* |
| 3 | Социальная гостиница | 38 | 27 | *71,1* | 76 563 | 41 630 | *54,4* |
| 4 | Социальный приют для детей и подростков | 84 | 98 | *116,7* | 89 862 | 114 716 | *127,7* |
| 5 | Отделения социального обслуживания на дому (2 ед.) | 328 | 326 | *99,4* | 68 972 | 61 433 | *89,1* |
| 6 | Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 75 | 92 | *122,7* | 43 605 | 48 512 | *111,3* |
| 7 | Консультативное отделение и срочного социального обслуживания | 1 285 | 1 039 | *80,9* | 20 266 | 1 968 | *9,7* |
| 8 | Отделение психолого-педагогической помощи | 881 | 881 | *101,1* | 4 232 | 2 262 | *53,4* |
| 9 | Социальное убежище | 1 | 1 | *100,0* | 134 | 73 | *54,5* |
| 10 | Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра) | 147 | 152 | *103,4* | 465 | 291 | *62,6* |
| 11 | Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра) | 61 | 5 | *8,2* | 109 | 38 | *34,9* |
|  | ***из них предоставление услуг клиентам МБУ «КЦСОН»\*:*** | | | | | | |
|  | ведущий юрисконсульт | 12 | 8 | *66,7* | 16 | 0 | *-* |
|  | парикмахерская | 162 | 93 | *57,4* | 1 221 | 1 058 | *86,7* |
|  | столовая | 627 | 229 | *36,5* | 55 999 | 63 968 | *114,2* |
|  | прачечная | 198 | 202 | *102,0* | 33 238 | 35 070 | *105,5* |
|  | выдача мягкого инвентаря | 71 | 105 | *147,9* | 770 | 1 189 | *154,4* |
|  | **Итого:** | **2 976** | **2 708** | ***91,0*** | **626 684** | **628 940** | ***100,4*** |

\*Количество граждан отделений не включены в итоговую численность, т.к. данные граждане пользовались еще услугами других отделений (отделение временного проживания и др.) и уже учитываются в общей численности, обслуженных за отчетный период

Всего за I полугодие 2015 года сотрудниками МБУ «КЦСОН» обслужено 2 708 чел., что на 268 человек меньше (9,0%), чем за аналогичный период прошлого года (2 976 чел.), в связи со снижением численности клиентов консультативного отделения и срочного социального обслуживания (оформление запросов, ходатайств, выдача материальной помощи в натуральном виде и т.д.), обслуженных социальной гостиницей и ведущим юрисконсультом.

Общее количество предоставленных услуг выросло на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее влияние на увеличение показателя повлияла высокая наполняемость социального приюта для детей и подростков. В отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 и 2 рост обусловлен увеличением численности обслуженных граждан.

Вместе с тем, в отчетном периоде наблюдается снижение предоставленных услуг по направлению «Консультативное отделение и срочного социального обслуживания» на 90,3% в связи с изменением подходов при подсчете количества оказанных услуг в соответствии с разъяснениями Министерства социальной политики Красноярского края.

***Ассигнования местного бюджета***

За счет средств местного бюджета за отчетный период МБУ «КЦСОН» реализовано:

Таблица 66

***Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета***

| **№ № п/п** | **Наименование мероприятия** | **I полугодие**  **2014 года** | | **I полугодие**  **2015 года** | | **Отклонение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **%** |
| 1. | Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | - | 428,6 | - | 389,6 | *90,9* |
| 2. | Обеспечение стоимости выезда с территории муниципального образования город Норильск к новому месту жительства за пределы муниципального образования города Норильск на территории Российской Федерации и стран СНГ граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск, утративших родственные связи в муниципальном образовании город Норильск (при отсутствии права на оплату проезда или на получение материальной помощи на оплату проезда по другим основаниям) | 14 | 169,8 | 23 | 296,7 | *174,7* |
| 3. | Оказание материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов для сопровождения отдельных категорий граждан к их новому месту жительства за пределы муниципального образования город Норильск на территории Российской Федерации и стран СНГ | 8 | 248,3 | 12 | 456,6 | *183,9* |
| 4. | Оказание социальной помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации | 2 | 1,0 | 7 | 5,8 | *580,0* |
|  | **ВСЕГО:** |  | **847,7** |  | **1 148,7** | ***135,5*** |

За отчетный период общее исполнение по мероприятиям МБУ «КЦСОН» составляет 1 148,6 тыс. руб., что на 35,5% больше чем за аналогичный период 2014 года (847,7 тыс. руб.). Рост расходов на мероприятия МБУ «КЦСОН» обусловлен следующим:

* по стоимости выезда с территории муниципального образования город Норильск – фактической подачей заявлений граждан;
* по материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов – увеличением нуждающихся в данном виде помощи;
* по помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – заявительным характером данного вида помощи.

Выплаты материальной помощи работникам МБУ «КЦСОН» запланированы на II полугодие 2015 года при наступлении права на получение данной выплаты.

Исполнение по оснащению учреждений социального обслуживания населения специализированным оборудованием запланировано на II полугодие 2015 года.

***Доходы от платных услуг***

Фактические доходы от оказания платных услуг за I полугодие 2015 года составляют 5 227,3 тыс. руб., что на 5,5% ниже объема денежных поступлений от оказания платных услуг за аналогичный период прошлого года.

Таблица 67

***Анализ поступления доходов от платных услуг***

тыс. руб.

| **Вид услуг** | **Факт**  **I пол. 2014** | **Факт**  **I пол. 2015** | **Отклонения** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Социальная гостиница | 1 815,2 | 1 290,1 | -525,1 | *71,1* |
| Парикмахерская | 100,0 | 60,3 | -39,7 | *60,3* |
| Гарантированные социальные услуги | 1 446,1 | 1 417,0 | -29,1 | *98,0* |
| Дополнительные социальные услуги | 28,9 | 110,7 | 81,8 | *383,0* |
| Стационарное обслуживание | 1 839,8 | 2 083,5 | 243,7 | *113,2* |
| Питание работников учреждения | 288,1 | 249,1 | -39,0 | *86,5* |
| Услуги правового характера | 15,1 | 16,7 | 1,6 | *110,7* |
| **Итого:** | **5 533,2** | **5 227,3** | **-305,9** | ***94,5*** |

Снижение доходов от оказания платных услуг на 305,9 тыс. руб. в основном обусловлено понижением спроса на услуги социальной гостиницы.

***Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»***

МБУ «РЦ «Виктория» создан в целях развития системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

На 01.07.2015 в муниципальном образовании город Норильск проживает 572 детей-инвалидов, что на 11,1% выше, чем по состоянию на 01.07.2014 (515 детей-инвалидов).

Фактически за I полугодие2015 года обслужено 474 чел., что на 6,1% ниже, чем за аналогичный период 2014 года (505 чел.):

* в отделении дневного пребывания – 117 чел.;
* в других отделениях – 337 чел.;
* повторное обращение в учреждение – 20 чел.

Всего за отчетный период сотрудниками МБУ «РЦ «Виктория» предоставлено 32 692 услуги, что на 233 услуги меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таблица 68

***Основные показатели деятельности***

единиц

| **Вид услуг** | **Факт**  **I пол. 2014** | **Факт**  **I пол. 2015** | **Отклонение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Социально-педагогические услуги | 12 337 | 12 499 | 162 | *101,3* |
| Социально-психологические услуги | 1 959 | 2 465 | 506 | *125,8* |
| Социально-медицинские услуги | 4 647 | 3 998 | -649 | *86,0* |
| Социально-бытовые услуги | 4 957 | 5 422 | 465 | *109,4* |
| Социально-правовые услуги | 110 | 53 | -57 | *48,2* |
| Социально-экономические услуги | 2 091 | 2 015 | -76 | *96,4* |
| Прочие услуги (культурно-массовые мероприятия и подарки к праздничным датам) | 6 824 | 6 240 | -584 | *91,4* |
| **Итого:** | **32 925** | **32 692** | **-233** | ***99,3*** |

Увеличение оказанных в отчетном периоде социально-педагогических, социально-бытовых, социально-психологических услуг обусловлено реализацией в отчетном периоде грантового проекта ОАО «ЗФ «ГМК «Норильский никель» – «Мир социальных отношений», в рамках которого было организовано новое направление взаимодействия с детьми-инвалидами: домоводство (для девочек) и основы столярного дела (для мальчиков).

Снижение оказанных социально-медицинских услуг обусловлено наличием большего количества детей с противопоказаниями по состоянию здоровья.

Снижение оказанных в отчетном периоде социально-правовых услуг в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с возросшей информированностью родителей через различные структуры социальной политики и сеть интернет.

Таблица 69

***Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета***

| **№ № п/п** | **Наименование мероприятия** | **I полугодие**  **2014 года** | | **I полугодие**  **2015 года** | | **Отклонение от**  **плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **%** |
| 1. | Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | - | 41,5 | - | 40,7 | *98,1* |
| 2. | Организация и проведение мероприятий для детей инвалидов | - | - | - | - | *-* |
| 3. | Организация участия детей и подростков с ограниченными возможностями в творческих фестивалях, конкурсах | 8 | 202,4 | 8 | 244,8 | *120,9* |
| 4. | Оснащение учреждений социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями специализированным оборудованием | - | - | - | 121,9 | *-* |
|  | **ВСЕГО:** |  | **243,9** |  | **407,4** | ***167,0*** |

За отчетный период исполнение по мероприятиям составляет 407,4 тыс. руб., что на 67,0% больше, чем за аналогичный период 2014 года за счет закупленного оборудования (кровать-массажер) для физкультурного зала «Лимпопо».

Также в апреле 2015 года 8 детей посетили межрегиональный детско-юношеский фестиваль самодеятельных театров «Рожденные от солнца» в городе Красноярске.

Реализация оставшихся мероприятий запланирована на II полугодие 2015 года.

Таблица 70

***Дополнительные источники финансирования деятельности МБУ «РЦ «Виктория»***

| **Источники финансирования** | **Факт на 01.07.2014, тыс. руб.** | **Факт на 01.07.2015, тыс. руб.** | **Отклонение, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления | 777,3 | 1 003,1 | *129,0* |
| Платные услуги («Дежурная группа») | 59,9 | 59,1 | *98,7* |
| **Итого:** | **837,2** | **1 062,2** | ***126,9*** |

В целях реализации жизненно важных потребностей детей-инвалидов, МБУ «РЦ «Виктория» и ООО «Энергоресурс», при финансовой поддержке ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», на бесплатной основе осуществляется предоставление услуги по перевозке легковым автомобильным транспортом пассажиров с ограниченными способностями к передвижению. За отчетный период МБУ «РЦ «Виктория» были перечислены безвозмездные перечисления в размере 1 003,1 тыс. руб., что на 29,0% больше, чем в 2014 году. Данный факт обусловлен поздним перечислением денежных средств по договору пожертвования в I полугодии 2014 года.

Кроме того, МБУ «РЦ «Виктория» осуществляет предоставление платных услуг «Дежурная группа» для детей-инвалидов, посещающих учреждение. Объем полученных доходов от оказания платных услуг за отчетный период составляет 59,1 тыс. руб.

***Муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский»***

Основная деятельность МБУ «ЦС «Норильский» направлена на оказание поддержки и помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

За I полугодие 2015 года услугами учреждения социального обслуживания воспользовались 1 460 человек, что на 33,2% меньше, чем по состоянию на 01.07.2014 (2 186 граждан).

Таблица 71

***Основные показатели деятельности***

единиц

| **Вид услуг** | **Факт**  **I полугодие 2014** | **Факт**  **I полугодие 2015** | **Отклонение, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Социально-педагогические услуги | 3 454 | 2 565 | *74,3* |
| Социально-психологические услуги | 3 373 | 1 647 | *48,8* |
| Социально-медицинские услуги | 645 | 730 | *113,2* |
| Социально-бытовые услуги | 1 274 | 0 | *0,0* |
| Социально-правовые услуги | 1 819 | 485 | *26,7* |
| Социально-экономические услуги | 138 | 0 | *0,0* |
| Прочие услуги | 1 622 | 2 112 | *130,2* |
| **Итого:** | **12 325** | **7 539** | ***61,2*** |

Всего за отчетный период сотрудниками учреждения предоставлено 7 539 услуг, что на 38,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено фактической потребностью в услугах за I полугодие 2015 года.

Таблица 72

***Дополнительные источники финансирования деятельности МБУ «ЦС «Норильский»***

| **Источники финансирования** | **Факт на 01.07.2014, тыс. руб.** | **Факт на 01.07.2015, тыс. руб.** | **Отклонение, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления | - | 433,1 | *-* |

За отчетный период МБУ «ЦС «Норильский» были перечислены безвозмездные средства в размере 433,1 тыс. руб. для организации работы трудовых отрядов школьников.

## 8.7. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

В 2015 году предусмотрено средств на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в объеме 1 150 153,4 тыс. руб., в том числе:

* за счет средств краевого бюджета – 14 000,0 тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета – 1 131 433,0 тыс. руб.;
* за счет средств дорожного фонда – 4 100,0 тыс. руб.;
* за счет средств резервного фонда – 620,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение в первом полугодии 2015 года составило 230 602,5 тыс. рублей (20,0% от плана), в том числе:

* за счет средств местного бюджета – 230 482,1 тыс. рублей (20,4% от плана);
* за счет средств резервного фонда – 120,4 тыс. руб. (19,4% от плана).

Большая часть конкурсных процедур приходится на июль-август месяц 2015 года, в связи с этим выполнение работ планируется в III и IV квартале текущего года.

**Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной**

**инфраструктуры**

Таблица 73

| **№ п/п** | Наименование программы | Выполнение за 6 мес. 2014 года,  тыс. руб. | План на 2015 год,  тыс. руб. | Выполнено за 6 месяцев 2015 года | | | Отклонение, выполнение гр.5/гр.3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение, тыс.руб. | Расход по лицевым счетам, тыс.руб. | Отклонение, выполнение  к плану, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Строительство и реконструкция** | **28 053,9** | **350 681,0** | **172 379,0** | **149 358,2** | **49,2** | **614,5** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 28 053,9 | 350 681,0 | 172 379,0 | 149 358,2 | 49,2 | 614,5 |
| **2** | **Капитальный ремонт:** | **7 643,9** | **397 981,7** | **12 807,1** | **3 530,5** | **3,2** | **167,5** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 7 643,9 | 383 361,3 | 12 686,7 | 3 410,1 | 3,3 | 166,0 |
|  | в т. ч. за счет средств краевого бюджета: | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет средств резервного фонда: | 0,0 | 620,4 | 120,4 | 120,4 | 19,4 | 0,0 |
| **3** | **Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации МО г. Норильск** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Текущий ремонт:** | **1 622,2** | **207 438,8** | **2 981,7** | **1 816,0** | **1,4** | **183,8** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 1 622,2 | 203 338,8 | 2 981,7 | 1 816,0 | 1,5 | 183,8 |
|  | в т. ч. за счет средств Дорожного фонда: | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам** | **4 854,6** | **57 098,2** | **17 273,3** | **16 589,0** | **30,3** | **355,8** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 4 854,6 | 57 098,2 | 17 273,3 | 16 589,0 | 30,3 | 355,8 |
| **7** | **Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений** | **2 754,3** | **42 377,4** | **13 978,7** | **10 112,8** | **33,0** | **100,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 2 754,3 | 42 377,4 | 13 978,7 | 10 112,8 | 33,0 | 100,0 |
| **8** | **Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов** | **0,0** | **12 608,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 0,0 | 12 608,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **9** | **Обеспечение пожарной безопасности** | **6 308,8** | **40 589,0** | **3 306,0** | **3 304,0** | **8,1** | **52,4** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 6 308,8 | 40 589,0 | 3 306,0 | 3 304,0 | 8,1 | 52,4 |
| **10** | **Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (замена светильников, освещение территории, замена окон) образовательных учреждений** | **0,0** | **29 379,0** | **7 876,7** | **7 876,7** | **26,8** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета: | 0,0 | 29 379,0 | 7 876,7 | 7 876,7 | 26,8 | 0,0 |
| **ВСЕГО:** | | **51 237,7** | **1 150 153,4** | **230 602,5** | **192 587,2** | **20,0** | **450,1** |
| **в т. ч. за счет местного бюджета:** | | 51 237,7 | 1 131 433,0 | 230 482,1 | 192 466,8 | 20,4 | 449,8 |
| **в т.ч. за счет краевого бюджета:** | |  | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **в т.ч. за счет Дорожного фонда:** | |  | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **в т.ч. за счет резервного фонда:** | |  | 620,40 | 120,40 | 120,40 | 19,4 | 0,0 |

**1. Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства и муниципальной собственности**

По мероприятиям строительства и реконструкции план на 2015 год из средств местного бюджета составил 350 681,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2015 года составило 172 379,0 тыс. руб. (49,2% от планового значения).

Таблица 74

**Перечень объектов строительства и реконструкции на 2015 год**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | План на 2015 год | Выполнено за 6 месяцев 2015 года | | Кредиторская задолженность | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт | Кассовое исолнение (оплата за выполнные работы) | 2015 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Общегосударственные вопросы** | | | | | |
| 1.1. | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию | 821,40 | 211,35 | 211,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **821,40** | **211,35** | **211,35** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 7 000,00 | 2 145,80 | 1 931,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **27 000,00** | **2 145,80** | **1 931,22** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | **Физическая культура и спорт** | | | | | |
| 1.3.1. | Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" | 6 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Незавершенное строительством отдельно стоящее здание МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" (демонтаж) | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **13 796,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 2.1. | Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.2.** | **Образование** | | | | | |
| 2.2.1. | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения., район Центральный, ул. Кирова, 13 | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Реконструкция здания ДОУ "Детский сад №69", район Талнах, ул. Бауманская, д.21 | 3 163,60 | 3 163,60 | 3 163,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Реконструкция здания МБОУ "СОШ № 6", район Центральный, ул. Комсомольская, д.16 | 193 696,60 | 151 003,40 | 129 619,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **208 207,20** | **155 514,00** | **134 130,16** | **0,00** | **0,00** |
| **2.3.** | **Молодежная политика** | | | | | |
| 2.3.1. | Реконструкция отдельно стоящего здания, район Центральный, Советская, 9 | 99 556,20 | 14 507,89 | 13 085,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **99 556,20** | **14 507,89** | **13 085,50** | **0,00** | **0,00** |
|  | **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - ВСЕГО** | **350 681,00** | **172 379,04** | **149 358,23** | **0,00** | **0,00** |
|  | **в том числе кредиторская задолженность 2014 года** | **1 347,00** | **1 347,00** | **1 347,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. Капитальные ремонты**

*2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Норильск*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 2015 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 397 981,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за первое полугодие 2015 год составило 12 807,1 тыс. рублей или 3,2% от годового плана.

Таблица 75

**Перечень объектов капитального ремонта на 2015 год**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | План на 2015 год | Выполнено за 6 месяцев 2015 года | | Кредиторская задолженность | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт | Кассовое исолнение (оплата за выполнные работы) | 2015 год | 2014 год |
| **I** | **МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"** | | | | | |
| **Дошкольные учреждения:** | |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корпус 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", г. Норильск, Центральный район, ул.Московская, д. 10 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МБДОУ "Детский сад № 78 "Детский сад "Василёк", г.Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 4 436,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул.Игарская, д. 44 А | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", г.Норильск, Центральный район, ул.Советская д. 8 А | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", г. Норильск, район Талнах, ул.Бауманская, д.23 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по дошкольным  учреждениям:** | **41 036,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Общеобразовательные учреждения:** | |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5", корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МБОУ "СОШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 2 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МБОУ "СОШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МБОУ "СОШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 | 2 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МБОУ "СОШ № 28", корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МБОУ "СОШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МБОУ "СОШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | МБОУ "СОШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 7 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | МБОУ "СОШ № 41", корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 5 527,80 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 10 | МБУ "Методический центр", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 20 А | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | МБОУ "Центр образования-2", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 686,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по общеобразовательным  учреждениям:** | | **31 415,70** | **357,00** | **0,00** | **0,00** | **357,00** |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | ***357,00*** | ***357,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***357,00*** |
| 1 | МБДОУ ДОД "СДЮТиЭ", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, ул. Кирова, 34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, ул. Кирова, 29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УОиДО:** | **76 395,00** | **357,00** | **0,00** | **0,00** | **357,00** |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | ***357,00*** | ***357,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***357,00*** |
| **II** | **МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | МБУ "Норильская художественная галерея", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МБУ "Музей истории освоения и развития НПР", г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 14 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МБОУ ДОД "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 8 748,70 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МБОУ ДОД "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 | 6 038,60 | 1 142,68 | 717,97 | 0,00 | 424,71 |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | 1 038,60 | 424,71 | 0,00 | 0,00 | 424,71 |
| 5 | МБОУ ДОД "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МБУК "КДЦ им.В.Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МБОУ ДОД "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 17 А | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | МБУ "Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 7 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | МБУК "Дом культуры "Энергия", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 10 232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МБОУ ДОД "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УК:** | **42 830,20** | **3 691,68** | **3 266,97** | **0,00** | **424,71** |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | 1 038,60 | 424,71 | 0,00 | 0,00 | 424,71 |
| **III** | **МУ "Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | МБОУ ДОД "ДЮСШ - 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 29 773,80 | 214,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Дом спорта, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 30 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | МБУ "Крытый каток "Льдинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А | 9 600,00 | 43,75 | 43,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | МБУ "Спортивный зал" "Геркулес" г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А | 5 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Танах, ул. Таймырская, д. 11 | 30 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | МБУ "Крытый каток "Умка", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | 12 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | МБУ "Дом физической культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | МБУ "Спортивный зал "Горняк", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 | 9 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | МБУ "Плавательный бассейн г. Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", Вальковское шоссе | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | МАОУ ДОД "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 4 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УСТиМП:** | **163 246,00** | **258,54** | **43,75** | **0,00** | **0,00** |
| **IV** | **МУ "Администрация города Норильска"** | | | | | |
| 1 | Помещения Администации города Норильска, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 24 а | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Здание Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 24 а | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | **в т.ч. за счет резервного фонда** | **120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Помещения Администации города Норильска (Управление экономики), Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д 16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Помещения Администации города Норильска (Финансовое управление), Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Помещения Администрации города (Управление городского хозяйства), расположенные по адресу: Норильск, Центральный район, ул. Севастопопльская, д. 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Помещения Администации города Норильска (Отдел профилактики наркомании), Центральный район, ул. Советская, д. 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по Администрации города Норильска:** | **1 120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** |
|  | **в т.ч. за счет резервного фонда** | **120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** |
| **V** | **МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Диксона, д.10 | 10 252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | МФЦ г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д. 26 А | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **в т.ч. за счет краевого бюджета** | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по МУ "Районная администрация Талнаха":** | **25 752,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **в т.ч. за счет краевого бюджета** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI** | **МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 а | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по МУ "Районная администрация Кайеркана":** | **2 770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VII** | **МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | Мини-стадион поселка Снежногорск | 3 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по МУ "Районная администрация поселка Снежногорск":** | **3 612,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIII** | **МКУ "Норильский городской Архив"** | | | | | |
| 1 | МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д.1 А | 2 494,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по НГА:** | **2 594,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IX** | **МУ "Управление имущества Администрации города Норильска"** | | | | | |
| 1 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р-н Центральный, пр. Ленинский, 23 а | 2 464,20 | 968,06 | 0,00 | 0,00 | 968,06 |
|  | *в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года* | *2 364,20* | *968,06* | *0,00* | *0,00* | 968,06 |
| 2 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р-н Центральный, пр. Ленинский, 21 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Помещения отдела ЗАГС,г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская, 4 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Севастопольская, д. 7 | 17 333,00 | 7 311,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р-н Центральный, Ленинский пр., д. 1 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Здание автовокзала, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Нансена, д. 69 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, расположенного по адресу: г. Норильск, р-н Центральный, ст. Голиково, д. 12 | 4 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского, д. 5 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по управлению имущества:** | **50 845,10** | **8 280,02** | **0,00** | **0,00** | **968,06** |
|  | *в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года* | **2 364,20** | **968,06** | **0,00** | **0,00** | **968,06** |
| **X** | **МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства"** | | | | | |
| 1 | Помещения МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УКРиС:** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XI** | **МУ "Управление социальной политики"** | | | | | |
| 1 | МБУ "КЦСОН", г.Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 | 4 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УСП:** | **11 039,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XII** | **МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | |
| 1 | Помещения Управления жилищно-коммунального хозяйства в здании по адресу: ул. Севастопольская, д. 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УЖКХ:** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XIII** | **МКУ «Служба спасения»** | | | | | |
| 1 | Здание управления ГО и ЧС (штаб) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКУ «Служба спасения», городок МЧС «Наледная», здание АСОЭР и курсов ГО (казарма) **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по Службе спасения:** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***в т.ч. за счет резервного фонда*** | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **XIV** | **МКУ "Управление "Норильскавтодор"** | | | | | |
| 1 | Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МКУ "Управление "Норильскавтодор", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 3 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Производственная площадка (отдельно стоящие здания), Центральный район, ул. Октябрьская 14 А, стр. 2,3,5,6,7,8,10, диспетчерская (МБУ "Автохозяйство") | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Склад МБУ "Автохозяйство", Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 2 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по Норильскавтодор:** | **12 525,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XV** | **МУ "Управление жилищного фонда"** | | | | | |
| 1 | Здание Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 4 250,00 | 99,42 | 99,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Помещения Управления содействия переселению, г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 40, корпус 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по УЖФ:** | **4 350,00** | **99,42** | **99,42** | **0,00** | **0,00** |
| **XVI** | **МУ "Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями"** | | | | | |
| 1 | ММДУ "Молодежный центр" г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по молодежной политике:** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ИТОГО по программе капитального ремонта:** | **397 981,70** | **12 807,06** | **3 530,54** | **0,00** | **1 749,77** |
| **Мероприятия по капитальному ремонту объектов объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений муниципального образования город Норильск** | | | | | | |
| 1 | Двухъярусный коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Набережная Урванцева | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Канализационная насосная станция, район Центральный, ул. Комсомольская, район дома №31 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятиям коллекторного хозяйства** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск** | | | | | | |
| 1 | Линии наружного освещения района Талнах | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Иллюминация и подсветка улиц Талнаха | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Иллюминация и подсветка улиц Кайеркана | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по мероприятиям наружного освещения:** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:** | **409 981,70** | **12 807,06** | **3 530,54** | **0,00** | **1 749,77** |
|  | **в т.ч. за счет местного бюджета:** | **395 361,30** | **12 686,66** | **3 410,14** | **0,00** | **1 749,77** |
|  | *в т.ч. кредиторская задолженность* | *3 759,80* | *1 749,77* | *0,00* | *0,00* | *1 749,77* |
|  | **в т.ч. за счет краевого бюджета:** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **в т.ч. за счет резервного фонда:** | **620,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** |

*2.2. Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений города Норильск*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства в 2015 году запланированы средства в сумме 2 000,0 тыс. руб. (в отчетном периоде ведутся работы).

*2.3. Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц, дорог и иллюминации города Норильск*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов наружного освещения и иллюминации в 2015 году из местного бюджета выделены средства в размере 10 000,00 тыс. рублей (в отчетном периоде ведутся работы).

**3. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Норильск**

На мероприятия по текущему ремонту объектов муниципальной собственности города Норильск в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 207 438,8 тыс. руб.

Фактическое выполнение работ по итогам первого полугодия 2015 года составило 2 981,7 тыс. руб. или 1,4% от годового плана.

**4. Прочие мероприятия в рамках целевых программ**

*4.1. Обеспечение пожарной безопасности (муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»)*

В 2015 году для реализации данных видов работ из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 40 589,0 тыс. руб. фактическое исполнение в отчетном периоде составило 3 306,0 тыс. руб. (8,1% от плана).

*4.2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности общеобразовательных учреждений - замена светильников, освещение территории, замена окон (муниципальная программа «Развитие образования»)*

Всего запланированы средства в размере 29 379,0 тыс. руб., фактическое исполнение в 1 полугодии 2015 года – 7 876,7 тыс. руб. (26,8% от плана).

*4.3. Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений (муниципальная программа «Развитие образования»)*

В 2015 году на реализацию мероприятий по замене систем вентиляции на объектах образования предусмотрено 42 377,4 тыс. руб., фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2015 г. – 13 978,7 тыс. руб. (33,0% от плана).

*4.4. Оформление города Норильск к праздничным датам (муниципальная программа «Благоустройство территории»)*

В 2015 году на данные мероприятия из местного бюджета выделены средства в размере 57 098,2 тыс. руб., фактическое исполнение за 6 месяцев 2015 года – 17 273,3 тыс. руб. (30,3% от плана).

# 

# IX. Развитие потребительского рынка

На потребительском рынке муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2015 года функционирует 821 предприятие торговли с торговой площадью 131 296 м2.

Инфраструктура розничной торговли города характеризуется разнообразием торговых объектов и форм торгового обслуживания. Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционными формами обслуживания (через прилавок, с открытой выкладкой), магазинами салонной торговли, торговыми павильонами.

Все больше потребителей отдают предпочтения объектам торговли современного формата с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предлагающих дополнительные сервисы для покупателей (банкоматы, объекты общественного питания, бытовых услуг и др.). Немаловажным фактором является удобное расположение объектов торговли, наличие фирменного стиля предприятия.

Положительными тенденциями в развитии потребительского рынка являются: открытие предприятий торговли современного формата, интенсивное развитие торговых сетей.

Ежегодно растёт число магазинов самообслуживания, так как такая форма торговли является наиболее эффективной для субъектов предпринимательской деятельности и привлекательной для населения. На территории функционирует около 100 таких объектов.

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материк», «Югас». Торговые сети «Подсолнух» и «Жар.Птица» предлагают жителям города Норильска товары, выпускаемые под собственными товарными марками.

На территории города работают крупные федеральные торговые сети – «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «585», «Спортмастер», а также операторы сотовой связи: «Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «YvesRoche», «Рив Гош», «Savage», «Glance», «Sasch», «Инсити», «Твое», «Милавица», «Gloria Jeans», «Oggi», «O’STIN», «Zarina», «Befree», «Concept Сlub», «Love Republik», «Baldinini», «Reebok», «Adidas» и др.

Торговые сети, предлагающие товары по более низким ценам, и объекты торговли современного формата становятся более привлекательными для потребителей, чем магазины традиционной торговли.

Состояние торговой сети представлено в таблице:

Таблица 76

| Районы | количество объектов | торговые комплексы и центры | магазины | павильоны | киоски | АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Центральный | 555 | 17 | 429 | 95 | 7 | 7 |
| Талнах | 142 | 16 | 65 | 59 |  | 2 |
| Кайеркан | 114 | 4 | 30 | 75 | 3 | 2 |
| пос.Снежногорск | 10 |  | 10 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **821** | **37** | **534** | **229** | **10** | **11** |

Отдельно можно выделить магазины со специализированным ассортиментом, осуществляющие продажу товаров одной группы или ее части. По итогам 1-го полугодия 2015 года специализированных магазинов на территории 191 (торговая площадь 27 402м2), из которых реализуют товары продовольственной группы – 11 (торговая площадь 564м2), товары непродовольственной группы – 180 (торговая площадь 26 838м2). Доля специализированных магазинов составляет 36 % от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 37 % от торговой площади всех магазинов.

К современным (перспективным) форматам развития торговых организаций относятся супермаркеты, представляющие собой магазины с площадью торгового зала от 400м2, в которых осуществляется продажа продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. По состоянию на 01.07.2015 года функционировало 27 супермаркетов (торговая площадь 16 763м2), в том числе с разбивкой по районам: Центральный – 20 (торговая площадь 11 129м2), Талнах – 6 (торговая площадь 4 835м2), Кайеркан – 1 (торговая площадь 800м2). На долю супермаркетов приходится всего 5 % от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 23 % от торговой площади всех магазинов.

Значительный сегмент потребительского рынка представлен нестационарными объектами торговли «шаговой доступности» – 233 павильона с торговой площадью 12 513 м2, которая составляет 9,5 % от торговой площади всех объектов торговли.

В сети нестационарных торговых объектов за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение на 20 объектов.

Структура торговых площадей по видам реализуемых товаров на 01.07.2015 года следующая:

непродовольственные товары – 48,3 %;

продовольственные товары – 20,4 %;

смешанный ассортимент товаров – 31,3 %.

Информация по торговым площадям с разбивкой по районам представлена в таблице:

Таблица 77

| Районы | Торговая площадь объектов торговли, м2 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| по продаже продовольственных товаров | по продаже непродовольственных товаров | по продаже  смешанного  ассортимента |
| Центральный | 13 477 | 49 180 | 25 173 |
| Талнах | 8 094 | 8 228 | 15 555 |
| Кайеркан | 4 773 | 5 834 | 408 |
| пос.Снежногорск | 407 | 167 |  |
| **ИТОГО** | **26 751** | **63 409** | **41 136** |

По итогам 1-го полугодия 2015 года на территории города функционировало:

* 37 торговых центров и торговых комплексов с торговой площадью 44 491м2, что составляет 33,9 % от торговой площади всех объектов торговли. В торговых центрах и торговых комплексах осуществляют деятельность в совокупности 1 227 предприятий торговли.
* 406 объектов торговли по реализации продовольственных товаров с торговой площадью 26 751м2, что составляет 20,4 % от торговой площади всех объектов торговли.
* 346 объектов торговли по реализации непродовольственных товаров с торговой площадью 63 409м2, что составляет 48,3 % от торговой площади всех объектов торговли.
* 69 объектов торговли по реализации товаров смешанного ассортимента с торговой площадью 41 136м2, что составляет 31,3 % от торговой площади всех объектов торговли.

В течении 1-го полугодия 2015 года открыты новые объекты торговли:

* ***продовольственный*** – магазин «Ня Танса» по ул.Талнахская, 10 (торговая площадь 36м2);
* ***непродовольственные*** – магазин по продаже одежды и обуви для детей и подростков «Персонаж» по ул. Орджоникидзе, 11 (торговая площадь 45м2); магазин «Техноспецодежда» по продаже спецодежды и обуви по ул.Талнахская, 55 (торговая площадь 60м2); магазин «Башмакофф» по продаже обуви и аксессуаров по Ленинскому пр., 47 (торговая площадь 90м2); магазин «Вектор» по продаже мужской одежды по ул. Дзержинского, 7 (торговая площадь 96м2); магазин «O'stin» по продаже одежды и аксессуаров по ул. Богдана Хмельницкого, 9 (торговая площадь 650м2); магазин «Kari» по продаже обуви, одежды, аксессуаров, кожгалантерейных товаров по Ленинскому пр., 16 (торговая площадь 750м2); магазин «Семейный континент» по продаже одежды по ул. Надеждинская, 14 (торговая площадь 839м2).

В районе Талнах по ул. Рудная 7 открылся новый торговый комплекс общей площадью 3 411м2, торговой – 1 565 м2, в котором функционируют: супермаркет «Океан» (торговая площадь 1 250м2), объекты по продаже детской и мужской одежды, парфюмерно-косметических товаров (торговая площадь 315м2).

В течение отчетного периода закрыты следующие объекты торговли:

* ***продовольственные*** – магазин «Провиант» по ул. Кирова, 14 (торговая площадь 25м2); магазин «Провиант» по ул. Диксона, 5 (торговая площадь 45м2); магазин «Ладья» по ул. Лауреатов, 71 (торговая площадь 55м2); магазин «Восток» по ул. Нансена, 60 (торговая площадь 77м2); магазин «Продукты» по ул. Космонавтов, 15 (торговая площадь 80м2); магазин «Продукты» по ул. Орджоникидзе, 21а (торговая площадь 84м2); магазин «Огоньки» по ул. Орджоникидзе, 10 (торговая площадь 110м2);
* ***непродовольственные*** – магазин «Двери» по ул. Космонавтов, 15 (торговая площадь 25м2); магазин «Обувь» по ул. Диксона, 5 (торговая площадь 29м2); магазин «Альянс» по ул. Нансена, 60 (торговая площадь 32м2); магазин «О'кей» по ул. Бауманская, 9б (торговая площадь 125м2); магазин «Спортландия» по ул. Дзержинского, 5а (торговая площадь 150м2); магазин «Автозапчасти» по ул. Вокзальная, 4а (торговая площадь 178м2); магазины торговой сети «Ленский» по ул. Нансена, 42а и ул. Ленинградская, 3а (торговая площадь 531м2  и 683м2);

Для проведения ремонтных работы закрыты продовольственные объекты торговли: магазин «Север» по ул. Кирова, 10 (торговая площадь 417м2), магазин «Юность» по пр. Солнечный, 5 (торговая площадь 219м2), магазин «Раздолье» по пр. Котульского, 2 (торговая площадь 133м2), магазин «Саяны» по Ленинскому пр., 17 (торговая площадь 64м2).

Одним из основных оценочных показателей состояния розничной торговли на территории является обеспеченность населения площадью торговых объектов, рассчитывающаяся как отношение торговой площади к численности населения соответствующей территории.

Обеспеченность населения города Норильск на 01.07.2015 года составила 121% (741,7 кв.м на 1000 человек при нормативе обеспеченности 612,81 кв.м):

– по торговым объектам, реализующим продовольственные товары – 168% (313,8 кв.м на 1000 человек при нормативе обеспеченности 187,02 кв.м);

– по торговым объектам, реализующим непродовольственные товары – 171% (727,9 кв.м на 1000 человек при нормативе обеспеченности 425,79 кв.м).

***Анализ состояния сети общественного питания на потребительском рынке***

***муниципального образования город Норильск***

Сеть общественного питания в первом полугодии 2015 года представлена 233 предприятиями общественного питания на 18 047 посадочных мест (на 01.07.2014 года – 243 предприятия на 18 267 посадочных мест).

Таблица 78

**Сеть общественного питания**

| **Показатель** | ед. изм. | **Всего** | р-н Центральный | р-н Талнах | р-н Кайеркан | пос. Снежногорск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Общепит ВСЕГО** | шт. | **233** | **144** | **60** | **28** | **1** |
| площадь обеденного зала | кв.м | **29 359** | **17 109** | **8 781** | **3 407** | **62** |
| посадочных мест |  | **18 047** | **10 496** | **5 380** | **2 111** | **60** |
| **РЕСТОРАНЫ** | шт. | **14** | **9** | **4** | **1** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **3 216** | 1 854 | 1 216 | 146 |  |
| посадочных мест |  | **1 741** | 1 041 | 630 | 70 |  |
| **КАФЕ** | шт. | **61** | **42** | **11** | **8** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **5 435** | 3 486 | 1 379 | 570 |  |
| посадочных мест |  | **2 854** | 1 906 | 672 | 276 |  |
| **БАРЫ** | шт. | **19** | **11** | **4** | **4** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **964** | 396 | 382 | 186 |  |
| посадочных мест |  | **437** | 165 | 188 | 84 |  |
| **ЗАКУСОЧНЫЕ** | шт. | **24** | **10** | **12** | **2** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **950** | 512 | 392 | 46 |  |
| посадочных мест |  | **524** | 294 | 202 | 28 |  |
| **Столовые общедоступные** | шт. | **7** | **7** |  |  |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **892** | 892 |  |  |  |
| посадочных мест |  | **212** | 212 |  |  |  |
| **КЛУБЫ** | шт. | **6** | **5** | **1** |  |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **2 202** | 1 942 | 260 |  |  |
| посадочных мест |  | **1 028** | 908 | 120 |  |  |
| **Предприятия образовательных учреждений** | шт. | **54** | 35 | 12 | 6 | 1 |
| площадь обеденного зала | кв.м | **18 636** | 11 939 | 4 462 | 2 156 | 79 |
| посадочных мест |  | **7 470** | 4 444 | 2 130 | 836 | 60 |
| **Предприятия рабочего питания** | шт. | **48** | **25** | **16** | **7** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **26 892** | 11 330 | 10 605 | 4 957 |  |
| посадочных мест |  | **3 781** | 1 526 | 1 438 | 817 |  |

Предприятия общественного питания общедоступной сети:

* рестораны – 14 единиц на 1741 посадочное место;
* кафе – 61 единица на 2 854 посадочных места;
* бары – 19 единиц на 437 посадочных мест;
* закусочные – 24 единицы на 524 посадочных мест;
* столовые – 7 единиц на 212 посадочных мест;
* клубы – 6 единиц на 1 028 посадочных места.

В течении 1-го полугодия 2015 года в общедоступной сети открыты 7 предприятий общественного питания на 269 посадочных места, в том числе 3 новых объекта и 4 после перерыва в работе:

* новые объекты общественного питания:
* кафе «Долина» по ул. Талнахская, 10б на 40 посадочных мест;
* кафе «Хижина» по ул. Талнахская, 12а на 29 посадочных мест;
* столовая «Победа» по ул. Севастопольская, 7 на 25 посадочных мест.
* объекты, открытые после перерыва в работе:
* кафе «Каспий» по ул. Лауреатов, 44 на 65 посадочных мест;
* кафе «Лагуна» в ТЦ «Северный пассаж» по ул. Рудная, 3 на 32 посадочных места;
* бар «Волна» по ул. Енисейская, 2 на 46 посадочных мест;
* закусочная «Восток» по ул. Бауманская, 16а на 32 посадочных места.

За отчетный период в общедоступной сети закрыто 10 предприятий общественного питания на 470 посадочных мест:

* клуб «Чумовой» по ул. Спортивная, 12а на 144 посадочных места;
* кафе «Уют» по ул. Бауманская, 6б на 60 посадочных мест;
* кафе «Созвездие» по ул.Дзержинского, 5а на 40 посадочных мест;
* кафе «Огни тундры» по ул. Маслова, 2 на 40 посадочных мест;
* кафе «Штрек» по ул. Игарская, 45 на 36 посадочных места;
* кафе «Анюта» в пос. Снежногорск на 8 посадочных мест.

На время проведения ремонтных работ закрыты:

* ресторан «69 параллель» по Ленинскому пр., 40 на 70 посадочных места;
* бар «Погребок» по ул. Богдана Хмельницкого, 15 на 28 посадочных места;
* столовая «Вкусняшки» по ул. Лауреатов, 83а на 24 посадочных места;

столовая «Вкусняшка» по ул. Лауреатов, 61 на 20 посадочных мест.

Объекты общественного питания учебных заведений

и промышленных предприятий

В сеть объектов общественного питания учебных заведений входит 54 предприятия на 7 470 посадочных мест, в том числе:

* 47 столовых в учреждениях общего образования на 6 895 посадочных мест;
* 7 предприятий общественного питания на 575 посадочных мест в учреждениях средне-специального и высшего образования.

Сеть объектов общественного питания, расположенных в организациях и производственных предприятиях Группы компании ПАО «ГМК «Норильский никель», включает 48 предприятий на 3 781 посадочное место.

***Анализ динамики цен на потребительском рынке***

***города Норильска за 1 полугодие 2015 года***

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных товаров в городе Норильске за 1 полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года представлена в таблице:

Таблица 79

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Средняя цена за 1 полугодие 2014 года (руб.) | Средняя цена за 1 полугодие 2015 года (руб.) | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 1кг | 78,8 | 84,1 | 106,7 |
| 2 | Хлеб ржано-пшеничный | 1кг | 74,3 | 82,1 | 110,5 |
| 3 | Мука пшеничная, в/с | 1кг | 42,6 | 48,7 | 114,3 |
| 4 | Говядина, н/к | 1кг | 260,2 | 367,4 | 141,2 |
| 5 | Свинина, н/к | 1кг | 218,7 | 327,1 | 149,6 |
| 6 | Баранина, н/к | 1кг | 301,9 | 345,3 | 114,4 |
| 7 | Куры (тушками) | 1кг | 139 | 180,1 | 129,6 |
| 8 | Окорочка куриные | 1кг | 120,4 | 182,1 | 151,2 |
| 9 | Колбаса вареная, в/с | 1кг | 383,1 | 450,9 | 117,7 |
| 10 | Колбаса, п/к | 1кг | 452 | 550 | 121,7 |
| 11 | Рыба, с/м | 1кг | 136 | 183,7 | 135,1 |
| 12 | Масло животное | 1кг | 383,9 | 459,2 | 119,6 |
| 13 | Масло растительное | 1л | 98,2 | 99,3 | 101,1 |
| 14 | Молоко 2,5-3,2 %, молочный напиток | 1л | 70,2 | 73,3 | 104,4 |
| 15 | Сметана, 20% | 1кг | 290,4 | 338,5 | 116,6 |
| 16 | Сыр твердый | 1кг | 367,7 | 474,7 | 129,1 |
| 17 | Яйцо куриное | 1дес | 62,5 | 71 | 113,6 |
| 18 | Макаронные изделия | 1кг | 91,8 | 102,2 | 111,3 |
| 19 | Крупа пшено | 1кг | 54,6 | 66 | 120,9 |
| 20 | Крупа рис | 1кг | 71,5 | 91,5 | 128,0 |
| 21 | Крупа гречневая-ядрица | 1кг | 69,5 | 101,2 | 145,6 |
| 22 | Сахар-песок | 1кг | 53,5 | 72,2 | 135,0 |
| 23 | Соль | 1кг | 25,3 | 31,1 | 122,9 |
| 24 | Картофель | 1кг | 55,3 | 41,8 | 75,6 |
| 25 | Капуста белокочанная | 1кг | 57,4 | 59,1 | 103,0 |
| 26 | Лук репчатый | 1кг | 67 | 49,2 | 73,4 |
| 27 | Морковь | 1кг | 66,3 | 57,1 | 86,1 |
| 28 | Свекла | 1кг | 67,4 | 46,9 | 69,6 |
| 29 | Яблоки | 1кг | 120,5 | 140,7 | 116,8 |
|  | Стоимость набора продуктов | руб. | 4 280 | 5 176,5 | 120,9 |

Из наблюдаемого перечня продуктов питания (29 наименований) наиболее существенный рост средних розничных цен в 1 полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен на следующие продукты питания:

- окорочка куриные – 51,2%,

- свинина н/к – 49,6%,

- крупа гречневая – ядрица – 45,6%,

- говядина н/к – 41,2%,

- рыба с/м – 35,1%,

- сахар – песок – 35,0%,

- куры (тушками) – 29,6%,

- сыр твердый – 29,1%,

- крупа рис – 28,0%,

- соль – 22,9%.

Снижение средних розничных цен в сравнении с ценами 1 полугодия 2014 года отмечено на следующие продукты:

- свекла – 30,4%;

- лук репчатый – 26,6%;

- картофель – 24,4%;

- морковь – 13,9%.

***Анализ обеспеченности предприятиями в сфере бытового обслуживания***

***за 1 полугодие 2015 года***

В первом полугодии 2015 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск функционирует 547 предприятий бытовых услуг (1 полугодие 2014 года – 504), в которых организовано 1 304 рабочих места (1 полугодие 2014 года – 1 236).

В отчетном периоде субъектами хозяйственной деятельности в сфере бытового обслуживания являются: 446 индивидуальных предпринимателей и 101 юридическое лицо, в том числе:

* 2 государственных предприятия: ФГУП "Заполярное" ФСИН России по Красноярскому краю, ГОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;
* 1 муниципальное унитарное предприятие – МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела";
* 7 муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Дворец спорта «Арктика», МБУ «Крытый каток «Льдинка», МБУ «Лыжная база «Оль-гуль», МБУ «Крытый каток «Умка», МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Ледовый дворец спорта».

По итогам 1 полугодия 2015 года преимущественную долю в сфере бытовых услуг по формам собственности по-прежнему занимают субъекты предпринимательской деятельности – 98,2%. На долю муниципальных и государственных предприятий приходится соответственно 1,4% и 0,4%, которые в основном представлены в сегменте предприятий социальной направленности (парикмахерские, ремонт обуви, услуги проката спортивного инвентаря и оборудования).

В результате проведенного анализа по сравнению с данными на 01.07.2014 года в сфере бытовых услуг наблюдается положительная динамика. Количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 43, а количество рабочих мест увеличилось на 68.

В большинстве своем объекты бытового обслуживания населения муниципального образования город Норильск территориально приближены к своим потребителям. Из 547 предприятий бытового обслуживания - 456 находится в шаговой доступности для потребителей.

За анализируемый период в предприятиях бытового обслуживания существенно расширился спектр предлагаемых бытовых услуг, обеспечивается более высокий стандарт обслуживания, используются новые технологии работы с клиентами, создаются максимально комфортные условия для потребителей.

В 1 полугодии 2015 года впервые на территории муниципального образования город Норильск была создана Ассоциация производителей и установщиков пластиковых окон, в состав которой вошло четыре наиболее крупных фирмы – «БФК», «Лидер-Пласт», «Уютный дом» и «Мастер окон». Основной целью создания данной ассоциации является развитие и совершенствование цивилизованного оконного рынка, а основными задачами:

* борьба с недобросовестными поставщиками;
* улучшение качества продукции;
* обмен опытом.

***Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услуг***

***за 1 полугодие 2015 года***

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг в городе Норильске за 1 полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года представлена в таблице:

Таблица 80

**Динамика средних цен на социально значимые виды услуг**

| № п/п | Платные услуги населению | Ед. изм. | Средняя цена за 1 полугодие 2014 года, руб. | Средняя цена за 1 полугодие 2015 года, руб. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Помывка в бане (в общем зале – 2 часа) | руб. | 550,0 | 700,0 | 127,3 |
| 2 | Стрижка модельная женская | руб. | 697,3 | 753,2 | 108,0 |
| 3 | Стрижка модельная мужская | руб. | 446,1 | 469,9 | 105,3 |
| 4 | Пошив мужских брюк (без стоимости усложняющих элементов) | руб. | 1 920,9 | 1 983,4 | 103,3 |
| 5 | Пошив легкого платья (без стоимости усложняющих элементов и фурнитуры) | руб. | 2 530,6 | 2 711,1 | 107,1 |
| 6 | Ремонт женской обуви (металлические набойки) | руб. | 343,8 | 355,1 | 103,3 |
| 7 | Химчистка мужского костюма (двойка) | руб. | 883,4 | 1 150,0 | 130,2 |
| 8 | Усредненный ремонт импортного цветного телевизора (без стоимости запчастей) | руб. | 4 041,7 | 5 233,4 | 129,5 |
| 9 | Ремонт холодильника без стоимости деталей (замена холодильного агрегата) | руб. | 6 500,0 | 8 166,7 | 125,6 |
| 10 | Стирка и глажение 1 кг белья (без крахмала) для населения | руб. | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 11 | Изготовление фотоснимков для паспорта (4 шт.) | руб. | 276,7 | 287,1 | 103,8 |
| 12 | Абонентская плата за домашний телефон | руб. | 359,0 | 360,5 | 100,4 |
| 13 | Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 601-1200 км в рабочее время (1 мин) | руб. | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| 14 | Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 1201-3000 км в рабочее время (1 мин) | руб. | 7,6 | 7,6 | 100,0 |
| 15 | Отправка телеграмм по России  (15 слов) с учетом тарифного сбора | руб. | 88,1 | 94,1 | 106,8 |
| 16 | 1 день проживания на 1-го человека в санатории "Заполярье" | руб. | 2 684,2 | 2 563,1 | 95,5 |
| 17 | Дома отдыха и пансионаты (1 день пребывания) | руб. | 2 650,9 | 1 890,5 | 71,3 |
|
| 18 | Плавательный бассейн, расценка за 1 занятие | руб. | 136,4 | 149,0 | 109,2 |

В результате проведенного анализа за 1 полугодие 2015 года наблюдалась следующая динамика цен на социально-значимые виды платных услуг населению:

***Средние цены на бытовые услуги:***

* Прекращение деятельности бани в районе Талнах с июля 2014 года стало причиной увеличения средней цены на помывку в бане в целом по городу Норильску за 1 полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 27,3%. (стоимость данной услуги в районе Талнах являлась наименьшей и составляла 400руб.).
* Расценка за одно занятие в плавательном бассейне увеличилась на 9,2%. Расценки выросли в районах Центральный и Кайеркан с октября 2014 года на 19,9% и 50% соответственно, в районе Талнах с ноября 2014 года на 4,5%.
* За отчетный период увеличились средние цены на парикмахерские услуги. Стрижка женская подорожала на 8,0%, стрижка мужская – на 5,3%. Рост средних цен на стрижку женскую в районе Центральный отмечался в марте (0,5%), апреле (1,4%) и июне (2,8%). В районе Талнах увеличение цен на парикмахерские услуги наблюдается в июне (3,1%).
* Расценки на пошив мужских брюк и легкого женского платья увеличились на 3,3% и 7,1% соответственно. Рост средних цен отмечается в июне в районе Центральный: на пошив легкого женского платья (18,2%), на пошив мужских брюк (50,0%).
* На территории муниципального образования город Норильск средняя цена на ремонт женской обуви (установка металлических набоек) в 1 полугодии 2015 года увеличились на 3,3%, что связано с ростом средних цен в районах Центральный (апрель – 6,3%), Талнах (февраль – 2,6%).
* Стоимость химической чистки мужского костюма (двойка) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 30,2%. В апреле в районе Центральный зафиксирован рост цен в ООО "Блеск" с 900 рублей до 1100 рублей. Хозяйствующий субъект объясняет рост цен на оказываемую услугу увеличением стоимости используемых химических препаратов. В районе Талнах расценки выросли с января 2015 года с 900 рублей до 1200 рублей.
* Стоимость ремонта цветного импортного телевизора в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года увеличилась на 29,5%, что связано с прекращением оказания данной услуги в районе Талнах. Цена на услугу «ремонт цветного импортного телевизора» в районе Талнах являлась наименьшей и составляла 2850 руб.
* Стоимость услуги по ремонту холодильника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 25,6%. В январе и мае в районе Центральный произошел рост цен на услугу в ООО «Днепр» на 18,5% и 6,3% соответственно. Рост цен связан с повышением стоимости запчастей.
* Цена услуги по изготовлению фотографий на паспорт увеличилась на 3,8%. Рост стоимости услуги в районе Центральный наблюдается в феврале (6,2%) и апреле (5,9%), в районе Талнах в ноябре 2014 года (3,8%).
* Стоимость услуги стирки и глажения 1 кг белья за отчетный период осталась на уровне прошлого года.

***Прочие виды платных услуг:***

* За анализируемый период средняя абонентская плата за пользование домашним телефоном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,4%, плата повысилась в июне с 359,0 до 368,0 рублей.
* Тарифы на услуги автоматической междугородной телефонной связи за отчетный период остались на уровне прошлого года.
* Стоимость отправки телеграмм по России за 1 полугодие 2015 года увеличилась по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 6,8%, что обусловлено изменением тарифов на услуги телеграфной связи с марта 2015 года на 6,8% (с 90,2 до 96,0 рублей за 15 слов с учетом тарифного сбора).
* Цена проживания за один день в санатории «Заполярье» за отчетный период 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшилась на 4,5% и составила в среднем 2 563,1 рубль за сутки. В пансионатах города Сочи цена 1 суток проживания уменьшилась на 28,7% (в среднем 760,4 рублей в сутки). Снижение цен за 1 полугодие 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года обусловлено прошедшими в феврале 2014 года XXII зимними Олимпийскими играми и в марте 2014 года зимними Параолимпийскими играми в г. Сочи.

X. Жилищно-коммунальное хозяйство

**Общие сведения по эксплуатируемому жилищному фонду**

По состоянию на 01.07.2015 г. общая площадь жилищного фонда муниципального образования составила 4 642,7 тыс.кв.м, в том числе: 4 337,4 тыс.кв.м – площадь жилых помещений; 305,3 тыс.кв.м – площадь нежилых помещений.

За период с 01.07.2014 по 01.07.2015 произошли следующие изменения площадей жилых помещений жилищного фонда:

* перевод из жилых в нежилые 374,5 кв.м.;
* перевод из нежилых в жилые 5 220,48 кв.м. (в т.ч. за счет реконструкции и кап.ремонта ул. Б.Хмельницкого, 1, (площадь жилых помещений 1 628,5 кв.м.), Ленинский пр. 10 (площадь жилых помещений 3 407,4 кв.м.);
* ввод нового жилья ул. Комсомольская, 40 (площадь жилых помещений 1 775,1 кв.м.), ул. Комсомольская, 40А (площадь жилых помещений 1 518,4 кв.м.);
* в 1 квартале 2015 года выселили под реконструкцию два МКД по ул. Надеждинская, 19 (площадь жилых помещений 5 900,00 кв.м.), ул. Надеждинская, 26 (площадь жилых помещений 5 778,00 кв.м.);
* прибыло за счет инвентаризации 47,5 кв.м.

Площадь пустующего муниципального жилья в многоквартирных домах на 01.07.2015 года составила 85 285 кв. м.

Количество строений на 01.07.2015 г. – 866, в том числе:

* домов общего типа – 828;
* домов гостиничного типа – 12;
* общежитий – 26.

Характеристика по сериям жилых домов:

* многоквартирные дома улучшенной планировки – 473 строений, 55,0% от общего количества жилых домов;
* многоквартирные дома «сталинка», «хрущевка», «малоэтажные» – 349 строений, 40,3%;
* дома гостиничного типа – 12 строений (1,4%);
* общежития – 26 строений (3,0%);
* кирпичные МКД в п. Снежногорск – 6 строений, менее 1%.

Общее количество жилых помещений (квартир) МКД – 87 747, в том числе:

* квартир в домах общего типа – 77 606;
* комнат в домах гостиничного типа – 3 936;
* комнат в общежитиях – 6 205.

Количество жилых помещений частной формы собственности 69 709, общей площадью 3 597,4 тыс.кв.м, что составляет 83,0% от общей площади жилых помещений жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет 100%.

Классификация многоквартирных домов (МКД) по срокам эксплуатации представлена в таблице:

Таблица 81

| Сроки эксплуатации МКД | По состоянию на 01.07.2014 | | По состоянию на 01.07.2015 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество МКД | % от общего количества | количество МКД | % от общего количества |
| до 10 лет | 1 | 1 | 3 | Менее 1 |
| от 11 до 30 лет | 287 | 33 | 254 | 29 |
| от 31 до 50 лет | 461 | 53 | 468 | 54 |
| свыше 50 лет | 114 | 13 | 141 | 16 |
| **Итого:** | **863** |  | **866** |  |

Средний показатель физического износа жилищного фонда города Норильска по состоянию на 30.06.2015 г. составляет 38%.

По состоянию на 01.07.2015 г. количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Норильска составляет – 10 управляющих организаций.

Доля жилых домов, оборудованных приборами учета и регулирования потребления воды и энергоресурсов в том числе:

* счетчиками холодной воды – 17,00 %;
* счетчиками горячей воды – 8,00 %;
* теплосчетчиками – 7,65 %.

**Состояние жилищного фонда**

***Количество аварийного жилья, подлежащего расселению и (или) сносу реконструкции,*** по состоянию на 30.06.2015 г. на территории муниципального образования город Норильск составляет:

**3 строения, подлежат расселению и сносу**: ул. Комсомольская, 20; ул. Кравца,12; Талнахская,59-1;

**1 строение подлежит расселению и реконструкции**: ул. Лауреатов,81;

**3 строения и 3 подъезда в МКД,** выведенные из жилищного фонда и подлежат сносу, а именно: ул. Металлургов,25; ул. Кирова,11; ул. Павлова,8; Завенягина,13-под.9, Мира, 7- под.8,9;

2 строения, выведенные из жилищного фонда подлежат реконструкции: ул. Надеждинская,19 и ул. Надеждинская, 26;

В 2015 году продолжаются работы по реконструкции здания по адресу: ул.Кирова, 1. Плановое завершение работ 3 квартал 2016г.

На 30.06.2015г. на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 244 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 166, в районе Талнах – 70, в районе Кайеркан – 8 из них:

* c прогрессирующими деформациями – 13 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 4, в районе Талнах – 9;
* с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 8 зданий, в т.ч. Центральный район Норильск – 1, район Талнах – 7;
* с деформациями без дальнейшей прогрессии – 177 здание, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 130, в районе Талнах – 44, в районе Кайеркан – 3;
* по состоянию грунтов оснований фундаментов – 46 зданий, в т.ч. Центральный район Норильск –31, район Талнах – 10, район Кайеркан – 5.

***Тарифная политика в области жилищно−коммунальных услуг***

В 1 полугодии 2015 года на территории муниципального образования город Норильск цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений установлены на уровне декабря 2014 года. С 01.07.2015 года цены на содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования город Норильск выросли в среднем на 102,5%.

Цены утверждены Постановлением Администрации города Норильска от 22.12.2014 № 713 «О ценах на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и плате за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск (за исключением коммерческого найма)».

Цены на содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме установлены в размере – 100,0% экономически обоснованного тарифа, кроме общежитий общего типа – 60,0 % от экономически обоснованного тарифа. Субсидии бюджета на компенсацию выпадающих доходов по содержанию общежитий общего типа на 2015 год составляют 9 066,0 тыс. рублей.

Учитывая, что на государственном уровне не устанавливаются предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги, критерием изменения цен принято считать утвержденный Министерством энергетики и ЖКХ Красноярского края стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию Норильск на 2014 год, рост к уровню 2013 года –12%.

Таблица 82

**Тарифы и платежи за жилищно-коммунальные услуги в 1 полугодии 2015 года**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Един. изм.** | **Факт**  **декабря**  **2014 года** | **Факт**  **за 6 месяцев 2015 года** | **Период с начала 2015 года** | **Темп роста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Тарифы за жилищные услуги*** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "улучшенной планировки" | руб./кв.м в мес. | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 100,0% |
| 1.2 | "сталинка", "хрущевка" | руб./кв.м в мес. | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 100,0% |
| 1.3 | "гостинка" | руб./кв.м в мес. | 72,23 | 72,23 | 72,23 | 100,0% |
| 1.4 | общежития квартирного типа | руб./кв.м в мес. | 76,86 | 76,86 | 76,86 | 100,0% |
| 1.5 | общежития общего типа | руб./кв.м в мес. | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 100,0% |
| ***2*** | ***Тарифы за коммунальные услуги*** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | отопление | руб./Гкал | 1 050,75 | 1 022,18 | 1 022,18 | 97,3% |
| 2.2 | горячее водоснабжение в т.ч.: | руб./Гкал | 63,05 | 70,49 | 70,49 | 111,8% |
|  | *компонент на тепловуюэнергию* | руб./Гкал | - | 1 022,18 | 1 022,18 | 100,0% |
|  | *компонент на теплоноситель* | руб./куб.м | - | 9,16 | 9,16 | 100,0% |
| 2.3 | холодное водоснабжение | руб./куб.м | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 100,0% |
| 2.4 | канализация (водоотведение) | руб./куб.м | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 100,0% |
| 2.5 | электроэнергия | руб./кВт-час | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 100,0% |
| ***3*** | ***Средняя стоимость платежей за ЖКУ:*** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1-комнатная (S 38,2 м2) | руб./мес. | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 045,50 | 100,0% |
| 3.2 | 2-комнатная (S 52,2 м2) | руб./мес. | 7 208,35 | 7 208,35 | 7 208,35 | 100,0% |
| 3.3 | 3-комнатная (S 65,4 м2) | руб./мес. | 8 304,74 | 8 304,74 | 8 304,74 | 100,0% |
| 3.4 | 4-комнатная (S 78,4 м2) | руб./мес. | 9 384,52 | 9 384,52 | 9 384,52 | 100,0% |
| 3.5 | Гостинка (S 16,9 м2) | руб./мес. | 4 671,28 | 4 671,28 | 4 671,28 | 100,0% |
| 3.6 | Средняя квартира (S 50,9 м2) | руб./мес. | 7 100,37 | 7 100,37 | 7 100,37 | 100,0% |

Регулирующим органом – Региональной энергетической комиссией Красноярского края установлены тарифы на коммунальные услуги:

* с 01 января 2015 года, в связи с внесенными изменениями в законодательство РФ в области регулирования тарифов на горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), к которой относится система теплоснабжения города Норильска, установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду. При этом, в связи с одновременным регулированием тарифа на тепловую энергию и горячую воду, тариф на тепловую энергию (на отопление) снизился до 97,3%, а на горячую воду увеличился до 111,8%.

Тарифы на холодную воду и водоотведение, установленные на период с 01 января 2015, остались на уровне декабря 2014 года.

* с 01 января 2015 года в связи с введением в действие новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п, а также в связи с ростом тарифа на горячую воду, уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг достиг предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2014 № 296-уг предельный [индекс](consultantplus://offline/ref=6EDCA0B05AEE321380418A8002BB6CFC252CD5D5CAA9F7FC4DDBA0EEC7924B850CDA1BA17DA1EA0FF275AE83m0q3C) составляет: с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,0%, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 8,9 % по отношению к декабрю 2014 года.

Исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

Компенсация выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг предусмотрена Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 за счет средств краевого бюджета.

Согласованная с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края сумма субсидии по муниципальному образованию город Норильск на 2015 год составляет 96 582,1 тыс. рублей.

Рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги колеблется от 104,6% до 108 % в зависимости от серии жилого помещения МКД.

**Финансово-экономические показатели обслуживания жилищно-коммунального комплекса города Норильска**

Численность работников, занятых обслуживанием жилищного фонда на 01.07.2015 год составила 1 880 человек. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составляет 43 789 руб., что на 1,1 % выше, чем в аналогичный период 2014 года, среднемесячный доход работников – 45 252 руб. на 1,1 % выше, чем в аналогичный период 2014 года.

Таблица 83

**Показатели предоставленных и оплаченных жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск**

**в 1 полугодии 2015 года**

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Факт  за 1 полугодие 2014 года | Факт  за 1 полугодие 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Предоставление жилищно-коммунальные услуги, в том числе:** | тыс.руб. | **3 035 545,00** | **3 044 615,04** |
| 1.1 | ***Жилищные услуги,*** *в т.ч.:* | тыс.руб. | ***1 282 238,00*** | ***1 328 305,00*** |
| 1.1.1 | Многоквартирные дома | тыс.руб. | 1 204 003,00 | 1 243 157,83 |
| 1.1.2 | Общежития | тыс.руб. | 72 100,00 | 77 392,55 |
| 1.1.3 | Многоквартирные дома пос. Снежногорск | тыс.руб. | 6 135,00 | 7 754,62 |
| 1.2 | ***Коммунальные услуги,*** *в том числе:* | тыс.руб. | ***1 753 307,00*** | ***1 716 310,04*** |
| 1.2.1 | Многоквартирные дома | тыс.руб. | 1 686 304,00 | 1 642 707,73 |
| 1.2.2 | Общежития | тыс.руб. | 56 843,00 | 64 413,58 |
| 1.2.3 | Многоквартирные дома пос. Снежногорск | тыс.руб. | 10 160,00 | 9 188,74 |
| 2 | **Начисленные ЖКУ собственикам и пользователям помещений в МКД, в том числе:** | тыс.руб. | **2 939 172,00** | **3 004 235,67** |
| 2.1 | Многоквартирные дома | тыс.руб. | 2 808 727,00 | 2 867 192,68 |
| 2.2 | Общежития | тыс.руб. | 118 031,00 | 123 057,67 |
| 2.3 | Многоквартирные дома пос. Снежногорск | тыс.руб. | 12 414,00 | 13 985,32 |
| 3 | **Субсидии бюджета:**  *- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;*  *- субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги.* | тыс.руб. | **4 520,00** | **1 750,42** |
| 3.1 | **Жилищные услуги** | тыс.руб. | **3 574,00** | **1 223,67** |
|  | *в т.ч. содержание общежитий* | тыс.руб. | *2 010,00* | *223,24* |
| 3.2 | **Коммунальные услуги** | тыс.руб. | **946,00** | **526,76** |
|  | *в т.ч. пос. Снежногорск* | тыс.руб. | *-* | *-* |
| 4. | **Фактически оплаченные платежи за ЖКУ собствениками и пользователями в МКД:** | тыс.руб. | **2 673 054,00** | **2 968 630,82** |
| 4.1 | Жилищные услуги | тыс.руб. | 1 209 557,00 | 1 470 813,84 |
|  | *в т.ч. взнос платы за ЖУ за пустующие муниципальные помещения в МКД* | тыс.руб. | *-* | *11 220,90* |
| 4.2 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | 1 463 497,00 | 1 497 816,98 |
|  | *в т.ч. взнос платы за КУ за пустующие муниципальные помещения в МКД* | тыс.руб. | *-* | *5 224,20* |
| 5 | ***Уровень собираемости платежей за ЖКУ*** | % | ***90,95*** | ***98,81*** |
| 6 | ***Не дополучено платежей населения:*** | тыс.руб. | ***266 118,00*** | ***35 604,85*** |
| 6.1 | *За жилищные услуги* | тыс.руб. | 134 234,20 | -80 017,84 |
| 6.2 | *За коммунальные услуги* | тыс.руб. | 131 883,80 | 115 622,69 |
| 7 | ***Доля платежей населения к стоимости ЖКУ*** | % | ***96,83*** | ***98,67*** |

**Расходы** за 1 полугодие 2015 год на содержание жилищного фонда, реализацию коммунальных услуг населению и капитальный ремонт составили **3 044,6 млн. руб**.,

- содержание и ремонт жилищного фонда – 1 328,3 млн. руб., 44 % в общих расходах;

- реализация коммунальных услуг населению – 1 716,3 млн. руб., 56 %;

**Доходы** за 1 полугодие 2015 года за услуги по установленным тарифам от населения, арендаторов и собственников нежилых помещений, а также взносы платы за ЖКУ за пустующие муниципальные помещения составили **2 968,6 млн. руб**., что составило 98,8 % собираемости платежей, что на 7,9% больше чем за аналогичный период 2014 года, в том числе:

- платежи за жилищные услуги - 1 470,8 млн. руб.,

*- в том числе за пустующие муниципальные помещения - 11,2 млн. руб.;*

- платежи за коммунальные услуги - 1 497,8 млн. руб.;

*- в том числе за пустующие муниципальные помещения - 5,2 млн. руб.;*

За 1 полугодие 2015 года **финансирование мероприятий на содержание жилищно-коммунального хозяйства из бюджета** муниципального образования город Норильск составило **18 195,5** тыс. руб. при плане **144 930,6** тыс. руб., 12,6 % к плану 2015 года и 27,2 % к плану 1 полугодия 2015 года, в том числе**:**

* содержание жилищного фонда (*внесение платы за жилищные услуги, возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, возмещение безнадежной к взысканию задолженности за жилищные услуги) –* **12 221,4** тыс. руб.при плане **80 589,0** тыс. руб., 15,2 % годовых ассигнований, 33,2 % к плану 1 полугодия 2015 года;
* содержание общежитий (*возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек) –* **223,2** тыс. руб.при плане **9 066,0** тыс. руб., 2,5 % годовых ассигнований и 5,0 % к плану 1 полугодия 2015 года;
* коммунальные услуги (*внесение платы за коммунальные услуги (отопление, общедомовое потребление* *электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения), возникающие в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, безнадежной задолженности по отоплению*) – **5 750,9** тыс. руб. при плане **50 295,0** тыс. руб., 11,4 % годовых ассигнований, 25,0 % к плану 1 полугодия 2015 года;

предоставление компенсации части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату коммунальных услуг – **0,0** тыс. руб. Плановые годовые ассигнования составляют **4980,6** тыс. рублей.

**Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги**

***Задолженность населения*** по оплате за жилищно-коммунальные услуги населения по состоянию на 01.07.2015 года, составляет 35,6 млн. рублей, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 230,5 млн. рублей или 86,6%.

В соответствии с заключенным соглашением об уступке прав требования между ООО «НЖЭК» и ОАО «НТЭК» от 05.02.2015г., произошло списание задолженности ООО «НЖЭК» за жилищные услуги.

***Уровень собираемости платежей*** населения за жилищно-коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года составил 98,8%, в аналогичном периоде 2014 года уровень собираемости составлял 91,0%, что на 8,0% ниже, чем уровень отчетного периода.

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жилищно-коммунальные услуги Управляющими организациями, оказывающими данные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с населения. За 6 месяцев 2015 года подано 817 исков в суд – на сумму 115 338,954 тыс. руб., из них признано судом к взысканию 601 иск на сумму 81 472,845 тыс. руб.

За этот же период Управляющими организациями получена оплата по искам на общую сумму 24 013,029 тыс. руб., что составляет 29,47 % от суммы, признанной судом к взысканию.

Управляющими организациями также ведется работа с должниками за ЖКУ в досудебном порядке. За 6 месяцев 2015 года заключено соглашений обязательств о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 215 928,57 тыс. руб. Оплачено населением – 91 512,13 тыс. руб.

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 6 месяцев 2015 года Управляющими организациями получено 118 132,94тыс. рублей*.*

**Реализация мероприятий муниципальных программ, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства**

В на территории города Норильска разработаны муниципальные программы, по которым реализуются мероприятия, обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства:

Таблица 84

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | 2014 год | | 2015 год | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | Кассовое исполнение, I полугодие | Уточненный план  на год | Кассовое исполнение, I полугодие | Касса 2015/ касса 2014 | 2015, касса/  план |
| тыс. руб. | | | | % | |
| 1. | ***МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе по источникам:*** | ***1 084 697,1*** | ***178 713,1*** | ***1 033 108,7***\* | ***308 259,2*** | ***172,5*** | ***29,8*** |
|  | *местный бюджет* | *243 598,1* | *57 571,6* | *409 526,6* | *111 254,0* | *193,2* | *27,2* |
|  | *краевой бюджет* | *567 340,3* | *106 112,1* | *476 087,7* | *187 595,1* | *176,8* | *39,4* |
|  | *федеральный бюджет* | *60 000,0* | *0,0* | *27 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)* | *213 758,7* | *15 029,3* | *120 494,4* | *9 410,1* | *62,6* | *7,8* |
|  | **в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:** | | | | | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», в том числе по источникам:** | **687 861,8** | **106 215,0** | **536 667,3** | **172 964,4** | **162,8** | **32,2** |
|  | *местный бюджет* | *605,0* | *102,8* | *457,8* | *70,2* | *68,3* | *15,3* |
|  | *краевой бюджет* | *548 456,8* | *106 112,2* | *430 409,5* | *172 894,2* | *162,9* | *40,2* |
|  | *федеральный бюджет* | *60 000,0* | *0,0* | *27 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *внебюджетные источники (тарифная составляющая)* | *78 800,0* | *0,0* | *78 800,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2: «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», в том числе по источникам:** | **250 342,7** | **34 826,5** | **368 210,4** | **100 202,8** | **287,7** | **27,2** |
|  | *местный бюджет* | *136 842,4* | *34 826,5* | *343 193,3* | *100 202,8* | *287,7* | *29,2* |
|  | *краевой бюджет* | *-* | *-* | *6 543,3* | *0,0* | *-* | *0,0* |
|  | *внебюджетные источники (взносы собственников жилых помещений)* | *113 500,3* | *0,0* | *18 473,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3: «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе по источникам:** | **56 096,1** | **5 630,7** | **37 617,6** | **4 009,8** | **71,2** | **10,7** |
|  | *местный бюджет* | *56 096,1* | *5 630,7* | *36 472,1* | *3 159,3* | *56,1* | *8,7* |
|  | *краевой бюджет* | **-** | **-** | *1 145,5* | *850,5* | *-* | *74,2* |
| **1.4.** | **Подпрограмма 4: "Энергоэффективность и развитие энергетики", в том числе по источникам:** | **27 390,3** | **15 640,1** | **34 389,2** | **10 644,7** | **68,1** | **31,0** |
|  | *местный бюджет* | *5 931,9* | *610,8* | *11 168,6* | *1 234,6* | *202,1* | *11,1* |
|  | *внебюджетные источники (средства предприятий ЖКХ)* | *21 458,4* | *15 029,3* | *23 220,6* | *9 410,1* | *62,6* | *40,5* |
| **1.1.** | **Мероприятие 1** «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области ЖКХ», в том числе по источникам: | 41 872,7 | 16 400,8 | 44 743,6 | 18 078,7 | 110,2 | 40,4 |
|  | *местный бюджет* | *41 872,7* | *16 400,8* | *11 734,8* | *4 228,3* | *25,8* | *36,0* |
|  | *краевой бюджет* | *-* | *-* | *33 008,8* | *13 850,4* | *-* | *42,0* |
| **1.2.** | **Мероприятие 2** «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» *(краевой бюджет)* | 3 733,5 | 0,0 | 4 980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | **Мероприятие 3** «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде» *(местный бюджет)* | 2 250,0 | 0,0 | 4 500,0 | 2 250,0 | *-* | 50,0 |
| **1.4.** | **Мероприятие 4** «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД *(местный бюджет)* | *-* | *-* | 2 000,0 | 108,8 | *-* | 5,4 |
| **Мероприятие 4** «Изъятие нежилых помещений, расположенных в техническом подполье многоквартирного дома по улице Комсомольская, д.20, подлежащего сносу по решению МВК №38-МВК/3 от 23.12.2013 *(краевой бюджет)* | 15 150,0 | 0,0 | - | - | *-* | - |

В целом по МП плановый объем финансирования на 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на 4,8%, что обусловлено в основном снижением в отчетном году федерального и краевого финансирования на мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры города, а также по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда.

Плановое финансирование МП на 2015 год утверждено в объеме 1 033 108,7 тыс. руб., из них 409 526,6 тыс. руб. или 39,6% − средства местного бюджета.

Общее исполнение по всем источникам финансирования за отчетный период составляет 308 259,2 тыс. руб. или 29,8% от плана, в том числе 111 254,0 тыс. руб. − объем средств местного бюджета.

Наибольшее исполнение за счет всех источников финансирования отмечается по подпрограмме 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» − 32,2%, наименьшее по подпрограмме 3 «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» − 10,7%. По 1 (мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги») из 4 отдельных мероприятий исполнение отсутствует (табл.).

Структура расходов МП в 2015 году складывается из следующих направлений:

## *Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»*

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено финансирование мероприятий в соответствии с четырехсторонним Соглашением по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда.

#### Таблица 85

#### Показатели отчетного периода:

| Источники финансирования | 2015 год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | I полугодие | | Отклонение | |
| Факт | Финансирование/  Касса | факт/план | касса/план |
| тыс. руб. | | | % | |
| федеральный бюджет | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет, в т.ч.: | 430 409,5 | 67 116,0 | 172 894,2 | 15,6 | 40,2 |
| *кредиторская задолженность 2014 года* | *121 261,9* | *113 467,8* | *113 467,8* | *93,6* | *93,6* |
| местный бюджет (софинансирование) | 457,8 | 74,5 | 70,2 | 16,3 | 15,3 |
| внебюджетные средства (тарифная составляющая) | 78 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по Подпрограмме:** | **536 667,3** | **67 190,5** | **172 964,4** | **12,5** | **32,2** |

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1.1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

Всего в 2015 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 5 объектах по замене 2 722 м.п. инженерных сетей (завершение работ в 2015 году) на сумму 155 877,0 тыс. руб.:

* по работам, финансируемым за счет **бюджетных средств**, подрядные организации выполняют работы на 1 объекте – магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул.Красноярской до ул.Хантайской), замена 665 м.п. инженерных сетей (начало работ в 2013 году).

Кассовое исполнение за счет всех бюджетных источников составляет 3 508,1 тыс. руб., или 2,3% от плана, в т.ч. за счет средств краевого – 3 500,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 8,1 тыс. руб., вместе с тем, фактически подрядными организациями выполнены работы на сумму 51 178,8 тыс. руб. (32,8% от плана), в т.ч. из средств федерального – 1 127,6 тыс. руб., краевого – 50 000,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 51,2 тыс. руб.

* по работам, финансируемым за счет **внебюджетных источников** (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на 4 объектах:
* магистральный коллектор по ул. Бауманская, р-н Талнах, замена 379 м.п. инженерных сетей;
* магистральный коллектор по ул. Победы, замена 763 м.п. инженерных сетей;
* коммуникации подземные по ул. Маслова, р-н Талнах, замена 86 м.п. инженерных сетей;
* теплосеть и водопровод по ул. Красноярской, замена 829 м.п. инженерных сетей;
* коллектор насосной подкачивающей станции по ул. Норильская, р-н Кайеркан, замена 411 м.п. инженерных сетей.

На данных объектах подрядная организация преступила к работам, кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.

**Основное мероприятие 1.2. «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда»**

По мероприятию, проводимому в целях сохранения устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, плановый объем на 2015 год составляет 7 зданий на сумму 120 469,4 тыс. руб. за счет всех источников (120,7 тыс. руб. – средства местного бюджета), из них:

* по 6 зданиям работы планируется закончить в 2015 году;
* по 1 объекту (Центральный р-н, пл.Металлургов, д.1) приемка законченных ремонтных работ запланирована на 2016 год.

По данному мероприятию плановый объем финансирования МП отличается от утвержденного по причине выделения средств краевого бюджета в сумме 47 000 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности 2014 года. В настоящее время проект постановления по внесению изменений в МП утвержден постановлением Администрации города Норильска №436 от 24.08.2015.

По состоянию на 01.07.2015 работы на 5 объектах Центрального района и на 2 объектах района Талнах производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ. Кассовое исполнение за отчетный период составляет 73 348,7 тыс.руб. (60,9% от плана) из средств краевого бюджета – погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году.

**Основное мероприятие 1.3. «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов»**

В 2015 году предусмотрено выполнение второго этапа работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Кирова, подъезды 1, 2, 3, 4, 5 на сумму 158 371,5 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

В отчетном периоде выплачен аванс управляющим компаниям за счет всех источников финансирования за выполнение ремонтных работ в размере 47 510,5 тыс. руб. (30,0% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета – 47,5 тыс. руб. Работы ведутся.

В соответствии с условиями заключенных контрактов и графиками производства работ, выполнение и приемка законченных ремонтных работ запланирована на IV квартал 2015 года.

**Основное мероприятие 1.4. «Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда»**

За отчетный период отремонтировано 63 квартиры (план 160 квартир) на сумму 48 597,1 тыс. руб. или 47,7% от плана 101 949,4 тыс. руб. (14,6 тыс. руб. – средства местного бюджета), в том числе произведена оплата кредиторской задолженности из средств краевого бюджета за 2014 год подрядным организациям в размере 40 119,1 тыс. руб.

## *Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»*

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на ремонт муниципальных квартир, окраску фасадов, возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, а также исполнение обязанностей муниципалитета по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципального имущества жилых и нежилых помещений.

#### Таблица 86

#### Показатели отчетного периода:

| Источник  финансирования | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | Финансирование/  Касса, I полугодие | Отклонение |
| тыс. руб. | | % |
| Местный бюджет | 124 348,3 | 23 404,5 | 18,8 |
| Внебюджетные источники (взносы собственников жилых помещений) | 28 003,6 | 11 097,7 | 39,6 |
| **Итого** | **152 351,8** | **34 502,1** | **22,6** |

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»**

***Мероприятие 2.1.1. «Ремонт и окраска фасадов»***

В 2015 году на ремонт и окраску 10 фасадов в районе Талнах и 4 фасадов в Центральном районе запланировано 93 972,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период произведено авансирование ремонтных работ на сумму 29 237,7 тыс. руб. или 31,1% от плана, работы ведутся на всех запланированных объектах.

***Мероприятие 2.1.2. «Ремонт муниципальных квартир и общего имущества муниципальных многоквартирных домов»***

Для проведения ремонта 36 квартир (16 муниципальных квартир и 20 квартир для детей-сирот) и общего имущества в 23 муниципальных многоквартирных домах (ремонт перекрытий) на 2015 год запланировано 51 967,1 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов, в том числе 45 423,8 тыс. руб. – средства местного бюджета

По данному мероприятию плановый объем финансирования МП отличается от утвержденного по причине выделения средств из краевого бюджета в сумме 6 543,3 тыс. руб. При ближайшей корректировке МП будут внесены соответствующие изменения.

По состоянию на 01.07.2015 выполнено следующее:

* ремонт перекрытий в 14 домах, исполнение составляет 3 839,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (19,7% от плана);
* подготовлена конкурсная документация для определения исполнителя работ по ремонту 20 квартир для детей-сирот**.** На 16 муниципальных квартирах ремонтные работы будут произведены после завершения ремонта общего имущества многоквартирных домов (ремонт перекрытий).

***Мероприятие 2.1.3. «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах»***

В течение I полугодия 2015 года произведено авансирование работ по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов, сумма выплат составляет 342,9 тыс. руб. (5,4% от плана 6 374,4 тыс. руб.).

Исполнение за счет внебюджетных источников запланировано на II полугодие 2015 года (план – 18 473,8 тыс. руб.).

***Мероприятие 2.1.4. «Восстановление разрушенных холодильных плит на фасадах МКД»***

В 2015 году предусмотрено выполнение ремонтных работ по восстановлению 1622 холодильных плит на фасадах 30 зданий на средства местного бюджета в размере 18 616,2 тыс. руб.

За отчетный период восстановлено 165 холодильных плит на фасадах 4 зданий, кассовые расходы составляют 1 064,0 тыс. руб. или 5,7% от годовых плановых ассигнований. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается во II полугодии 2015 года.

***Мероприятие 2.1.5. «Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий МКД»***

В отчетном году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение ремонта 51 026 кв.м. асфальтового покрытия 46 придомовых территорий на сумму 66333,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2015 исполнения нет. Выполнение работ будет произведено в III квартале 2015 года.

***Мероприятие 2.1.6. «Ремонт (замена) телевизионных антенн коллективного пользования»***

В 2015 году предусмотрены работы по ремонту (замене) телевизионных антенн в количестве 120 шт. ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 4 174,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.07.2015 произведен ремонт (замена) телевизионных антенн в количестве 97 шт. на сумму 3 165,8 тыс. руб. (75,8% от плана).

Данное мероприятие осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 №985, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации (в преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945).

**Основное мероприятие 2.2. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах (в рамках фонда Регионального оператора)»**

В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципального имущества жилых и нежилых помещений в 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 108 298,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2015 внесена плата за период ноябрь 2014 – май 2015 года в сумме 62 553,3 тыс. руб. (57,8% от плана). Платежи осуществляются на основании реестров муниципальных помещений, сформированных Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.

## *Подпрограмма 3 «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»*

#### Таблица 87

#### Показатели отчетного периода:

| Источник  финансирования | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | Финансирование/  Касса,  I полугодие | Отклонение |
| тыс. руб. | | % |
| Местный бюджет | 36 472,1 | 3 159,3 | 8,7 |
| Краевой бюджет | 1 145,5 | 850,5 | 74,2 |
| **Итого** | **37 617,6** | **4 009,8** | **10,7** |

В рамках подпрограммы 3 реализуются следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 3.1. «Проектирование модернизации и капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства»**

В 2015 году за счет средств местного бюджета в размере 2 000,0 тыс. руб. предусмотрена разработка проектно-сметной документации для модернизации и капитального ремонта следующих объектов коллекторного хозяйства:

* двухъярусный коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Набережная Урванцева;
* канализационная насосная станция в районе Центральном, ул. Комсомольская, район магазина «Гостинный двор».

Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.Вместе с тем, за отчетный период подготовлено техническое задание, предусматривающее разработку проектно-сметной документации на данные объекты.

**Основное мероприятие 3.2. «Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул.Игарская, район ж/д 48»**

За счет средств местного бюджета на строительство трансформаторной подстанции в районе Талнах в отчетном году предусмотрено финансирование в размере 15 000,0 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату для заключения контрактов подготовлена документация, освоение денежных средств ожидается во II полугодии 2015 года. Кассовое исполнение отсутствует.

Решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции было принято во избежание частичного или полного обрушения объекта, а также возможного травматизма населения близлежащих домов от поражения электрическим током, прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции, т.к. строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии (согласно заключению, выданному ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр», после проверки данной подстанции). Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 2016 году.

**Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в части решения вопросов содержания объектов коммунальной инфраструктуры общегородского назначения»**

С 02.03.2015 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска реорганизовано путем присоединения к нему Управления энергетики Администрации города Норильска, вследствие чего по данному мероприятию отражены расходы Управления энергетики, сложившиеся до 02.03.2015. Исполнение за счет средств краевого бюджета на отчетную дату составило 850,5 тыс. руб. или 74,2 % от плана 1 145,5 тыс. руб.

При ближайшей корректировке МП неиспользованные денежные средства в размере 295,0 тыс. руб. будут перераспределены на отдельное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области ЖКХ».

**Основное мероприятие 3.4. «Реконструкция очистных сооружений города Норильска»**

В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 5 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату по мероприятию отсутствует.

В настоящий момент подготовлена документация для заключения контрактов во II полугодии 2015 года.

**Основное мероприятие 3.5. «Ремонт аварийного вводного коллектора жилых корпусов № 1,2 по адресу пр.Ленинский, д.47»**

В рамках данного мероприятия на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 7 639,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на завершение начатых в 2014 году восстановительных работ по ремонту вводного коллектора к многоквартирному дому по пр. Ленинский, д. 47.

По состоянию на 01.07.2015 работы выполнены в полном объеме, фактические расходы составляют 7 373,5 тыс. руб. или 96,5% от плана (экономия – 266,4 тыс. руб.).

Вместе с тем, кассовое исполнение на отчетную дату составляет 3 159,3 тыс. руб. (41,4% от плана), оплата выполненных работ будет произведена в июле 2015 года.

**Основное мероприятие 3.6. «Ремонт аварийного вводного коллектора жилых корпусов № 1,2 по адресу пр.Ленинский, д.48»**

В рамках данного мероприятия на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 6 832,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на завершение начатых в 2014 году восстановительных работ по ремонту вводного коллектора к многоквартирному дому по пр. Ленинский, д. 48.

По состоянию на 01.07.2015 работы выполнены в полном объеме, фактические расходы составляют 6 830,7 тыс. руб. или 99,9% от плана (экономия – 1,5 тыс. руб.). Вместе с тем, кассовое исполнение отсутствует, оплата выполненных работ будет произведена в июле 2015 года.

## *Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»*

#### Таблица 88

#### Показатели отчетного периода:

| Источник  финансирования | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | Финансирование/  Касса,  I полугодие | Отклонение |
| тыс. руб. | | % |
| Местный бюджет | 11 168,6 | 1 234,6 | 11,1 |
| Внебюджетные средства (средства предприятий ЖКХ) | 23 220,6 | 9 410,1 | 40,5 |
| **Итого** | **34 389,2** | **10 644,7** | **31,0** |

В рамках подпрограммы 4 реализуются следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 4.1. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе»**

***Мероприятие 4.1.1. «Разработка и последующая актуализация в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года»***

Годовой план за счет средств местного бюджета составляет 5 450,0 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2015 работы выполнены в полном объеме (актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения), фактическое исполнение составило 100,0% от плана. Вместе с тем, кассовое исполнение отсутствует, оплата выполненных работ будет произведена во II полугодии 2015 года.

***Мероприятие 4.1.2. «Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию»***

В рамках данного мероприятия на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 730,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.

Вместе с тем, за отчетный период выполнены работы по следующим объектам:

* по 2 объектам *отрасли образования*: МБОУ «Гимназия №5», МБДОУ «Детский сад № 78» – заключен договор с подрядной организацией ООО «Кедр» на сумму 531,0 тыс. руб., срок окончания работ запланирован на конец сентября 2015 года;
* по объекту *отрасли спорта* МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» (до реорганизации – МБУ «Ледовый Дворец спорта «Кайеркан») – заключен договор с подрядной организацией ООО «Главстрой» на сумму 81,0 тыс. руб., срок окончания работ запланирован на конец августа 2015 года.

***Мероприятие 4.1.3. «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное»***

На 2015 год для замены неэффективного осветительного оборудованияпредусмотрено финансирование в размере 1 482,5 тыс.руб. (местный бюджет). Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.

Вместе с тем, за отчетный период выполнены работы по следующим объектам:

* *МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» (Плавательный бассейн)* – заключен муниципальный контракт по установке светильников на сумму 240,0 тыс.руб., также, в III квартале 2015 года будет произведена оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году, в размере 343,7 тыс. руб.;
* МБУ «Дом спорта «Бокмо» (до реорганизации – МБУ «Дом физической культуры») – заключен договор с подрядной организацией на сумму 566,0 тыс. руб., экономия составила 2,9 тыс.руб.;
* помещения Управления по спорту и туризму Администрации города Норильска – заключен договор с подрядной организацией на сумму 269,1 тыс. руб., экономия составила 30,9 тыс.руб.;
* Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска– в настоящее время идет процедура заключения муниципального контракта, освоение денежных средств планируется в III квартале отчетного года (план 30,0 тыс. руб.).

***Мероприятие 4.1.4. «Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск»***

Годовой план по выполнению данного мероприятия составляет 149,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета для оплаты кредиторской задолженности за работы выполненные в 2014 году.

По состоянию на 01.07.2015 кассовое исполнение отсутствует, оплата будет произведена в III квартале 2015 года.

**Основное мероприятие 4.2. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»**

***Мероприятие 4.2.1. «Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах»***

За отчетный период в рамках пособия по социальной помощи населению возмещены расходы в размере фактически понесенных затрат на оснащение жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию нанимателями муниципального жилищного фонда по 142 заявлениям (поступило 171 заявление) в количестве 429 шт. (электрическая энергия в количестве 50 шт., холодная и горячая вода в количестве 379 шт.) в общей сумме 873,4 тыс. руб. (58,2% от плана 1 500,0 тыс. руб.).

По остальным заявлениям (29 ед.) возмещение будет произведено в III квартале 2015 года после предоставления полного пакета документов от нанимателей муниципального жилищного фонда.

***Мероприятие 4.2.2. «Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»***

В рамках данного мероприятия за отчетный период за счет средств местного бюджета выполнена установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды в количестве 149 шт. (23 прибора учета холодной воды, 23 прибора учета горячей воды и 103 индивидуальных приборов учета электрической энергии) на общую сумму 361,2 тыс. руб. (19,5% от плана 1 856,7 тыс. руб.).

***Мероприятие 4.2.3. «Утепление контура ж/зданий, замена дверных и оконных блоков»***

***Мероприятие 4.2.4. «Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования»***

***Мероприятие 4.2.5. «Модернизация схемы внутридомового освещения»***

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет средств предприятий ЖКХ (тарифная составляющая), плановый объем финансирования утверждается на основании плана работ предприятий ЖКХ, на 2015 год предусмотрено 23 220,6 тыс. руб.

За I полугодие 2015 года было израсходовано 9 410,1 тыс. руб. (40,5% от плана) на 2 мероприятия:

* утепление контура жилых зданий, замена дверных и оконных блоков (7 271,4 тыс. руб.);
* установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования (2 138,7 тыс. руб.).

Выполнение работ по модернизации схемы внутридомового освещения запланировано на II полугодие 2015 года.

## *Отдельные мероприятия*

Помимо подпрограмм в рамках МП реализуются 4 отдельных мероприятия, направленные на достижение общей цели МП.

#### Таблица 89

#### Показатели отчетного периода:

| Источник  финансирования | 2015 год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план  на год | Финансирование/  Касса, I полугодие | Отклонение |
| тыс. руб. | | % |
| Местный бюджет | 11 734,8 | 4 228,3 | 36,0 |
| Краевой бюджет | 33 008,8 | 13 850,4 | 42,0 |
| **Итого** | **44 743,6** | **18 078,7** | **40,4** |

В рамках ***отдельного мероприятия 1*** предусмотрены денежные средства краевого и местного бюджетов в размере 44 743,6 тыс. руб., в том числе 11 734,8 тыс. руб. – средства местного бюджета, на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, а также на совершенствование материально-технической базы, выполнение капитального и текущего ремонтов здания, расположенного по адресу: ул. Севастопольская, д.7.

За I полугодие 2015 года исполнение по мероприятию за счет всех источников составляет 18 078,7 тыс. руб. (40,4% от плана), в том числе 4 228,3 тыс. руб. – средства местного бюджета (оплата труда, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, медицинских осмотров, командировок).

По капитальному и текущему ремонтам здания Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска кассовое исполнение отсутствует, вместе с тем, за отчетный период выполнено следующее:

* *для осуществления капитального ремонта* – заключен договор на сумму 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета с ЗАО «Норильск-Телеком» для разработки проектно-сметной документации на слаботочные кабельные сети помещений здания;
* *для осуществления текущего ремонта* – подготовлено техническое задание для заключения договора в июле 2015 года на замену дверных блоков на двери с нормируемыми пределами огнестойкости за счет средств местного бюджета (план 100,0 тыс.руб.).

Средства краевого бюджета в размере 4 980,6 тыс. руб. запланированы на реализацию ***отдельного мероприятия 2***, направленного на предоставление компенсации части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату коммунальных услуг по водоотведению, предоставляемых ОАО «Таймырэнерго». Исполнение по мероприятию отсутствует в связи с длительной процедурой утверждения ряда нормативно-правовых актов на краевом и местном уровнях, заключения соглашения о предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг с ОАО «Таймырэнерго».

Реализация ***отдельного мероприятия 3*** направлена на стимулирование деятельности управляющих организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, с целью создания здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере. В I полугодии 2015 года межведомственной комиссией были определены победители конкурса «Лучшая управляющая организация» на общую сумму призовых выплат, предоставляемых в форме субсидий в размере 2 250,0 тыс. руб. (50,0% от плана 4 500,0 тыс. руб.):

* 1 место: ООО «СеверныйБыт» – 1 000,0 тыс. руб.;
* 2 место: ЗАО «Талнахбыт» – 750,0 тыс. руб.;
* 3 место: ООО «Жилищный трест» – 500,0 тыс. руб.

В настоящее время идет работа по приемке и подведению итогов конкурса «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

С целью поддержания консервации 5 выселенных аварийных многоквартирных домов, снос которых на ближайшее время не запланирован и 10 отдельных подъездов, находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах, в рамках ***отдельного мероприятия 4*** предусмотрены денежные средства местного бюджета в размере 2 000,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию за отчетный период составляет 108,8 тыс. руб. (5,4% от плана).

Консервация производится во избежание доступа посторонних лиц в помещения и в целях пожарной безопасности на пустующих объектах (закрытие дверных и оконных проемов первых этажей, восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов).

**Анализ обращений граждан**

В отдел обращений и учета решений собственников МКД Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 6 месяцев 2015 года поступило 320 обращений граждан, что на 69 обращений меньше, чем за 6 месяцев 2014 года или на 18 %, из них:

* 79 обращений связано с нарушением эксплуатации жилищного фонда, увеличение по сравнению с прошлым более чем в 7 раз;
* 241 обращение связано с общими вопросами по ценам и тарифам за жилищно-коммунальные услуги, вопросы оказания помощи в ремонте квартир малоимущим гражданам, а также вопросы, связанные с работой управляющих организаций и др. уменьшение на 37,7 %;

За 6 месяцев 2015 года количество обоснованных жалоб составило 79, что составляет 24,69 % от общего количества обращений.

На личный прием начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 6 месяцев 2015 года обратилось 39 человек, проведено 10 приемов. За аналогичный период 2014 года на личный прием обратилось 61 человек, проведено 12 приемов.

**Распределение жилых помещений**

**нуждающимся в улучшении жилищных условий**

В соответствии с решением Городского Совета муниципального образования город Норильск от 19.12.2005 № 59-837 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск» установлены:

– учетная норма площади жилого помещения, в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, в размере 11 кв.м общей площади на одного человека;

– норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск в размере 14 кв. м общей площади на человека.

**Динамика движения жилых помещений по категориям граждан,**

**состоящих на учете в Управлении жилищного фонда**

**Администрации города Норильска**

Таблица 90

| Категории | Потребность в жилых  помещениях  на начало отчетного  периода | Поставлено на учет за отчетный период | Предоставлено жилых помещений за отчетный период | Утрата оснований для предоставления жилого помещения, семей | Потребность в жилых  помещениях  за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма | 371 | 94 | 58 | 21 | 386 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| имеющие право на первоочередное предоставление жилья, семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, семей (вставшие на учет до 01.03.2005) | 88 | 0 | 9 | 6 | 73 |
| малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, семей | 282 | 94 | 49 | 15 | 312 |

По состоянию на 01.07.2015 года на территории муниципального образования город Норильск на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма состоят 386 семей. За 6 месяцев 2015 года предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма 94 семьям. 21 семья из состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма утратила основания для предоставления.

**Динамика движения жилищного фонда за отчетный период**

Таблица 91

| № п/п | Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2015 года | По состоянию на 01.07.2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего свободных жилых помещений, имеющихся в распоряжении Управления жилищного фонда и подлежащих распределению, в том числе | 1 216 | 1 295 |
| 1.1. | квартир | 466 | 488 |
| 1.2. | комнат гостиничного типа | 472 | 493 |
| 1.3. | комнат в общежитиях | 278 | 314 |
| 2 | Всего предоставлено жилых помещений, в том числе | 1 925 | 977 |
|  | Предоставлено без учета общежитий |  |  |
| 2.1. | по договорам социального найма | 205 | 86 |
| 2.1.1. | вне очереди в соответствии с законодательством | 0 | 7 |
| 2.1.2. | в порядке очередности | 105 | 51 |
| *2.1.3.* | *малоимущим, нуждающимся в улучшении жилищных условий\** | *83* | *49* |
| 2.1.4. | жителям аварийных домов | 100 | 28 |
| 2.2. | по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования\*\* | 827 | 428 |
| 2.3. | по договорам найма служебных жилых помещений | 385 | 168 |
| 2.4. | по договорам аренды (заключаются с юридическими лицами) | 35 | 12 |
| 2.5. | по договорам найма в общежитиях | 473 | 283 |

\*Показатель 2.1.3. не входит в расчет показателя 2.1. «по договорам социального найма», т.к. граждане категории «малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» учитываются в показателе 2.1.2. и 2.1.4.

\*\*Количество предоставленных жилых помещений по договорам коммерческого использования по состоянию на 01.01.2015 указано с учетом договоров коммерческого использования, заключенных на новый срок.

Всего за 6 месяцев 2015 года предоставлено 977 жилых помещений (по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, договорам найма служебных жилых помещений, договорам аренды (заключенных с юридическими лицами), договорам найма жилых помещений в общежитиях).

В сравнении с сопоставимым периодом прошлого года:

* количество предоставленных жилых помещений по договорам найма служебных жилых помещений (195 жилых помещений в 2014 году) и жилых помещений коммерческого использования (422 жилых помещений в 2014 году) в целом сохранено на том же уровне;
* количество предоставленных жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях (185 жилых помещений в 2014 году) увеличилось на 53% и обусловлено привлечением специалистов из других регионов Российской Федерации для работы на территории муниципального образования город Норильск;
* предоставление жилых помещений по договорам аренды носит заявительный характер, снижение количества жилья, переданного в аренду (35 жилых помещений в 2014 году) обусловлено отсутствием востребованности данного вида найма.

**Динамика движения жилых помещений по категориям граждан,**

**подлежащих переселению из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания**

Таблица 92

| Категории | Потребность в жилых помещениях на начало отчетного года | Проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для  проживания за отчетный  период | Предоставлено жилых  помещений за отчетный период | Утрата оснований для предоставления жилого  помещения, семей | Потребность в жилых помещениях на отчетную  дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, семей | 567 | 580 | 73 | 3 | 491 |

На 01.07.2015 года количество семей, подлежащих переселению из аварийных домов составляет 491. За отчетный период из аварийных домов переселено нанимателей по договорам социального найма и собственников по договорам мены 73 семьи.

За отчетный период межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск признано пригодными для проживания граждан после проведения капитального ремонта 16 жилых помещений, а также признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом № 59 корпуса 1 по улице Талнахской.

**XI.** **Автодороги и транспорт**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 152,4 км, в том числе:

* автомобильных дорог общего пользования местного значения – 96,52 км;
* улично-дорожной сети – 55,88 км

**Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети**

**муниципального образования город Норильск**

Таблица 93

| Показатели | Протяженность,  км. | Площадь тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- |
| **Дороги общего пользования местного значения:** | **96, 52** | **1 052,7** |
| в том числе: |  |  |
| Объездные автодороги | 33,55 | 430,1 |
| Межрайонные автомобильные дороги | 62,97 | 622,6 |
| **Улично-дорожная сеть всего:** | **55, 88** | **1 166,1** |
| в том числе: |  |  |
| Норильск | 33,96 | 781,8 |
| Талнах | 15,68 | 273,4 |
| Кайеркан | 6,24 | 110,9 |
| **Всего:** | **152, 40** | **2 218,8** |

Сеть межрайонных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, включает автомобильные дороги: Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах, юго-восточный въезд в город Норильск, подъезд к жилому образованию Оганер, подъезд к гидропорту Валек и объездные автодороги. Перечисленные автодороги классифицируются как автодороги общего пользования местного значения (далее «автомобильные дороги»).

Улично-дорожная сеть муниципального образования город Норильск представлена городскими улицами районов Центральный, Талнах, Кайеркан. Улично-дорожная сеть характеризуется в основном наличием улиц с разделительной полосой и двусторонним движением.

Автомобильные дороги муниципального образования город Норильск отнесены к III технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

Автомобильная дорога Норильск - ст. Алыкель является связующим звеном г.Норильска с аэропортом и районом Кайеркан, а через федеральную дорогу а/порт Алыкель – г. Дудинка с речным и морским портами на р. Енисей.

Автомобильная дорога Норильск - Талнах соединяет два основных района и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. От автомобильной дороги имеются подъезды и съезды к многочисленным туристическим базам, гидропорту «Валек», жилому образованию Оганер.

Вдоль названных автодорог, на значительном их протяжении, проходят коридоры коммуникаций с необеспеченным нормативным удалением.

В 2015 году на содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог города Норильска запланированы средства в размере 1 388 083,1 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 814 861,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 18 860,5 тыс. рублей; средства дорожного фонда – 554 361,5 тыс. рублей.

Выполнение по итогам первого полугодия 2015 года за счет всех источников финансирования составило 315 746,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

* + средства краевого бюджета – 299 611,5 тыс. рублей (36,8% от плана);
  + средства местного бюджета – 6 829,4 тыс. рублей (36,2% от плана);
  + средства дорожного фонда – 9 305,1 тыс. рублей (1,7% от плана).

Таблица 94

**Освоение подпрограммы "Дорожное хозяйство"**

**МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска"**

**за 1 полугодие 2015 года**

| №, п/п | Подпрограммы, мероприятия МП | Расходы по МП за полугодие 2015 год, тыс.руб. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | | | Краевой бюджет | | | Средства дорожного фонда | | |
| План годовой | Кассовое исполнение | % выполнения плана | План годовой | Кассовое исполнение | % выполнения плана | План годовой | Кассовое исполнение | % выполнения плана |
|
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"** | **18 860,50** | **6 829,40** | **36,2** | **814 861,10** | **299 611,49** | **36,8** | **554 361,50** | **9 305,13** | **1,7** |
| 1.1 | Содержание дорожного хозяйства |  |  |  | 699 861,10 | 299 611,49 | 42,8 | 11 632,30 | 24,75 | 0,2 |
| 1.1.1 | Содержание УДС и автомобильных дорог |  |  |  | 615 163,80 | 292 505,63 | 47,5 |  |  |  |
| 1.1.2 | Организация дорожного движения |  |  |  | 14 951,60 | 6 475,56 | 43,3 |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание системы видеонаблюдения |  |  |  | 4 000,00 | 630,30 | 15,8 | 430,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной разметки |  |  |  | 12 987,70 | 0,00 | 0,0 | 702,30 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог |  |  |  | 30 162,80 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.6 | Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 4 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Выполнение планово-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений |  |  |  | 5 500,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом |  |  |  | 5 095,20 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов - Ленинградская |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  | 0,0 |
| 1.1.10 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 8 000,00 | 0,0 | 0,0 | 3 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 24,75 | 0,5 |
| 1.2 | Ремонтные работы дорожного хозяйства |  |  |  | 115 000,00 | 0,0 | 0,0 | 488 046,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Ремонт удс и автомобильных дорог |  |  |  | 107 829,50 | 0,0 |  | 311 422,10 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ремонт искусственных дорожных сооружений |  |  |  | 7 170,50 | 0,0 |  | 61 208,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Восстановление уличного электроосвещения |  |  |  |  |  |  | 28 621,50 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Ремонт бортового камня на разделительной полосе |  |  |  |  |  |  | 7 615,70 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре |  |  |  |  |  |  | 11 764,90 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Ремонт тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  | 1 958,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 27 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | Обустройство автобусных остановок |  |  |  |  |  |  | 30 389,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | 631,30 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11 | Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель |  |  |  |  |  |  | 5 143,80 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12 | Изготовление и установка информационных табличек движения автобусных маршрутов на остановках |  |  |  |  |  |  | 991,50 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  | 26 328,00 | 782,66 | 3,0 |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 25 679,30 | 385,39 | 1,5 |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 99,30 | 99,25 | 99,9 |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 549,40 | 298,02 | 54,2 |
| 1.4 | Уличное освещение | 18 860,50 | 6 829,40 | 36,2 |  |  |  | 28 355,20 | 8 497,72 | 30,0 |
| 1.4.1 | Содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 15 086,90 | 5 093,10 | 33,8 |
| 1.4.2 | Содержание праздничной иллюминации | 8 184,70 | 3 007,88 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Содержание архитектурной подсветки | 3 557,70 | 1 581,13 | 44,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Содержание световых композиций | 5 607,80 | 730,09 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Электроснабжение | 1 510,30 | 1 510,30 | 100,0 |  |  |  | 11 953,60 | 3 211,02 | 26,9 |
| 1.4.6 | Техническое сопровождение АСКУЭ |  |  |  |  |  |  | 1 314,70 | 193,60 | 14,7 |

**Основное мероприятие 1.1. Содержание дорожного хозяйства**

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 годупредусмотрены средства с общим объемом финансирования – 711 493,4 тыс. рублей, в том числе:субсидии Красноярского края в размере 699 861,1 тыс. рублей и средств дорожного фонда в размере – 11 632,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение в первом полугодии 2015 года составило 299 636,2 тыс. рублей (42,1% от плана), в том числе: за счет средств краевого бюджета – 299 611,5 тыс. рублей (42,8% от плана); за счет средств дорожного фонда – 24,8 тыс. рублей (0,2% от плана).

В том числе по мероприятиям программы:

1.1.1. «Содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог» – 615 163,8 тыс.руб., исполнение – 292 505,63 тыс.руб. (47,5%) из средств краевой субсидии. Контракты на содержание автодорог заключены с подрядными организациями на период 2013-2015 годов, выполнены работы по зимнему содержанию в январе-мае и летние работы в июне;

1.1.2*.* «Организация дорожного движения» – 14 951,6 тыс.рублей, исполнение – 6 475,6 тыс.руб. (43,3%) из средств краевой субсидии. Мероприятием предусмотрено: техническое содержание объектов краевой собственности – 17 светофорных объектов, техническое содержание объектов муниципальной собственности – 20 светофорных объектов и 3 623 дорожных знака, а также ремонт технических средств организации дорожного движения по необходимости.

1.1.3. «Содержание системы видеонаблюдения» – 4 430,0 тыс.руб., в том числе 4 000,0 тыс.руб. - краевая субсидия и 430,0 тыс.руб.- средства муниципального дорожного фонда, исполнение – 630,3 тыс.руб. (14,2%). Осуществляется техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной в 2014 году на автодороге Норильск-Алыкель (до Кайеркана), которая обеспечивает мониторинг состояния автодороги в период сложных метеорологических условий и включает 16 видеокамер, 2 информационных табло.

1.1.4*.* «Нанесение горизонтальной разметки» – 13 690,0 тыс.руб., в том числе софинансирование из средств муниципального дорожного фонда в размере 702,3 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт. Нанесение разметки планируется в III квартале года. Исполнение – 0,0%.

1.1.5. «Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог» – 30 162,8 тыс.руб., исполнение 0,0%. В связи с несостоявшимся аукционом, планируется повторное размещение заказа.

1.1.6. «Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 4 000,0 тыс. руб. из средств краевой субсидии, по результату аукциона заключен муниципальный контракт стоимостью 3 975,62 тыс.руб., выполнение проектов планируется до 08.10.2015г. исполнение – 0,0%.

1.1.7. «Выполнение планово-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений» – 5 500,0 тыс. руб. за счет средств краевой субсидии, исполнение – 0,0%. Контракт на выполнение работ будет заключен в июле по результату торгов.

1.1.8. «Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом» - 5 095,2 тыс.руб. Контракт на выполнение работ будет заключен в июле по результату торгов. Исполнение 0,0%.

1.1.9. «Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов – Ленинградская» – 2 500,0 тыс. рублей, по результату аукциона заключен контракт стоимостью 1 000,95 тыс.руб., исполнение – 0,0%, выполнение планируется в III квартале года.

1.1.10. «Повышение безопасности дорожного движения» – 8 000,0 тыс. руб. из средств краевой субсидии и 3 000,0 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение – 0,0%. Заключены два муниципальных контракта на обустройство пешеходных переходов техническими средствами регулирования дорожным движением вблизи детских учреждений (школы №№ 4,5,20) и обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками в соответствии с новыми требованиями ГОСТ, производится размещение заказа на обустройство пешеходных переходов консолями для дублирующих дорожных знаков над проезжей частью (приведение к ГОСТ Р 52289-2004). Все работы планируются к выполнению в III квартале года.

1.1.11. «Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках» – 5 000,0 тыс.руб. (средства муниципального дорожного фонда), исполнение – 0,0%. Заключен контракт на приобретение и установку недостающих урн (259 шт.) и скамеек (130 шт.) на автобусных остановка, работы выполнены, оплата будет осуществлена в июле. Контракт на приобретение и установку недостающих контейнеров для сбора мусора на автобусных остановках в стадии заключения, выполнение планируется в июле.

**Основное мероприятие 1.2. Ремонт дорожного хозяйства**

На выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году предусмотрены средства в размере 603 046,0 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 115 000,0 тыс. рублей исполнение работ по состоянию на 01.07.2015 г. исполнено – 0,0%; средства дорожного фонда (местный бюджет) – 488 046,0 тыс. рублей (фактическое исполнение в отчетном периоде – 0,0%).

В том числе по мероприятиям программы:

1.2.1. «Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог»:

Краевые средства – 107 829,5 тыс. рублей, исполнение 0,0%. Контракты заключены, кассовое выполнение в III квартале.

Средства дорожного фонда – 311 422,1 тыс.руб., исполнение 0,0%. Заключены три контракта, стоимостью 253 192,3 тыс.руб., аукцион на ремонт автодороги Норильск-Талнах не состоялся по причине отсутствия заявок, будет размещен позже. Кассовое выполнение предполагается в III квартале года.

1.2.2. «Ремонт искусственных дорожных сооружений»:

Краевые средства – 7 170,5 тыс.руб., – исполнение 0,0%. Контракт на ремонт ж/б трубы ул. Победы р-н Кайеркан в стадии заключения, работы планируется выполнить в III квартале года.

Средства дорожного фонда – 61 208,2 тыс.руб., – исполнение 0,0%. Будет заключен контракт на ремонт водопропускной трубы на а/д Норильск-Алыкель, выполнение работ планируется в III квартале. Аукцион на Ремонт моста через р. Купец автодороги Норильск-Алыкель снят, в связи переносом сроков размещения заказа по жалобе участника размещения заказов и отсутствия сроков для выполнения работ.

1.2.3. «Восстановление уличного освещения» – 28 621,5 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда) – исполнение 0,0%. Заключен контракт на восстановление 3,5 км линий освещения. Выполнение планируется в III квартале.

1.2.4. «Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель» – 1 000,0 тыс.руб. средства муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%. Контракт заключен. Выполнение планируется в III квартале.

1.2.5. «Ремонт бортового камня на разделительной полосе» – 7 615,7 тыс.руб., средства муниципального дорожного фонда, кассовое исполнение 0,0%, работы планируется выполнить до 15 августа.

1.2.6. «Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре» – 11 764,9 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%. В связи с несостоявшимся аукционом на данные работы, размещен новый аукцион на ремонт только бортового камня на сумму 9 926,9 тыс.руб.

1.2.7. «Ремонт тротуарной плитки» – 1 958,0 тыс.руб., исполнение 0,0%, заключены договоры (до 100 тыс.руб.) на ремонт плитки на пр. Ленинский (к юбилею города) на сумму 254,2 тыс.руб. Контракт на выполнение данных работ по итогам аукциона будет заключен в июле.

1.2.8. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» – 27 300,0 тыс.руб., исполнение 0,0%, в настоящее время размещены заказы на право заключения контрактов, работы планируется выполнить в III квартале года.

1.2.9. «Обустройство автобусных остановок» – 30 389,0 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%. Заключены контракты на восстановление автопавильонов на автомобильных остановках (33 ед.), на устройство новых остановок Ленинский пр., 44; Орджоникидзе, 4В; Орджоникидзе, 14А. планируется заключение контрактов на обустройство автомобильных остановок на автодороге Норильск-Талнах (8 шт.), на устройство новой остановки у автовокзала города Норильска. Выполнение планируется в III квартале года.

1.2.10. «Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети» – 631,3 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%. Контракт заключен на ремонт 35 неровностей, работы будут выполнены до 15 сентября 2015 года.

1.2.11. «Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель» – 5 143,8 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%. Аукцион на данные работы не состоялся.

1.2.12. «Изготовление и установка информационных табличек движения автобусных маршрутов на остановках» – 991,5 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 0,0%, контракт на выполнение работ заключен, исполнение планируется в III квартале 2015 года.

**Основное мероприятие 1.3. Проектные работы**

На реализацию данного мероприятия в 2015 году за счет средств дорожного фонда (местный бюджет) запланированы средства в размере 26 328,0 тыс. рублей, выполнение в 1 полугодии 2015 года составило 782,7 тыс. рублей или 3,0% от плана. Заключены муниципальные контракты на выполнение:

* проектных и изыскательских работ по строительству автодороги СОД (I и II пусковые комплексы);
* проекта на ремонт водопропускной трубы а/д Норильск-Алыкель;
* проекта на капитальный ремонт моста через р. Наледная автодороги Норильск-Талнах;
* проекта на освещение участка автодороги Норильск-Алыкель (от Кайеркана до Алыкеля);
* проекта на освещение участка автодороги Норильск-Талнах, участка автодороги Подъезд к ж.о. Оганер;
* предпроектное обследование, выполнение инженерно-геодезических изысканий, выполнение проектных работ для устройства системы защиты от подтопления ул. Федоровского, района Талнах;
* диагностики искусственных дорожных сооружений и др.

Выполнение контрактов планируется до конца года.

**Основное мероприятие 1.4. Уличное освещение**

На реализацию данного мероприятия в 2015 году запланированы средства в размере – 47 215,7 тыс. рублей, в том числе:

* за счет местного бюджета средства в размере 18 860,5 тыс. рублей, освоение составило 6 829,4 тыс. рублей или 36,2% от плана;
* за счет средств дорожного фонда 28 355,2 тыс. рублей, освоение в первом полугодии 2015 года составило 8 497,7 тыс. рублей или 30,0% от плана.

В том числе по мероприятиям:

1.4.1. «Содержание уличного освещения» – 15 086,9 тыс.руб., финансирование предусмотрено из средств муниципального дорожного фонда, исполнение 5 093,1 тыс.руб., (33,8%), техническое обслуживание воздушных, кабельных линий освещения, светильников, распределительных устройств на 49.8 км улично-дорожной сети;

1.4.2. «Содержание праздничной иллюминации» – 8 184,7 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 3 007,9 тыс.руб., (36,8%) Обеспечение иллюминационного освещения 21,53 км городских улиц центрального района и районов Талнах и Кайеркан.

1.4.3. «Содержание архитектурной подсветки» – 3 557,7 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 1 581,1 тыс.руб., (44,4%) техническое обслуживание линий и светильников архитектурной подстветки 17 зданий.

1.4.4. «Содержание световых композиций» – 5 607,8 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 730,09 тыс.руб., (13,0%), низкий процент исполнения в связи с планированием ремонтных работ на III квартал года обеспечение работоспособности 88 светодиодных деревьев, 8 разворотных стел, 1 светового банера установленных на улично-дорожной сети муниципального образования. .

1.4.5. «Электроснабжение»:

* за счет средств местного бюджета – 1 510,3 тыс.руб., исполнение (100%),
* за счет средств дорожного фонда – 11 953,6 тыс.руб., исполнение 3 211,0 тыс.руб. (26,9%) Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение, световые композиции, авхитектурную подсветку.

1.4.6. «Техническое сопровождение Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов» – 1 314,7 тыс.руб. средства дорожного фонда, исполнение – 193,60 тыс.руб. (14,7%) низкое исполнение в связи с заключением контракта только в апреле 2015 года.

**Автомобильный транспорт**

Городской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск. Автобусными перевозками обслуживаются жители города Норильска: районов Центральный, Талнах, Кайеркан, ж/о Оганер.

По состоянию на 01.07.2015 имеют лицензию на пассажирские перевозки автобусами *(оборудованными для перевозки более 8 человек)* по регулярным автобусным маршрутам – 5 юридических лиц и 6 индивидуальных предпринимателей.

Из них совместно с МУП «НПОПАТ» по состоянию на 01.07.2015 осуществляли пассажирские перевозки 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 8 муниципальным автобусным маршрутам. Работа организована на основании выданной лицензии, проведенных открытых конкурсов, а также на основании решения Городской транспортной комиссии и заключенных с перевозчиками договоров. Основной эксплуатируемой маркой автобусов служат ПАЗ (различных модификаций) (по состоянию на 01.07.2015 – 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 8 муниципальным автобусным маршрутам).

МУП «НПОПАТ» осуществляет пассажирские перевозки в рамках договора с Администрацией города Норильска от 31.12.2013 № 10 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту».

Договор заключен в соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск.

Таблица 95

**Основные показатели муниципальной программы пассажирских перевозок**

| Наименование показателей | ед. изм. | на 01.07.2015 |
| --- | --- | --- |
| Протяжённость автобусных маршрутов по Плану пассажирских перевозок, из них:   * городских | км  км | 311,1  311,1 |
| Число автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок, из них:   * городских: | ед.  ед. | 18  18 |
| Среднее расстояние между автобусными остановками | м | 350 - 450 |
| Планируемый объем пассажирских перевозок на 2015 год | тыс.чел. | 19 894,7 |
| Фактический объем пассажирских перевозок | тыс.чел. | 9 159,7 |

# XII. Благоустройство территории

На территории города Норильск по состоянию на 01.07.2015 расположены объекты благоустройства:

* скверы: «Пушкинский», «Книжный дворик», «Первым шахтерам», в районе МБОУ «СОШ № 39»;
* парки отдыха: «Комсомольский» с памятником-мемориалом «Черный тюльпан», «Набережная реки Талнахская»;
* площади: Комсомольская, Памяти Героев с памятником Героям войны и труда, Победы с памятным знаком, Горняков;
* бульвар Влюбленным;
* проезды – 60 шт.;
* переходные лестницы, виадуки – 68шт.;
* обустроенные общественно-деловые зоны – 11 шт.;
* памятник культурного наследия «Групповой памятник героям Советского Союза»;
* мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»;
* автопавильон «Детская городская больница»;
* детские игровые и спортивные площадки – 95 шт.;
* обустроенные места для отдыха – 4 шт.;
* скульптуры «Девушка-геолог», «Северный человек».

Общий объем средств, запланированных на реализацию мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск на 2015 год – 162 248,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 160 677,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 1 570,9 тыс. руб.

Таблица 96

**Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск** **за 1 полугодие 2015 года**

| **№ п/п** | **Вид работ** | **План 2015 года тыс.руб.** | **Факт за 6 месяцев 2015 года,**  **тыс. руб.** | **Отклонение,**  **тыс.руб.** | **% выполнения плана** | **Причина отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Итоговое финансирование*** | | ***162 248,50*** | ***21 160,50*** | ***141 088,00*** | ***13,0*** |  |
| ***средства местного бюджета.*** | | ***160 677,60*** | ***20 759,70*** | ***139 917,90*** | ***12,9*** | ***В связи с выполнением работ в летний период основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале.*** |
| ***средства краевого бюджета*** | | ***1 570,90*** | ***400,80*** | ***400,50*** | ***25,5*** |  |
| **1** | ***Основное мероприятие 1: "Содержание объектов внешнего благоустройства"*** |  |  |  |  |  |
| ***средства местного бюджета.*** | | ***50 889,4*** | ***16 801,4*** | ***34 088,0*** | ***33,0*** | ***Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объектов в летний период более затратно (включены работы по ремонту).*** |
| ***средства краевого бюджета*** | | ***769,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | *Мероприятие 1.1 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Центральный"* | *23 104,1* | *3 831,5* | *19 272,6* | *16,6* | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объектов в летний период более затратно (включены работы по ремонту). |
| 1 | Парк отдыха "Комсомольский", памятник - мемориал "Черный тюльпан" | 1 608,0 | 233,1 | 1 374,9 | 14,5 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15  - организация услуги видеонаблюдения. |
| 2 | Бульвар Влюбленных | 1 615,0 | 140,6 | 1 474,4 | 8,7 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15  - организация услуги видеонаблюдения. |
| 3 | Площадь Комсомольская | 230,0 | 28,3 | 201,7 | 12,3 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачено: организация услуги видеонаблюдения. |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | 147,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | Возврат денежных средств, объект не внесен в реестр мунципальной собственности мунципального образования город Норильск |
| 5 | Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда | 2 400,2 | 580,3 | 1 819,9 | 24,2 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15 - организация услуги видеонаблюдения, поставка электроэнергии. |
| 6 | Мосты, виадуки и переходные лестницы по ул. Комсомольской | 3 877,0 | 370,0 | 3 507,0 | 9,5 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега). |
| 7 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 2 414,0 | 770,3 | 1 643,7 | 31,9 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега). |
| 8 | Проезды | 2 855,5 | 1 301,9 | 1 553,6 | 45,6 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (механизированная очистка от снега). |
| 9 | Автобусный павильон | 814,0 | 120,4 | 693,6 | 14,8 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега), разработка проектной документации на электроснабжение. |
| 10 | Озеро "Городское" (фонтан) | 1 512,0 | 10,2 | 1 501,8 | 0,7 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачена услуга организации видеонаблюдения. |
| 11 | Содержание мобильных туалетных кабин в летний период | 226,4 | 0,0 | 226,4 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 12 | Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голикова | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 13 | Мемориальный комплекс "Норильская голгофа" | 275,0 | 5,9 | 269,1 | 2,1 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачена услуга организации видеонаблюдения. |
| 14 | Пирамида "Бриллиант", скульптура "Северный человек" | 111,0 | 28,9 | 82,1 | 26,0 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега). |
| 15 | Сквер "Пушкинский" | 657,0 | 0,0 | 657,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 16 | Сквер "Книжный дворик" | 202,0 | 14,4 | 187,6 | 7,1 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачена поставка электроэнергии. |
| 17 | Содержание малых архитектурных форм | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 18 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 2 620,0 | 180,0 | 2 440,0 | 6,9 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Опачены работы по демонтажу оставшегося детского игрового оборудования (не выполнение обязательств по контракту в 2014 году) на территории ДИП: УЛ.Комсомольская, 44 и 45а, ул.Лауреатов, 75, 67-69а, Ленинский проспект, 47 и 48, ул.Талнахская,66. |
| 19 | Содержание территории городского кладбища | 300,0 | 47,2 | 252,8 | 15,7 | Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию подъездных путей на территории с 15.04.2015 по 20.04.2015 |
| 20 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 21 | Содержание снежных городков | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 22 | Скульптура "Девушка-Геолог" | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 23 104,1 | 3 831,5 | 19 272,6 | 16,6 |  |
|  | *Мероприятие 1.2 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Талнах"* | *15 599,6* | *7 140,8* | *8 458,8* | *45,8* | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15. |
| 1 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 1 944,5 | 1 064,2 | 880,3 | 54,7 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). |
| 2 | Проезды | 5 442,6 | 3 251,8 | 2 190,8 | 59,7 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (механизированная очистка от снега). |
| 3 | Содержание малых архитектурных форм | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 4 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Площадь Победы с памятным знаком | 1 270,5 | 651,3 | 619,2 | 51,3 | Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15, поставка электроэнергии, организация услуги видеонаблюдения. |
| 6 | Площадь Горняков | 2 858,0 | 1 378,1 | 1 479,9 | 48,2 | Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15, поставка электроэнергии, организация услуги видеонаблюдения. |
| 7 | Зеленая зона в районе КГБУЗ "Норильская городская поликлиника № 2" | 1 511,4 | 755,4 | 756,0 | 50,0 | Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15, поставка электроэнергии, организация услуги видеонаблюдения. |
| 8 | Парк отдыха "Набережная реки Талнахская" | 228,4 | 20,0 | 208,4 | 8,8 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачена услуга организации видеонаблюдения. |
| 9 | Общественно-деловая зона ул. Таймырская, ул. Диксона | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 10 | Сквер, прилегающий к территории МБОУ "СОШ N 39" | 164,2 | 10,0 | 154,2 | 6,1 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачено содержание за июнь. |
| 11 | Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне | 450,0 | 10,0 | 440,0 | 2,2 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачена услуга организации видеонаблюдения. |
| 12 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 15 599,6 | 7 140,8 | 8 458,8 | 45,8 |  |
|  | *Мероприятие 1.3 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Кайеркан"* | *11 973,4* | *5 823,2* | *6 150,2* | *48,6* | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15. |
| 1 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 858,8 | 518,7 | 340,1 | 60,4 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). |
| 2 | Проезды | 2 898,7 | 1 768,3 | 1 130,4 | 61,0 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (механизированная очистка от снега). |
| 3 | Содержание малых архитектурных форм | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 4 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Содержание и обслуживание Стеллы с электронным табло | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 6 | Территория, прилегающая к ТБК "Кайеркан" | 705,5 | 237,1 | 468,4 | 33,6 | Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15. |
| 7 | Общественно-деловые зоны | 5 001,9 | 3 026,8 | 1 975,1 | 60,5 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (механизированная очистка от снега). |
| 8 | Пешеходный мост через ручей "Кайерканский" в районе ул. Победы, 15 | 1 101,6 | 272,3 | 829,3 | 24,7 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. |
| 9 | Сквер "Первым шахтерам" | 296,9 | 0,0 | 296,9 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 10 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 11 | Обслуживание радиоборудования в районе Кайеркан | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 11 973,4 | 5 823,2 | 6 150,2 | 48,6 |  |
|  | *Мероприятие 1.4 "Содержание объектов внешнего благоустройства пос.Снежногорск"* | *212,3* | *5,9* | *206,4* | *2,8* |  |
| 1 | Содержание территории городского кладбища | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Площадь воинской славы | 132,3 | 5,9 | 126,4 | 4,5 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 212,3 | 5,9 | 206,4 | 2,8 |  |
|  | *Мероприятие 1.5 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне, в рамках Подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"* | *769,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | Заказ на разработку научно-проектной документации в стадии размещения на электронной площадке на сумму 320,0 тыс.рублей |
| 2 | ***Основное мероприятие 2: "Благоустройство и озеленение"*** |  |  |  |  |  |
|  | ***средства местного бюджета.*** | ***108 808,2*** | ***3 868,3*** | ***104 939,9*** | ***3,6*** | ***Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале*** |
|  | ***средства краевого бюджета*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
|  | *Мероприятие 2.1: "Благоустройство и озеленение Центрального района"* | 54 328,1 | 2 487,6 | 51 840,5 | 4,6 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 10 859,3 | 67,1 | 10 792,2 | 0,6 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 2 041,3 | 0,0 | 2 041,3 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 6 680,0 | 943,4 | 5 736,6 | 14,1 | Освоение бюджетных средств в соотвествии с заявками от населения.фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 138 ед.  содержание животных: 88 ед.  стерилизация: 31 ед.  эвтаназия животных: 50 ед.  подбор трупов животных:  утилизация трупов животных: 50 ед. |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 5 376,6 | 673,3 | 4 703,3 | 12,5 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 100,0 | Изготовлены 4 скамейки для установки в помещение автопавильона "Детская городская больница" после выполнения ремонтных работ. |
| 6 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 15 289,0 | 0,0 | 15 289,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 7 | Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы | 165,8 | 54,6 | 111,2 | 32,9 |  |
| 8 | Благоустройство территории мемориального комплекса "Норильская Голгофа" | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | В стадии исполнения мунципальный контракт |
| 12 | Устройство подъездных путей по территории городского кладбища | 3 525,9 | 0,0 | 3 525,9 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 13 | Организация услуги видеонаблюдения за местами размещения стихийных свалок | 2 420,0 | 725,2 | 1 694,8 | 30,0 | Муниципальный контракт Заказчиком расторгнут в одностороннем порядке. Возврат денежных средств. |
| 14 | Установка площадок для выгула и дрессировки собак | 2 696,2 | 0,0 | 2 696,2 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 15 | Благоустройства Бульвара Влюбленных | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 54 328,1 | 2 487,6 | 51 840,5 | 4,6 |  |
|  | *Мероприятие 2.2: "Благоустройство и озеленение района Талнах"* | 26 287,5 | 1 380,7 | 24 906,8 | 5,3 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 1 821,7 | 0,0 | 1 821,7 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 2 200,0 | 1 380,7 | 819,3 | 62,8 | Освоение бюджетных средств в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 291 ед. содержание животных: 80 ед. кастрация: 85 ед. эвтаназия животных: 50 ед. подбор трупов животных: 43 ед. утилизация трупов животных: 43 ед. |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 2 720,8 | 0,0 | 2 720,8 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 6 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8 | Благоустройство площади Горняков район Талнах | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 9 | Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 10 | Благоустройство территории в районе МБУЗ "Городская поликлиника N 2" | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 11 | Физкультурно- оздоровительный объект "Горняк" | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 12 | Ремонт переходных лестниц района Талнах | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 26 287,5 | 1 380,7 | 24 906,8 | 5,3 |  |
|  | *Мероприятие 2.3: "Благоустройство и озеленение района Кайеркан"* | 23 107,6 | 0,0 | 23 107,6 | 0,0 |  |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 6 | Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 7 | Устройство радиоборудования в районе Кайеркан | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 361,1 | 0,0 | 361,1 | 0,0 |  |
| 9 | Благоустройство зоны отдыха "Набережная ручья Кайерканский" | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 10 | Реконструкция центральной площади района Кайеркан | 9 956,5 | 0,0 | 9 956,5 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 11 | Приобретение мобильного туалетного модуля район Кайеркан | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | итого | 23 107,6 | 0,0 | 23 107,6 | 0,0 |  |
|  | *Мероприятие 2.4: "Благоустройство и озеленение пос.Снежногорск"* |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 4 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Устройство радиоборудования | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Мунципальный контракт в стадии исполнения. |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | итого | 5 085,0 | 0,0 | 5 085,0 | 0,0 |  |
|  | ***Основное мероприятие 3: "Обеспечение безопасности объектов"*** | 980,0 | 90,0 | 890,0 | 9,2 |  |
|  | *Мероприятие 3.1: "Обеспечение безопасности объектов района Центральный"* | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | *Мероприятие 3.2: "Обеспечение безопасности объектов района Кайеркан"* | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 90,0 |  |
|  | итого | 980,0 | 90,0 | 890,0 | 9,2 |  |
|  | ***Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнной продукции, сырья и продовольствия"*** | ***801,3*** | ***400,8*** | ***400,5*** | ***50,0*** | Освоение субвенций в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 93 ед. кастрация: 10 ед. эвтаназия животных: 51 ед., утилизация трупов животных: 51 ед. |
| 1 | *Мероприятие 4.1: "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Центральный"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | *Мероприятие 4.2: "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Талнах"* | 801,3 | 400,8 | 400,5 | 50,0 | Освоение субвенций в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 93 ед.  кастрация: 10 ед.  эвтаназия животных: 51 ед.  утилизация трупов животных: 51 ед. |
| 3 | *Мероприятие 4.3: "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Кайеркан"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | *Мероприятие 4.4: "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными пос. Снежногорск"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Фактическое исполнение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск в первом полугодии 2015 года за счет средств местного бюджета составило – 20 759,7 тыс. руб., (12,9% от плана).

Финансирование мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории в 1 полугодии 2015 года осуществлялось по следующим направлениям:

1. **Содержание объектов внешнего благоустройства – фактическое освоение средств за счет местного бюджета составило 16 801,4 тыс. руб. (33,0% от плана).**

*район Центральный*

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 23 104,1 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 3 831,5 тыс. рублей (16,6%).

За отчетный период исполнены муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период с 01.01.2015 по 31.05.2015 в том числе: парк отдыха «Комсомольский», памятник-мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; виадуки по ул. Комсомольской; переходные лестницы и территории общего пользования; проезды; автобусный павильон; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек».

За отчетный период заключены муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период с 01.06.2015 по 30.09.2015, в том числе: парк отдыха «Комсомольский», памятник-мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Комсомольская; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; автобусный павильон; озеро Городское; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек»; сквер «Пушкинский»; сквер «Книжный дворик»; скульптура «Девушка-геолог»;
* на оказание услуг по обслуживанию объектов наружного освещения объектов внешнего благоустройства: парк отдыха «Комсомольский», памятник - мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; сквер «Книжный дворик»; озеро Городское;
* на поставку электроэнергии на опоры наружного освещения на объекты благоустройства: озеро Городское; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; сквер «Книжный дворик»;
* на оказание услуг по организации видеонаблюдения за объектами внешнего благоустройства: парк отдыха «Комсомольский», памятник - мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; озеро Городское; площадь Комсомольская; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»; Автобусный павильон;
* на оказание услуг по малых архитектурных форм (скамеек и урн, вазонов) на объектах благоустройства;
* на оказание услуг по содержанию территорий детских игровых площадок и оборудования, установленного на них;
* на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства: площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; автобусный павильон; озеро Городское; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек»; сквер «Пушкинский», виадуки по ул. Комсомольской; переходные лестницы, групповой памятник Героям Советского Союза.

*район Талнах*

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 15 599,6 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 7 140,8 тыс. рублей (45,8%).

За отчетный период заключены муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период в том числе: проезды; площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе КГБУЗ «Медико-санитарная часть №2»;
* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период: переходные лестницы; площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе КГБУЗ «Медико-санитарная часть №2»; парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; общественно-деловая зона ул. Таймырская - ул. Диксона; сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская,40; смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне; площадки для выгула и дрессировки собак;
* на оказание услуг по обслуживанию объектов наружного освещения объектов внешнего благоустройства: площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе МБУЗ «Медико-санитарная часть №2»;
* на оказание услуг по видеонаблюдению за объектами внешнего благоустройства: Площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков; Зеленая зона в районе МБУЗ «Медико-санитарная часть №2»; Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; Смотровая площадка 5 микрорайона; Сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская,40 района Талнах;
* на оказание услуг по малых архитектурных форм (скамеек и урн, вазонов) на объектах благоустройства;
* на оказание услуг по содержанию территорий детских игровых площадок и оборудования, установленного на них.

*район Кайеркан*

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 11 973,4 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 5 823,2 тыс. рублей (48,6%).

За отчетный период заключены муниципальные контракты по содержанию объектов внешнего благоустройства: переходные лестницы, проезды, стелы с электронным табло, территория, прилегающая к ТБК «Кайеркан», общественно-деловые зоны, пешеходный мост через ручей «Кайерканский» в районе улицы Победы, 15, сквер «Первым шахтерам».

*поселок Снежногорск*

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 212,3 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 5,9 тыс. рублей (4,5%), основное освоение бюджетных средств приходится на четвертый квартал 2015 года. За проведенный период заключены муниципальные контракты по содержанию объектов внешнего благоустройства: территории городского кладбища, площади Воинской славы.

1. **Мероприятия по благоустройству и озеленению – фактическое освоение за счет средств местного бюджета составило 3 868,3 тыс. руб. (3,6% от плана).**

*район Центральный*

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории выделено средств местного бюджета – 54 328,1 тыс. рублей. За отчетный период освоено 2 487,6тыс. рублей (4,6%).

За отчетный период заключены муниципальные контракты:

* на выполнение работ по облицовке железобетонного газонного бордюра по Ленинскому проспекту 44,41;
* на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными;
* на выполнение работ по ремонту досок объявления;
* на оказание услуг по озеленению территории – выращиванию рассады цветов в теплице и высадке цветов на клумбы и вазоны, завоз грунта, посеву семян трав;
* по благоустройству мемориального комплекса «Норильская голгофа», бульвара Влюбленных;
* по обустройству двух площадок для выгула и дрессировки собак.

Заключены муниципальные контракты на выполнение общестроительных работ по 31.07.2015 г.:

* детская площадка по Ленинскому 26 на сумму 1 640,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «Мастер»;
* по детским площадкам ул. Нансена 40-42 и площади Металлургов 13-17 на сумму 1 300,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «КрасАгроПромРесурс»;
* по детским площадкам ул. Талнахская, 60, ул. Талнахская, 33 и ул. Нансена, 80 на сумму 1 542,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «КрасАгроПромРесурс»;

Исполнены муниципальные контракты:

* по устройству покрытия детских игровых площадок из пескав объеме 1 609 м3 и отдельно замена песка в песочницах 11 м3 в срок с 01.06.2015 по 30.06.2015 на общую сумму 3 318,2 тыс. рублей.

За отчетный период вывезено 12 объектов движимого имущества (балки, контейнеры самодельной конструкции, гаражи-контейнеры), признанные по решению суда бесхозяйными и переданными в муниципальную собственность, общей площадью 315,43 м2. В районе дома №28 по ул. Ветеранов – 8 единиц; на земельном участке №139 в районе автошколы – 2 единицы; в районе дома №39 по ул. Бегичева и дома №2А по ул. 50 лет Октября.

*район Талнах*

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению выделено средств местного бюджета – 26 287,5 тыс. рублей. За отчетный период освоено 1 380,7 тыс. рублей (5,3%).

За отчетный период заключены муниципальные контракты:

* на ремонт и окраску газонных бордюров;
* на ремонт конструктивных элементов объектов благоустройства;
* выращивание, посадку и уход за зелеными насаждениями;
* размещению твердых бытовых отходов в месячник санитарной очистки;
* договоры на снос и вывоз самовольно установленных объектов;
* на оказание услуг по отлову, содержанию бродячих отловленных животных, усыплению безнадзорных животных, сбору трупов животных и их утилизации;
* поставку и изготовление малых архитектурных форм;
* на обустройство детских игровых площадок;
* благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9;
* благоустройство территории в районе КГБУЗ "Городская поликлиника № 2";
* ремонт переходных лестниц района Талнах.
* физкультурно-оздоровительный объект "Горняк".

*район Кайеркан*

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению выделено средств местного бюджета – 23 107,6 тыс. рублей (освоение в IV квартале 2015 года). В отчетном периоде объявлены открытые аукционы в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов.

*поселок Снежногорск*

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению выделено средств местного бюджета – 5 085,0 тыс. рублей (освоение в III и IV квартале 2015 года).

1. **Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории – фактически выполнено работ на сумму 90,0 тыс. рублей (9,2% плана).**

В отчетном периоде в районе Кайеркан проведены работы по изготовлению и установке информационных табличек в местах возможного схода снежных масс.

1. **Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (субвенции) – фактическое освоение составило 400,8 тыс. руб. (50,0% от плана).**

Были исполнены муниципальные контракты на проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в районе Талнах – освоено 400,8 тыс. рублей.

# XIII. Охрана окружающей среды

Город Норильск входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха определяется, главным образом, объемами выбросов предприятиями и подразделениями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а также метеорологическими и климатогеографическими особенностями.

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» является основным источником загрязнения городской среды, который выбрасывает в атмосферу загрязняющих веществ более 99% от общего валового выброса стационарных источников загрязнения.

В городе нередко фиксируются превышения предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК) вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Согласно информации о результатах лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебной зоны управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Норильске в 1 полугодии 2015 года произведен отбор 216 проб диоксида серы, из которых случаи превышения ПДК составили 6%. Содержание аэрозолей металлов никеля и меди определилось также в 216 пробах, превышение ПДК отмечено 34,7% и 41,2% проб по никелю и меди соответственно.

Таблица 97

| Наименование  загрязняющих веществ | 1 полугодие 2014 года | | | 1 полугодие 2015 года | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол–во проб | Кол-во проб с превышением норм | Кол-во проб с превышением норм, % | Общее кол-во проб | Кол-во проб с превышением норм | Кол-во проб с превышением норм, % |
| Диоксид серы | 261 | 31 | ***11,9*** | 216 | 13 | ***6,0*** |
| Оксид меди | 247 | 32 | ***13,0*** | 216 | 91 | ***42,1*** |
| Оксид никеля | 247 | 90 | ***36,4*** | 216 | 75 | ***34,7*** |

В 2014 году на XVIII Петербургском международном экономическом форуме между Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель» подписано «Соглашение о взаимодействии в рамках реализации целевой комплексной программы закрытия устаревшего никелевого производства в городе Норильске и решения связанных с закрытием экологических и социальных задач».

Целевая инвестиционная программа закрытия Никелевого завода будет реализована одновременно с запуском комплексной программы технического перевооружения Норильской промышленной площадки.

В рамках Соглашения, в частности, планируется закрытие технологически устаревших и физически изношенных мощностей Никелевого завода, расположенного в черте Норильска, что позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. При этом, учитывая необходимость ускоренной модернизации металлургического производства в регионе, предусмотрено расширение и модернизация производственных мощностей на площадке Надеждинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», находящегося на значительном удалении от городской черты.

Проект имеет и важную экологическую составляющую — с улучшением качества концентратов снизится количество сульфидной массы, следовательно, сократятся атмосферные выбросы серы на тонну производимых цветных металлов.

Согласно информации, предоставленной МУП «Коммунальные объединенные системы», за 6 месяцев 2015 года через очистные сооружения муниципального образования город Норильск пропущено 13 166,3 тыс. куб. м сточных вод, что на 4 613,4 тыс. куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таблица 98

| Наименование  показателя | Ед. изм. | 1 полугодие 2015 года | | 1 полугодие 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый  объем  поступления  сточных вод | Фактический  объем  поступления сточных вод |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 25 803,5 | 13 166,3 | 17 779,7 |

На территории муниципального образования город Норильск эксплуатируются свалки-полигоны твердых бытовых отходов: в Центральном районе ООО «Стройбытсервис», в районе Талнах ООО «Байкал-2000».

Таблица 99

| Наименование  показателя | Ед. изм. | 1 полугодие  2014 года | Годовой план 2015 года | 1 полугодие 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено твердых бытовых отходов | м3 | 262 000 | 501 300 | 240 800 |

За 1 полугодие 2015 года на свалках-полигонах муниципального образования город Норильск размещено 240 800 куб. м. твердых бытовых отходов, что на 21 200 куб. м меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

# XIV. Криминогенная обстановка

**Общая характеристика криминальной обстановки**

По итогам 1 полугодия 2015 года криминогенная обстановка на территории Норильска остается стабильной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 17,3% (до 981), в частности количество тяжких и особо тяжких составов снизилось на треть (до 316). Необходимо отметить, что в общей структуре преступности третья часть от всех зарегистрированных преступлений является результатом деятельности по выявлению преступных посягательств превентивного характера (всего 212), экономической направленности (25), а также связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (105).

Анализ оперативной обстановки отчетного периода по отношению к первому полугодию 2014 года показывает снижение основных видов преступлений, таких как: грабежи (- 17,8%; всего 37), разбойные нападения (- 61,5%; 5), мошенничества (- 43,1%; 29), кражи (- 8,2%; 334), включая кражи из квартир (- 26,7%; 11) из магазинов и других торговых точек (- 21,8%; 68), поджогов (- 50%; 2), преступлений, связанных с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью (- 32,3%; 44).

По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года рост результатов раскрываемости общей преступности составил 5,5%, достигнув максимального значения за последние 5 лет – 80,3%. Значительное внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость которых по итогам полугодия составила 79,9%, что выше как собственных показателей прошлого года (78,9%), так и средних по Красноярскому краю (65,1%).

В отчетном периоде более эффективно организована работа по раскрытию таких видов преступных посягательств, как грабежи (с 71,2% до 75,7%), кражи (с 65,1% до 67,9%), мошенничества (с 38,6% до 79,4%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с 50% до 63,1%), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (с 76,2% до 86,5%). В первом полугодии 2015 года улучшены результаты раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах (с 73,4% до 77,1%) и на улицах (с 71,2% до 77,1%).

А по таким преступлениям как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилования, разбойные нападения, незаконное приобретение и хранение оружия, хулиганства, преступлениям экономической направленности, раскрываемость составила 100%.

Принципиальной задачей остается борьба с преступлениями в сфере экономики. По итогам отчетного периода сотрудниками ЭБиПК Отдела МВД выявлено 25 преступлений экономической направленности, в том числе 11 тяжкой и особо тяжкой категории, 11 в крупном и особо крупной размере. В структуре преступлений экономической направленности выявлено 6 коррупционных преступлений, в том числе 2 факта взяточничества, 1 преступление в сфере ЖКХ.

**Социально-демографическая характеристика преступности и организация профилактической работы**

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления 80,8% приходится на мужчин (599) и 19,2% на женщин (115).

В отчетном периоде продолжена реализация комплекса организационно-практических мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведено 183 рейда и мероприятия.

В рамках предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них проводились оперативно-профилактические мероприятия «Шанс», «Здоровый образ жизни», «Безопасная среда». Сотрудники отделам МВД приняли активное участие в межведомственной акции «Остановим насилие против детей».

В феврале проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Группа» в рамках которого проведены различные рейды, направленные на пресечение и разобщение групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Отдела МВД проводят в общеобразовательных учреждениях «Неделю мужества». В рамках акции проводятся тематические лекции и беседы, экскурсии в дежурных частях, подразделениях.

В марте сотрудники приняли участие в проведении городского турнира «Юность Заполярья», посвященного 70-летию Великой Победы. Также в период весенних каникул в целях сохранения традиции патриотического воспитания молодежи, повышения престижа службы государству и народу проводятся учебные сборы.

Через средства массовой информации и выступления в учебных заведениях сотрудники отделения по делам несовершеннолетних информируют граждан, подростков и их родителей, об учреждениях и службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную, социальную и психологическую помощь в трудной жизненной ситуации, а также о телефонах экстренной помощи.

Определенные положительные результаты приносит проводимая Отделом МВД профилактическая работа. Отмечается сокращение числа преступлений (на 23,4%), совершенных лицами, ранее преступавшими Закон.

Системно проводится целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлена проверка 2 036 владельцев гражданского оружия, в результате которых к административной ответственности привлечены 274 владельца, изъято 232 единицы оружия. Кроме того, выявлены и поставлены на учет 3 преступления, связанных с незаконным ношением и хранением оружия.

В мае 2015 года на территории Норильска проведено оперативно-профилактические мероприятия «Охотник», основной целью которого является выявление и пресечение правонарушений и преступлений в области оборота оружия, нарушения правил охоты, а также изъятие из оборота незарегистрированного оружия и боеприпасов. В ходе мероприятия привлечено 24 гражданина, нарушивших правила оборота оружия, один привлечен к ответственности за нарушение правил охоты, общая сумма наложенных административных штрафов составила порядка 10 000 руб.

Активизирована работа по оказанию мер административного воздействия на лиц, нарушающих правопорядок. Более чем на 50% (с 732 до 1 104) возросло количество выявленных и пресеченных правонарушений в области нарушения законодательства, направленного на снижение уровня алкоголизации населения, в том числе в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции на 6,5% (с 87 до 93).

К административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечен 2 041 гражданин, что ниже на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за нарушения в сфере административного законодательства в текущем году наложено штрафов на сумму 20 119,0 тыс. руб., взыскаемость составила 77,7% или в абсолютных цифрах 15 642,0 тыс. руб.

**Состояние преступности на улицах и в общественных местах**

В результате принятого комплекса организационных и практических мероприятий групповых нарушений общественного порядка и экстремистских акций при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий не допущено.

В целях укрепления правопорядка на территории Отделом МВД совместно с отделом по взаимодействию с правоохранительными органами Норильского городского Совета депутатов и Норильским городским казачьим обществом проведена активная работа по формированию в городе народной дружины, в последствии включенной в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В 1 полугодии 2015 года удалось сократить преступность в общественных местах на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проведение на постоянной основе оперативно-профилактических, рейдовых и других мероприятий обеспечило снижение уровня уличной преступности на 14,3%.

Необходимо отметить, что удельный вес преступлений, совершаемых на улице является наименьшим среди крупных ОВД Красноярского края и значительно меньше средних показателей по краю.

**Обеспечение безопасности дорожного движения**

Вследствие сложившихся в 1-м квартале текущего года неблагоприятных погодных условий, несмотря на принимаемые меры, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по отношению к аналогичному периоду предыдущего года возросло на 46,2% (с 56 до 76), число погибших на 120% (с 5 до 11), количество раненых на 42,4% (с 92 до 131). Более 84% всех происшествий совершено по вине водителей транспортных средств.

В целях профилактики ДТП и пресечения административных правонарушений под постоянным контролем находятся аварийно опасные участи дорог, проводятся акции и мероприятия, например:

* оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», основная цель которого – предупреждение аварийности при перевозке пассажиров автобусами и общественным транспортом, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, обеспечение безопасности при перевозке детей. Кроме того, во время проведения мероприятия ужесточен контроль над соблюдением владельцами пассажирского транспорта требований нормативных документов в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок;
* «Несовершеннолетний пешеход», «Скорость» и «Встречная полоса» заключаются в проверке соблюдения правил дорожного движения;
* оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход – пешеходный переход», основной целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;
* акция «Пассажир», задача которой – напомнить правила поведения на дороге и штрафы за нарушение правил перевозки, объяснить гражданам о необходимости пристёгиваться в машине для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей;
* профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство», в ходе которого напоминается родителям за рулем о необходимости соблюдения правил перевозки детей;
* мероприятие «Нетрезвый водитель», задачей которого является пресечение управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
* рейды «Тонировка» и «Мотоциклист», задача которых заключается в разъяснении и напоминании правил дорожного движения и мер личной безопасности.

**Противодействие незаконному обороту наркотиков**

По итогам работы в отчетном периоде в сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 105 преступлений, в том числе, 91 из которых тяжкой и особо тяжкой категории.

За свершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к уголовной ответственности привлечено 47 граждан, из незаконного оборота изъято 6 кг 367 г наркотических веществ (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил более 995%).

Рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков обусловлен наращиванием темпов роста распространения синтетических наркотических веществ.

Реализация синтетических наркотиков происходит преимущественно бесконтактным способом с использованием сети Интернет, электронных платежных систем и бесконтактным способом передачи наркотиков. Это усложняет возможность изобличения сбытчика наркотических средств по «горячим следам» и, как следствие, приводит к росту возбужденных уголовных дел по фактам «темных сбытов».

В течение 6 месяцев 2015 года в целях профилактики и пресечения преступлений указанной категории сотрудниками ОДН Отдела МВД совместно с фельдшером-наркологом в образовательных учреждениях с подростками были проведены 642 профилактические лекции и беседы, в том числе и об административной и уголовной ответственности за пропаганду, потребление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, через СМИ и выступления в учебных заведениях, сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску информируют граждан об учреждениях и службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь лицам, подверженным наркомании и токсикомании, социальную и психологическую помощь в трудной жизненной ситуации, а также о телефонах экстренной психологической помощи.

# XV. Противопожарная обстановка на территории

В первом полугодии 2015 года количество пожаров на территории муниципального образования город Норильск сохранилось на уровне аналогичного периода 2014 года и составило 106 пожаров (1 полугодие 2014 года – 107 пожаров).

За 6 месяцев 2015 года на пожарах получили травмы 12 человек, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года (6 месяцев 2014 г. – 10 человек), так же увеличилось количество погибших (в результате пожаров в жилом секторе) – 2 человека (1 полугодие 2014 года – 1 человек).

Материальный ущерб от пожаров за 1 полугодие 2015 года составил 374,0 тыс. рублей, снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 14% (432,2 тыс. рублей).

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Норильска:

**104,9%**

**108,8%**

* реализуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей при них на объектах жилого назначения, с массовым пребыванием людей, с пребыванием маломобильных групп населения;
* проводится работа по обследованию жилых помещений социально незащищенных слоев граждан с целью оказания им адресной целевой помощи на устранение нарушений требований пожарной безопасности в жилье, ремонт электрооборудования и т.д.;
* привлекаются к работе учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, органы местного самоуправления, надзорные и правоохранительные органы;
* проводится планомерная работа государственных инспекторов по пожарному надзору по проведению противопожарной пропаганды среди учащихся образовательных учреждений и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления экономики,

планирования и экономического развития

Администрации города Норильска О.Н. Попсуевич

43 70 90

доб. 1604 Урсакий Ирина Александровна

доб. 1644 Гарбарук Татьяна Сергеевна