# **Участие муниципального образования город Норильск в государственных программах Красноярского края по итогам 2014 года**

Ежегодно муниципалитет участвовал в долгосрочных целевых программах Красноярского края и дополнительно привлекал на территорию денежные средства для реализации мероприятий, направленных на различные сферы деятельности муниципального образования. С 2014 года в рамках перехода на программный бюджет целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в ГП.

В 2014 году структурными подразделениями Администрации города Норильска направлены заявительные документы на участие в мероприятиях 11 ГП на сумму 258,4 млн.руб. Однако, по результатам конкурсных отборов в 2014 году подтверждено предоставление субсидий в рамках 7 ГП в размере 26,8 млн.руб. За 2014 год поступило 22,4 млн.руб., из которых израсходовано 14,3 млн.руб. или 63,8% от объема поступивших краевых средств.

Кроме того, в 2014 году на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет краевой субвенции израсходовано 772,7 млн.руб.

Причины невысокого освоения краевых средств представлены в Таблице.

Таблица

***Итоги участия в государственных программах Красноярского края в 2014 году***

| **№** | **Наименование государственной программы/ заявитель** | **Выделено из КБ** | **Поступило из КБ** | **Кассовое исполнение за 2014 год** | **Направление расходования денежных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 6 436,00 | 4 658,50 | 4 658,50 |   |
| 1.1 | УОиДО | 6 436,00 | 4 658,50 | 4 658,50 | Оплачены работы по капитальному ремонту 3-х дополнительных групп в МБДОУ №59 |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *1075,2* |
| 2 | Развитие культуры | 2 678,30 | 2 678,30 | 212,40 |   |
| 2.1 | УГХ | 2 465,90 | 2 465,90 | 0,00 | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения Групповой памятник Героям в Центральном районе не выполнены в связи с:- поздним информированием о выделении субсидии;- климатическими особенностями муниципального образования город Норильск (ранее наступление устойчивых отрицательных температур (в первой декаде сентября);- длительностью оформления и проведения процедур в соответствии с Федеральными законами № 44- ФЗ  |
| 2.2 | МБУ "НХГ" | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Приобретено программное обеспечение для ведения электронного каталога и пр. программ |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *40,0* |
| 2.3 | МБУ "ЦБС" | 52,40 | 52,40 | 52,40 | Денежные средства направлены на комплектование книжного фонда библиотеки |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *17,5* |
| 3 | Молодежь Красноярского края в XXI веке | 2 024,67 | 2 024,67 | 1 043,77 |   |
| 3.1 | УМПиВОО | 1 000,00 | 1 000,00 | 19,10 | Субсидия предназначена для организации и проведения мероприятий молодежной направленностиЭкономия денежных средств сложилась в связи с поздним поступлением денежных средств на территорию, что не позволило заключить муниципальные контракты на приобретение товаров и услуг. Единственный заключенный муниципальный контракт на приобретение офисной бумаги в размере 19,1 тыс.руб.Неизрасходованная субсидия возвращена в край |
| 3.2 | УЖФ | 1 024,67 | 1 024,67 | 1 024,67 | Предоставление социальных выплат 2 молодым семьям на приобретение жилья |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *1 200,6* |
| 4 | Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края | 200,00 | 200,00 | 200,00 |   |
| 4.1 | УПРиУ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Средства направлены на организацию обучения граждан и субъектов предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательского дела |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *22,2* |
| 5 | Содействие развитию местного самоуправления  | 7 963,50 | 5 640,20 | 1 002,80 |   |
| 5.1 | УГХ | 3 500,00 | 1 176,70 | 1 002,80 | Выполнены работы (3 этап) по благоустройству территории озера Городское в районе Центральный (ремонт железобетонных маршей, установка поручней, устройство пандусов для маломобильных граждан) на сумму 1002, 8 тыс. руб. Экономия в размере 173,9 тыс.руб. образовалась при оплате по актам приемки выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3. Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек на сумму 2 323,3 тыс.руб. не выполнено по причине несостоявшихся торгов |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *128,0* |
| 5.2 | Снежногорское ТУ | 4 463,50 | 4 463,50 | 0,00 | Обустройство спортивно-игрового и развивающего комплекса "Малый детский парк развлечений "Бригантина" не выполнено в связи с несостоявшимся аукционом  |
| 6 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края | 6 481,80 | 6 452,10 | 6 452,10 |   |
| 6.1 | Управление содействия переселению | 6 481,80 | 6 452,10 | 6 452,10 | За 2014 год 5 семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья в благоприятных для проживания регионах РФ в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580. Денежные средства не поступают в местный бюджет, а поступают на счета получателей, открытые в коммерческих организациях |
| 7 | Содействие развитию гражданского общества | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 |   |
| 7.1 | УМПиВОО | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | Денежные средства направлены на информационную, консультационную, финансовую и имущественную виды поддержки СО НКО г.Норильска |
| *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *400,0* |
|  | **ИТОГО:** | **26 784,27** | **22 353,77** | **14 269,57** |  |
|  | *софинансирование из местного бюджета* |  |  | *2 883,5* |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |
| 8 | Развитие транспортной системы | 776 669,70 | 772 723,32 | 772 723,32 |   |
| 8.1 | МКУ "Норильсавтодор" | 661 669,70 | 657 723,56 | 657 723,56 | Средства направлены на содержание автодорог протяженностью 152,4 км  |
| 8.2 | МКУ "Норильсавтодор" | 115 000,00 | 114 999,76 | 114 999,76 | В 2014 году выполнен ремонт 112 833 кв.м автодорог |
|  | *Справочно: софинансирование из местного бюджета* |  |  | *772,7* |  |

Кроме того, в 2014 году на территорию возвращены субсидии, предоставленные в 2013 году в рамках бывших ДЦП, но по различным причинам не освоенные (также по причине позднего поступления в конце финансового года на территорию). Информация в разрезе программ представлена в таблице.

Таблица

***Субсидии 2013 года, возвращенные в 2014 году***

| **№ п/п** | **Наименование ДЦП** | **Заяви-тель** | **Объем возвращенной и осовенной субсидии,** **тыс. руб.** | **Направление расходования денежных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Развитие сети дошкольных образовательных учреждений** | **УОиДО** | **6 643,6** | Оплата ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад №59» и «Детский сад №14», выполненных в 2013 году |
| **2** | **Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи** | **УОиДО** | **1 500,0** | Оплата за поставку в 2013 году оборудования (ноутбуки, проекторы, конструкторы) для МБОУ «Станция юных техников» |
| **3** | **От массовости к мастерству** | **УСТиМП** | **3 738,5** | Оплата приобретенного в 2013 году спортивного инвентаря, оборудования и формы для ДЮСШ  |
| **4** | **Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края** | **УМПи****ВОО** | **589,0** | Оплата приобретенных товаров и услуг, полученных МБУ «Молодежный центр» в 2013 году |
| **5** | **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае** | **Талнахс-кое ТУ** | **5 568,4** | Произведена оплата работ, выполненных в 2013 году по реализации проекта «Вечно живым» по благоустройству Площади Победы с памятным знаком в р-не Талнах.  |
| **6** | **Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае** | **МКУ «Норильскавтодор»** | **336,5** | Оплата работ по обустройству 7 пешеходных переходов дорожными знаками повышенной яркости и дорожной разметкой, произведенных в 2013 году в р-нах Центральном и Талнах |
| **7** | **Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) МР** | **УЖКХ** | **3 456,8** | Оплата части выполненных работ по сохранению устойчивости фундаментов зданий в Центральном районе, выполненных в 2013 году |
| **ВСЕГО по 7 ДЦП:** |  | **21 832,8** |  |